## ПРОСТОИ 2017
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы города Урай | [8 empty] | Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай"
______________________И.А. Козлов | [8 empty] | __________________О.А.Лаушкин
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы за февраль 2018 год
Наименование | в т.р. | Коды бюджетной | Всего |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | 1 квартал |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | 1 полугодие |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | 9 месяцев |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  | 2014 год | Декабрь |  | 2017 год (проверка) |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  | План на 2018 г. | Касса на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | план | касса | план | касса
МКУ "Управление ЖКХ" | т. р. |  | 477.5 | 2.4788 | 0 | 0 | 45 | 2.4788 | 40 | 0 | 85 | 2.4788 | 38 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 2121.4 | 2.4788 | 20 | 0 | 20 | 0 | 128.1 | 0 | 241 | 2.4788 | 32 | #REF! | #REF! | 0 | 35 | 0 | #REF! | 61.4 | 0 | 2309.8 | 0
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие муниципального управления города Урай на 2018-2030 годы" |  |  | 477.5 | 2.4788 | 0 | 0 | 45 | 2.4788 | 40 | 0 | 85 | 2.4788 | 38 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 2121.4 | 2.4788 | 20 | 0 | 20 | 0 | 128.1 | 0 | 241 | 2.4788 | 32 | #REF! | #REF! | 0 | 35 | 0 | #REF! | 61.4 | 0 | 2309.8 | 0
-оплата жилищно-коммунальных услуг в период простоя | *** | местный бюджет | 369.4 | 2.4788 | 0 | 0 | 45 | 2.4788 | 40 | 0 | 85 | 2.4788 | 38 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 181 | 2.4788 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 241 | 2.4788 | 32 |  |  | 0 | 35 | 0 |  | 61.4 | 0 | 369.4
|  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | Заключены 15 муниципальных контрактов.
- ремонт квартир детям сиротам | *** | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1940.4 | 0
- субсидия по обращению с ТКО |  | окружной бюджет | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Урай (УКС) 16 157,0 т.р. | *** | местный бюджет | 808 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 | [7 empty] | 700 | [7 empty] | 700 | [8 empty] | 108 |  | 808
| *** | окружной бюджет | 15349 |  |  |  | 13300 |  |  |  | 13300 | [7 empty] | 13300 | [7 empty] | 13300 | [8 empty] | 2049 |  | 15349

## дороги 2017
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы города Урай | [8 empty] | Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай"
______________________И.А.Козлов | [8 empty] | __________________О.А. Лаушкин
Комплексный план (сетевой график) реализации финансовых средств муниципальных программ на 2017 год | [37 empty] | 2017-07-01
Наименование | в т.р. | Коды бюджетной | Всего |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | 1 квартал |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | 1 полугодие |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | 9 месяцев |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  | 2014 год | Декабрь |  | 2017 год |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
|  |  | План на 2017 г. | Касса на отчетную дату | план | касса исполнение | план | касса исполнение | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | план | касса | план | касса
МКУ "Управление ЖКХ" | т. р. |  | 28384.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28284.9 | 0 | 28384.9 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28384.9 | 0
Программа «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016-2020 годы |  |  | 28284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28284.9 | 0 | 28284.9 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28284.9 | 0
- ремонт дорог | *** | окружной бюджет | 26870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26870.7 | 0 | 26870.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26870.7 | 0 | Работы запланированы на третий квартал 2017 года
| *** | местный бюджет | 1414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.2 | 0 | 1414.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1414.2 | 0 | Работы запланированы на третий квартал 2017 года
- выполнение работ по вертикальной разметке | *** | местный бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | Работы запланированы на третий квартал 2017 года

## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [62 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за 2019 год
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/сосполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  | в том числе: | [55 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  | 2017 год (проверка)
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Касса | Исполнение, % | план | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 226285.173 | 218990.7 | 96.7764 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17228.5 | 16629.6 | 96.5238 | 19048.8 | 18186.2 | 95.4716 | 38052.3 | 36587.6 | #DIV/0! | 38052.3 | 38052.3 | 17110.1 | 16333 | 95.4582 | 12523.4 | 12969.6 | 103.5629 | 27163.2 | 16579.5 | 61.0366 | 94849 | 82469.7 | 0 | 56796.7 | 56796.7 | 19693.8 | 19605.8 | 99.5532 | 24260.5 | 25656.7 | 105.755 | 23430.4 | 20888.2 | 89.15 | 160769.2 | 147466.1 | 0 | 67074.5 | 67384.7 | 19828.5 | 22815.1 | 115.0622 | 13081.473 | 13331.5 | 0 | 101.9113 | 31141.5 | 34223.7 | 109.8974 | 215717.873 | 210067.5 | 64051.473 | 64051.473
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11991.9 | 8924.5 | 74.4211 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 | 1673 | 1568.1 | 188.9594 | 199.8 | 199.8 | 996.3 | 523.8 | 52.5745 | 19.4 | 184.8 | 952.5773 | 0 | 15.5 | 0 | 3228.1 | 3163.2 | 0 | 1015.7 | 1015.7 | 896.4 | 483.5 | 53.938 | 1154.3 | 1212.6 | 105.0507 | 1550 | 0 | 0 | 5711.9 | 5687.6 | 0 | 3600.7 | 3600.7 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0 | 7175.7 | 5736 | 79.9365 | 5711.9 | 5687.6 | 7175.7 | 7175.7
|  |  |  | местный бюджет | 214293.273 | 210066.2 | 98.0274 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17128.6 | 16629.6 | 97.0867 | 18948.9 | 18154.7 | 95.8087 | 38052.3 | 36587.6 | #DIV/0! | 37852.5 | 37852.5 | 16113.8 | 15809.2 | 98.1097 | 12504 | 12784.8 | 102.2457 | 27163.2 | 16564 | 60.9796 | 92732.2 | 82378.8 | 0 | 55781 | 55781 | 18797.4 | 19122.3 | 101.7284 | 23106.2 | 24444.1 | 105.7902 | 21880.4 | 20888.2 | 95.4653 | 158554.9 | 145636.7 | 0 | 63473.8 | 63473.8 | 19828.5 | 22673.2 | 114.3465 | 13081.473 | 12736.6 | 0 | 97.3637 | 23965.8 | 28487.7 | 118.8681 | 102245.7 | 99018.2 | 56875.773 | 54820.473
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3315.9 | 3315.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.9 | 2786.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 0 | 529 | 529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ "УЖКХ г. Урай", МКУ "УКС г.Урай" | 5. | всего: | 88530.6 | 87073 | 98.3536 | 0 | 0 | 0 | 7666.7 | 7666.4 | 99.9961 | 6589.3 | 6589.5 | 100.003 | 14256 | 14255.9 | 99.9993 | 14256 | 14256 | 5606.3 | 5515.4 | 98.3786 | 6984.4 | 7063.1 | 101.1268 | 7992.7 | 7999.3 | 100.0826 | 34839.4 | 34833.7 |  | 20583.4 | 20583.4 | 4271 | 4175.3 | 97.7593 | 10702.2 | 10658.2 | 99.5889 | 10125.8 | 7842 | 77.4457 | 59938.4 | 57509.2 |  | 25099 | 25099 | 10137.8 | 11789.4 | 116.2915 | 4371 | 4307.1 |  | 98.5381 | 14083.4 | 13467.3 | 95.6253 | 88530.6 | 87073 | 28592.2 | 28592.2 | Организация содержания дорожного хозяйства –87073,0 тыс. руб. в т.ч. содержание автомобильных дорог производственной зоны –8277,2 тыс.руб.;содержание дорог жилой зоны –74078,2 тыс.руб.; замена электросчетчика на объектах светофорного хозяйства г.Урай - 5,4 тыс.руб., ремонт светофоров -626,2 тыс. руб., ремонт тротуаров вдоль городских дорог на территории г.Урай- 247,1 тыс. руб; асфальтирование тротуара - 113,5 тыс.руб.; поставка и шеф монтаж модулей ожидания общественного транспорта - 1768,7 тыс.руб.; ремонт городских тротуаров вдоль автомобильных дорог мест.значения-1685,7 тыс.руб. ; модернизация участков автомобильных дорог г.Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина -Ул.Космонавтов;ул. Узбекистанская-ул.Космонавтов, ул. Нефтяников -ул. Строителей, ул. Нефтяников -ул. 50 лет ВЛКСМ-271,0 тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги производственной зоны и жилой зоны закрыто по факту, установлена экономия в размере - 1457,6 рублей: 1.За счет очистки урн от мусора, погрузо-разгрузочных работ вручную бытового мусора, перевозки мусора автомобилями-самосвалами, размещения мусора на полигоне утилизации ТБО- 1160,2 руб.; 2.За счет разницы планового потребления электроэнергии на светоф. хозяйстве и фактического использования электроэнергии – 72,4 руб; 3.Денежные средства на установку опор дорожных знаков были выделены в августе. В сентябре заключены договора ООО "ИнжГеоКом"на инженерно-геодезические изыскания инженерно-геологические изыскания с сроком выполнения работ до 13.12.2019. После получения инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических изысканий, заключен договор с ООО "Гранд" на выполнение проектных работ. Срок выполнения проектных работ по договору - февраль 2020г. -225,0 тыс.руб.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 88530.6 | 87073 | 98.3536 | 0 | 0 | 0 | 7666.7 | 7666.4 | 99.9961 | 6589.3 | 6589.5 | 100.003 | 14256 | 14255.9 | 99.9993 | 14256 | 14256 | 5606.3 | 5515.4 | 98.3786 | 6984.4 | 7063.1 | 101.1268 | 7992.7 | 7999.3 | 100.0826 | 34839.4 | 34833.7 | 0 | 20583.4 | 20583.4 | 4271 | 4175.3 | 97.7593 | 10702.2 | 10658.2 | 99.5889 | 10125.8 | 7842 | 77.4457 | 59938.4 | 57509.2 | 0 | 25099 | 25099 | 10137.8 | 11789.4 | 116.2915 | 4371 | 4307.1 | 0 | 98.5381 | 14083.4 | 13467.3 | 95.6253 | 88530.6 | 87073 | 28592.2 | 28592.2
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 2367.7 | 2367.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367.7 | 2367.7 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Поставка опор дорожных знаков на 2367,8 тыс.руб.
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ УЖКХ | 5. | всего: | 185.1 | 185.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 |  | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 92.6 | 93.441 | 0 | 92.5 | 0 | 185.1 | 185.1 |  | 99.1 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 185.1 | 0 | 0 | Содержание мест массового отдыха на р.Конда - 185,1, тыс.руб., в.т.ч установка на территории места массового отдыха 2-х (двух) мус. контейнеров, ежедневный осмотр, патрульная очистка с территории песчанной зоны и зеленой зоны места массового отдыха от мусора, производился покос травы , вывоз твердых коммунальных отходов , уборка и обработка биотуалетов, вывоз мусора , изготовие и установика запрещающих щитов с запрещающими знаками 6 шт
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 185.1 | 185.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 92.6 | 93.441 | 0 | 92.5 | 0 | 185.1 | 185.1 | 0 | 99.1 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 185.1 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения (5) | МКУ УЖКХ | 5. | всего: | 2312.7 | 2149.1 | 92.926 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 29.1 | 32.9558 | 88.2 | 61.4 | 69.6145 | 176.5 | 90.5 | 51.2748 | 176.5 | 176.5 | 88.3 | 80.6 | 91.2797 | 2.5 | 32.1 | 128.4 | 528.6 | 41.7 | 7.8888 | 795.9 | 244.9 |  | 619.4 | 619.4 | 1134.5 | 1563.3 | 137.7964 | 45.8 | 121.8 | 265.9389 | 39.2 | 75.7 | 51.7834 | 2015.4 | 2005.7 |  | 1219.5 | 1219.5 | 42.5 | 27.3 | 64.2353 | 37.3 | 33.8 |  | 90.6166 | 217.5 | 82.3 | 37.8391 | 2312.7 | 2149.1 | 297.3 | 297.3 | Организация содержания мест захоронения - 2149,1 тыс.руб., в т.ч.текущее содержание городских кладбищ (очистка от мусора и снега ) -610,8 тыс.руб.,транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших (1 ед.) - 3,2 тыс.руб., выторфовка участка, распол. на кладбище №2А - 1535,1 тыс.руб. | Оплата за транспортировку и доставку в морг останков невостребованных осуществлялась по факту перевозки. Оплата контракта на оказание услуг по содержанию кладбища осуществлялась по фактическим затратам, экономия сложилась в летний период, в связи с меньщим объёмом вывезенного мусора, чем было запланировано локально-сметным расчётом к контракту.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2312.7 | 2149.1 | 92.926 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 29.1 | 32.9558 | 88.2 | 61.4 | 69.6145 | 176.5 | 90.5 | 51.2748 | 176.5 | 176.5 | 88.3 | 80.6 | 91.2797 | 2.5 | 32.1 | 128.4 | 528.6 | 41.7 | 7.8888 | 795.9 | 244.9 | 0 | 619.4 | 619.4 | 1134.5 | 1563.3 | 137.7964 | 45.8 | 121.8 | 265.9389 | 39.2 | 75.7 | 51.7834 | 2015.4 | 2005.7 | 0 | 1219.5 | 1219.5 | 42.5 | 27.3 | 64.2353 | 37.3 | 33.8 | 0 | 90.6166 | 217.5 | 82.3 | 37.8391 | 2312.7 | 2149.1 | 297.3 | 297.3
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ УЖКХ | 5. | всего: | 2214.3 | 2214.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 90.9 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 2016.8 | 0 | 0 | 2116.8 | 90.9 |  | 2116.8 | 2116.8 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 1603.8 | 6.0793 | 0 | 134.7 | 0 | 2214.3 | 1829.4 |  | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 384.9 | 0 | 2214.3 | 2214.3 | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда -2214,3 тыс.руб. в т.ч произведен ремонт жилых помещений по адресу:г.Урай,мкр.2А,д.41/2,кв.26,мкр. 1Г, д.13Г,кв.20, мкр.2А, д.45/2, кв.35, мкр.2А, д.45/2, кв.21, мкр.2А, д.45/2, кв. 44, мкр. 2А, д.40/2, кв.81, мкр. 2А, д.24, кв.9, мкр.1А,д.25,кв.411, мкр. 1А,д.25,кв.307- 90,9 тыс.руб. мкр. 2 дом 89, кв. 32; мкр.1А, дом 18, кв.1; мкр.1Г, дом 51, кв.14; мкр. 1Г, дом 52, кв.10; мкр.1Г, дом 54, кв.1; мкр. 1Д, дом 39, кв.16; мкр. 1Д, дом 53, кв.2; ул. Сибирская, дом 4, ком. 5. - 717,3 тыс.руб., мкр. 2А-45/2 кв.29-134,4 тыс.руб., мкр.2А-45/2 кв.1, кв.2- 266,6 тыс.руб., мкр. 2А-45/2 кв.№№1,2,4, 11, 27,29- 198,8 тыс.руб., мкр. 2А-45/2 кв.№№4, 11, 27-286,8 тыс.руб., мкр. 2А-45/2 кв. 7, мкр. 2А-40/3,кв.154, мкр. 2А-40/4 кв. 215, мкр. Западный-7 кв.144, мкр.1А-71 кв.7, мкр.1-5 кв.7, мкр.2-89 кв.32, мкр.2-53 кв.31, мкр.1А-70 кв.9, мкр.1А-25 кв.207,ул. Сибирская -4 , кв.3,5-12,14-16,21-119,1 тыс.руб.,мкр.1-5,кв.49-15,6 тыс.руб.; ул. Урусова д. 5 кв. 44 (а, б); мкр. 2 д 43 кв. 71; мкр. 2 д. 77 кв. 31; мкр. 2 д. 90 кв. 63; мкр. 2а д. 13 кв. 2; мкр. 2А д. 13 кв. 9; мкр. 2А д. 23 кв. 6; мкр.3 д. 22 кв. 54; мкр.3 д. 25 кв. 85; мкр. 1А д. 70 кв. 24; мкр. 1А д 25 кв. 410; мкр. Аэропорт д. 30 кв. 34; мкр. 1Гд. 8Г кв. 21; мкр.1Д д. 30А кв. 1; мкр. 1Д д. 35 кв. 24; мкр. Западный д. 13 кв. 73; мкр. Лесной д. 113 кв. 16; мкр. 2А д. 45/2 кв. 26; ул. Сибирская д. 4; мкр. 2А, д. 40/3 кв. 141- 384,8 тыс.руб.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2214.3 | 2214.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 90.9 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 2016.8 | 0 | 0 |  |  |  | 2116.8 | 2116.8 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 1603.8 | 6.0793 | 0 | 134.7 | 0 |  |  |  | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 384.9 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 419.2 | 419.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 419.2 | 100 |  |  |  | 419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт жилых помещений по адресу:г.Урай,мкр.2,д.31,кв.27- 419,2 тыс.руб.
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ УЖКХ | 5. | всего: | 65971.2 | 62724.9 | 95.0792 | 0 | 0 | 0 | 2563.7 | 2265.5 | 88.3684 | 2704 | 2673.3 | 98.8646 | 5267.7 | 4938.8 | 93.7563 | 5267.7 | 5267.7 | 5742.7 | 5570.3 | 96.9979 | 3191.9 | 2901.6 | 90.9051 | 10123.2 | 4801.1 | 47.4267 | 24325.5 | 18211.8 |  | 19057.8 | 19057.8 | 9652.8 | 9279.7 | 96.1348 | 6732.6 | 6546.2 | 97.2314 | 9271 | 8606.7 | 92.8346 | 49981.9 | 42644.4 |  | 25656.4 | 25656.4 | 4970.7 | 6334.8 | 127.4428 | 3411.3 | 3250.8 |  | 95.295 | 7607.3 | 10494.9 | 137.9583 | 65971.2 | 62724.9 | 15989.3 | 15989.3 | Текущее содержание объектов благоустройства – 62724,9 тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -26283,1тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны – 4316,8 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов – 8481,5 тыс.руб.; содержание детских городков – 2661,4тыс.руб.; содержание газонов 5151,3 тыс.руб.; содержание цветников -4419,6 тыс.руб.; содержание объектов Берегоукрепление на реке Конда- 188,1 тыс.руб; консервация и расконсервация фонтанов -175,2 тыс.руб.; ремонтные работы по фонтанам - 82,5 тыс.руб.; содержание фонтанного хозяйства-565,2 тыс.руб.; содержание объекта "Водопонижение мкр.Юго-Восточный - 241,5 тыс.руб.2.содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господни) – 98,5 тыс.руб.; 3.Выполнение работ по формовке деревьев и спиливанию деревьев по адресу: г.Урай,ул.Сибирская,д.4, мкр. 2, дом 29,мкр. Западный, мкр.1, – 584,1 тыс.руб.;4.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти (16,821 тыс.м3) – 80,7 тыс.руб.;6.Содержание территорий в микр.1,ДСК "Олимп" г.Урай -97,3 тыс.руб.;7.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 14734,9 тыс.руб.;8.Выполнение работ по устройству ограждений несанкционированных проездов на территории г.Урай - 93,0 тыс.руб.;9 Содержание и заливка катка, расположенного в микр.2 - 167,1 тыс. руб.; 10 Уборка и вывоз снега - 343,1 тыс. руб.; 11 Проведение праздничных мероприятий на площади "Планета Звезд" в микр.2 г.Урай - 40,6 тыс.руб.;12 Выполнение работ по водоотливу по адр.:г.Урай,мкр.2А,40/2, р-н "Монетка" по ул.Узбекистанская-99,4 тыс.руб.;13Уборке мусора на терр.в р-не снесенного МКД по адр.:г.Урай, ул.Сибирская 6-82,6 тыс.руб;14 Уборка мусора на береговой зоне в р-не ж/д по адр.:г.Урай,мкр.2,д.№28-41,3 тыс.руб.;15 Уборка и вывоз снега по адр.: г.Урай, ул.Урусова дома №6,7,8, 20,21,22,мкр. 1Г, д.10Г,11Г, мкр.1, д.1,3,7, мкр. 2А ,д. 7А, с автом. стоянки БУ «Урайская больница" -739,5 тыс.руб.;16 Выполнение работ по водоотливу с проезда по адр.:г.Урай, мкр.1Д р-н "Пятерочка", мкр.Западный р-н магазин "Туман"-198,8 тыс.руб.;17Погрузка,вывоз и утилизация мусора при проведении городских мероприятий по очистке территорий вдоль город дорог г.Урай и вдоль береговой зоны реки Конда г.Урай- 192,3 тыс.руб.;18Выполнение работ по водоотливу с проезда по адр.:г.Урай,мкр.1Д,в районе магазина "Визит"-87,4 тыс.руб.; 19 Ремонт площади "Первооткрывателей"и ремонт площади "Мемориал Памяти "-196,9 тыс.руб.;20 Установка дорожных знаков -163, 7 тыс.руб.; 21Услуги по изготовлению древок для флагов -35,1 тыс.руб.;22 Установка и вывоз ограждений для проведения праздничных мероприятий на территории города Урай -61,9 тыс.руб.; 23 Обустройство контейнерных площадок 22 шт. – 2285,6 тыс.руб.,24 Установка лавочек на территорий д/с «Солнышко»-41,9 тыс.руб; 25 Замена плит ПНД -97,8 тыс.руб;, 25 Устройство ливневой канализации в районе ПАО "Ростелеком" ул.Ленина,д.61-73,2 тыс.руб., 27.Выполнение работ по отводу поверхностных вод с проезда по адресу:мкр.2А,д.7А- 80,4 тыс.руб.; 28 Установка лавочек на территории детского городка "Солнышка",вывозу и установке биотуалетов и контейнеров под мусор на терр.лыж.бызы - 42,0 тыс.руб., 29 Ремонт внутриквартального проезда:г.Урай,мкр.2,д.55-258,6 тыс.руб., 30. Выполнение работ по устройству тротуара между зданием Музея и ТЦ "Армада" -236,0тыс.руб., 31Устройство трапов в районе ул.Кольцова-ул.Нагорная,ул.Нагорная-ул.Механиков - 71,3 тыс.руб. 31 Ремонт ВКП в районе Ростелекома и площади "Планета звезд"-181,0тыс.руб., 32 Ремонт ВКП- 133,6 тыс. руб., 33 Услуги по содержанию ограждений несанкционированных проездов в районе береговой зоны реки Конда-14,4 тыс.руб., 34 Обустройство цветочных композиций на террит.ЗАГС администрации г.Урай:ул.Ленина-89а- 32,4 тыс.руб.,35 Ремонт ВКП :г.Урай,мкр.2А, в районе д/с"Умка"-1793,5тыс.руб., 36 Санитарное обслуживанию и уборка контейнерных площадок в районе ИЖС на территории г.Урай - 355,7 тыс.руб., 37 Перенос гаражей для проведения работ по кап.ремонту объекта:Капит.ремонт напорного канализационного коллектора от КНС Аэропорт до напорного коллектора КНС-3-КОС -96,8 тыс.руб., 38 Проведение праздничных мероприятий в июне и к Дню города и Дню раб. Нефтяной и газовой промышленности - 160,2 тыс.руб., 39 Разработка проекта:"Организация работ по устройству тротуаров" по адр.:от ж/д№16 по ул.Шевченко до ул.Ленина -24,0 тыс.руб., 40 Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-1383,8 тыс.руб.- произведен отлов 64 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 7523 дня.41 Выполнение работ по обслуживанию газового оборудования- 39,3 тыс.руб.,42 Предоставление субсидий из бюджета городского округа город Урай , на возмещение фактических затрат по кап.ремонту в виде благоустройства терр.Полигона- 300,0тыс.руб.43.Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб:г.Урай, мкр.2А-1848,0; 44.Погрузка,вывоз и утилизация мусора при проведении город мероприятий по очистке территорий вдоль городских дорог - 67,4 тыс.руб.; 45 Устройство тротуаров от жд№16 по ул.Шевченко до ул.Ленина - 729,1тыс.руб.;46.Обустройство контейнерных площадок (40 шт) – 3802,8 тыс.руб.; 47.Санитарное обслуживанию и уборка контейнерных площадок в районе МКД на территории г.Урай - 557,6 тыс.руб.; 48.Поставка мусорных контейнеров (168 шт.)-2397,2тыс.руб.49. Поставка стационарного туалета-1200,0 тыс.руб. | 1) Экономия по содержанию фонтанного хозяйства составила 188,8 тыс.руб., в связи с отклонением выполненных объёмов работ от запланированных, корректировкой расчетов на содержание фонтанного хозяйства, в том числе: 108,6 тыс.руб. - ремонтные работы по замене двигателя на фонтане по адресу 2-44 не были проведены; 80,2 тыс.руб. - экономия затрат на содержание фонтанного хозяйства по причине того, что один фрнтан не работал, и несправность не была устранена. 2) Экономия в сумме 3 051,2 тыс.руб. сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов на обостройство контейнерных площадок . 3) Поставка нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти закрыто по фактическому потреблению (экономия по данному направлению составила 5,2 тыс.руб.)
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 8404 | 5352.8 | 63.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6854 | 5210.9 | 76.0271 |  |  | 6854 | 6854
|  |  |  | местный бюджет | 57567.2 | 57372.1 | 99.6611 | 0 | 0 | 0 | 2563.7 | 2265.5 | 88.3684 | 2704 | 2673.3 | 98.8646 | 5267.7 | 4938.8 | 93.7563 | 5267.7 | 5267.7 | 5742.7 | 5570.3 | 96.9979 | 3191.9 | 2901.6 | 90.9051 | 10123.2 | 4801.1 | 47.4267 | 24325.5 | 18211.8 | 0 | 19057.8 | 19057.8 | 9652.8 | 9279.7 | 96.1348 | 6732.6 | 6546.2 | 97.2314 | 7721 | 8606.7 | 111.4713 | 49981.9 | 42644.4 | 0 | 24106.4 | 24106.4 | 4970.7 | 6192.9 | 124.5881 | 3411.3 | 3250.8 | 0 | 95.295 | 753.3 | 5284 | 701.447 |  |  | 9135.3 | 9135.3
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 529 | 529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 529 | 529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Поставка мусорных контейнеров 29 шт. - 529,0 тыс.руб.
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ УЖКХ | 5. | всего: | 34776.9 | 34633.4 | 99.5874 | 1300 | 1300 | 100 | 5160 | 5022.3 | 97.3314 | 4782.3 | 4173.1 | 87.2614 | 11242.3 | 10495.4 | 93.3563 | 11242.3 | 11242.3 | 2000 | 1981 | 99.05 | 986.2 | 1394 | 141.3506 | 4245.6 | 1849.3 | 43.558 | 18474.1 | 15719.7 |  | 7231.8 | 7231.8 | 1824.3 | 2166.5 | 118.7579 | 1937 | 1935.6 | 99.9277 | 2019.7 | 2480.5 | 122.8153 | 24255.1 | 22302.3 |  | 5781 | 5781 | 2850 | 2839.8 | 99.6421 | 3596.5 | 3506.3 |  | 97.492 | 4075.3 | 5985 | 146.8604 | 34776.9 | 34633.4 | 10521.8 | 10521.8 | Организация электроснабжения уличного освещения – 34 633,4 тыс.руб, техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-12.19г.- 8 968,3 тыс.руб., технологическое присоединение "ВРУ-0,22 кВ опорного пункта полиции"- 9,0 тыс.руб., текущей ремонт светильников уличного освещения на совместном подвесе на территории города Урай- 96,5 тыс.руб., ремонт уличного освещения по адр.: мкр.2А, д.42- 79,2 тыс.руб., перенос опор уличного освещения по ул.Сибирской - 45,1 тыс.руб., и поставка электрической энергии за период 01.-11.2019 г. ( 4 222,77 тыс.кВт*час) 22 939,1 тыс.руб.+ предоплата за декабрь 2019 г.-2 496,0 тыс.руб., технологическое присоединение энергопринимающих устройств "ВРУ-0,4кВ объекта "Светофор"-0,2 тыс.руб. | Экономия обусловлена оплатой за фактическое потребление электрической энергии.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 34776.9 | 34633.4 | 99.5874 | 1300 | 1300 | 100 | 5160 | 5022.3 | 97.3314 | 4782.3 | 4173.1 | 87.2614 | 11242.3 | 10495.4 | 93.3563 | 11242.3 | 11242.3 | 2000 | 1981 | 99.05 | 986.2 | 1394 | 141.3506 | 4245.6 | 1849.3 | 43.558 | 18474.1 | 15719.7 | 0 | 7231.8 | 7231.8 | 1824.3 | 2166.5 | 118.7579 | 1937 | 1935.6 | 99.9277 | 2019.7 | 2480.5 | 122.8153 | 24255.1 | 22302.3 | 0 | 5781 | 5781 | 2850 | 2839.8 | 99.6421 | 3596.5 | 3506.3 | 0 | 97.492 | 4075.3 | 5985 | 146.8604 |  |  | 10521.8 | 10521.8
1.7. | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (5) | МКУ УЖКХ | 5. | всего: | 319.1 | 319.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 | 199.8 | 31.5 | 15.7658 | 199.8 | 199.8 | 99.9 | 85.5 | 85.5856 | 19.4 | 184.8 | 952.5773 | 0 | 15.5 | 0 | 319.1 | 317.3 |  | 119.3 | 119.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 319.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 319.1 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай- 319,1 тыс.руб.- произведен отлов 28 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 765 дней
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 319.1 | 319.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 |  |  |  | 199.8 | 199.8 | 99.9 | 85.5 | 85.5856 | 19.4 | 184.8 | 952.5773 | 0 | 15.5 | 0 |  |  |  | 119.3 | 119.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 31.5 | 15.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 317.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | МКУ УЖКХ | 1. | всего: | 2114.5 | 2098.3 | 99.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 896.4 | 438.3 | 48.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 438.3 |  | 896.4 | 896.4 | 896.4 | 481.7 | 53.7372 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.8 | 978.3 |  | 896.4 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.9 |  | 0 | 321.7 | 525.1 | 163.2266 | 2114.5 | 2098.3 | 321.7 | 321.7 | Предоставлено субсидий организации (за фактическое потребление населением сжиженного газа) на сумму 2 095,7 тыс.руб. Администрирование переданного государственного полномочия составило - 2,6 тыс.руб. (оплата труда 1,997 тыс.руб. и начисления на оплату труда 0,603тыс.руб.) | Экономия обусловлена оплатой за фактическое потребление населением сжиженного газа. При плане за 12 месяцев 2019 года - 12 028 кг., фактически потреблено - 11 928 кг.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2114.5 | 2098.3 | 99.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 438.3 | 48.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 896.4 | 896.4 | 481.7 | 53.7372 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0 | 321.7 | 525.1 | 163.2266 |  |  | 321.7 | 321.7
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.8 | 978.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114.5 | 2098.3 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ УЖКХ | 1-5. | всего: | 19293.473 | 18670.3 | 96.77 | 475 | 471.8 | 99.3263 | 1329.9 | 1333.1 | 100.2406 | 3432.1 | 3402.5 | 99.1376 | 5237 | 5207.4 | 99.4348 | 5237 | 5237 | 2183.4 | 2183.4 | 100 | 519 | 503.7 | 97.052 | 1828.3 | 1555.4 | 85.0736 | 9767.7 | 9449.9 |  | 4530.7 | 4530.7 | 1514.8 | 1495.4 | 98.7193 | 1773.2 | 1779.8 | 100.3722 | 1299.5 | 1279.9 | 98.4917 | 14355.2 | 14005 |  | 4587.5 | 4587.5 | 1455.5 | 1437.5 | 98.7633 | 1260.073 | 1242.6 |  | 98.6133 | 2222.7 | 1985.2 | 89.3148 | 19293.473 | 18670.3 | 4938.273 | 4938.273 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай": за 2019 год учреждением заключено 201 мун. контрактов и договоров, из них 44 ед. с применением конкурентных процедур, в соответствии с ФЗ 05.04.2013г. № 44-ФЗ методом проведения запроса котировок, электронного аукциона, открытого конкурса, 151 ед. заключены с единственным поставщиком. Заключено 6 соглашений на предоставление субсидии . За отчетный период учреждением организована работа по ремонту 1 общежития, в 23 мун. квартирах, произведена замена 59 индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, внутридомового газового оборудования, электрических водонагревателей. Организован снос 9 ветхих домов с отсыпкой участков после сноса песком, обследовано на предмет аварийности 15 жилых дома. | Основная экономия сложилась по оплате труда и начислениям на оплату труда. По оплате труда проводились мероприятия по оптимизации расходов: были сокращены ком. расходы (в связи с чем не увеличился среднедневной размер зар. платы), за дежурство в выходные и праздничные дни предоставлялись дни отдыха (начисление в двойном размере не производилось), у всех работников учреждения сокращены дни отпуска за ненормированный рабочий день, бол. листы составили 66 дней, дни без сохранения зар. платы – 10 дней. Экономия по начислениям на оплату труда обусловлена возвратом больничного с ФСС.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 19293.473 | 18670.3 | 96.77 | 475 | 471.8 | 99.3263 | 1329.9 | 1333.1 | 100.2406 | 3432.1 | 3402.5 | 99.1376 | 5237 | 5207.4 | 99.4348 | 5237 | 5237 | 2183.4 | 2183.4 | 100 | 519 | 503.7 | 97.052 | 1828.3 | 1555.4 | 85.0736 | 9767.7 | 9449.9 | 0 | 4530.7 | 4530.7 | 1514.8 | 1495.4 | 98.7193 | 1773.2 | 1779.8 | 100.3722 | 1299.5 | 1279.9 | 98.4917 | 14355.2 | 14005 | 0 | 4587.5 | 4587.5 | 1455.5 | 1437.5 | 98.7633 | 1260.073 | 1242.6 | 0 | 98.6133 | 2222.7 | 1985.2 | 89.3148 |  |  | 4938.273 | 4938.273
|  | МКУ УЖКХ | 6 | всего: | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.1.10 | 10.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | МКУ УКС | 9 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.3 | 1436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1436.3 | 1436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ УЖКХ | 3. | всего: | 6223.5 | 4648.9 | 74.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 943 | 91.2875 | 1033 | 943 | 91.2875 | 1033 | 1033 | 65.1 | 60 | 92.1659 | 508 | 573.1 | 112.815 | 22 | 0 | 0 | 1628.1 | 1576.1 | 0 | 595.1 | 595.1 | 0 | 48 | 0 | 2540.1 | 2527.4 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 3013.9 | 2997.2 | 0 | 2540.1 | 2540.1 | 47 | 60 | 127.6596 | 75.3 | 69.1 | 0 | 91.7663 | 1933 | 368.3 | 19.0533 |  |  | 2055.3 | 2055.3 | Снос аварийных МКД - 4 648,9 тыс.руб. 1) Произведен снос жилых многоквартирных домов - 4 036,2 тыс.руб., расположенные по адресам: мкр. 1 Д дом 15 , 1А дом 42,48, мкр. 1Д, дом 2; ул. Толстого, дом № 8,10; участок в границах улиц Пионеров-Островского-Толстого, мкр.1А, д.34,35, мкр.1Г,д.47 2) выполнены работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов г.Урай на предмет аварийности по адр.: мкр.1Г, д.№8; ул. Береговая, д.4, мкр.1Г, д.39, ул.Толстого, д.17, ул.Пионеров д. 137, мкр. 1А, д. 18, мкр. 1Г, д.10, мкр.1А, д.17, мкр.1Г, д. 9 , 1Г, д.№18 - 280,0 тыс.руб.; ул. Нагорная, д. 31, кв.1 - 3,6 тыс.руб., мкр.1А, д.9, мкр. 1Д, д.10,13,43, мкр.1Г, д.16 - 69,1 тыс.руб.; 3) Оказание услуг по разработке проекта:"Организация работ по сносу жил.многоквартирного дома" расположенных по адресам : мкр.1"А", дом №42 - 140,0 тыс.руб., мкр. 1А, дом №1,3,4,34,35, мкр. 1Г, дом 47- 120,0 тыс.руб. | Электронный аукцион на выполнение работ по сносу строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участков под домами песком по адресу микрорайон 1А, дома 1, 3, 4 состоялся 24.12.2019г. Муниципальный контракт от 14.01.2020 №584 заключен с ИП ГКФХ Тимошенко О.М. Оплата за выполнение работ будет произведена в 1 квартале 2020 года.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1154.3 | 1154.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 943 | 91.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.1 | 1576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3 | 1154.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3013.9 | 2997.2 | 0 | 1154.3 | 1154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013.9 | 2997.2 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5069.2 | 3494.6 | 68.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 943 | 91.2875 | 1033 | 943 | 91.2875 | 1033 | 1033 | 65.1 | 60 | 92.1659 | 508 | 573.1 | 112.815 | 22 | 0 | 0 | 1628.1 | 1576.1 |  | 595.1 | 595.1 | 0 | 48 | 0 | 1385.8 | 1373.1 | 99.0836 | 0 | 0 | 0 | 3013.9 | 2997.2 |  | 1385.8 | 1385.8 | 47 | 60 | 127.6596 | 75.3 | 69.1 |  | 91.7663 | 1933 | 368.3 | 19.0533 | 5069.2 | 3494.6 | 2055.3 | 2055.3
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 4033.6 | 4018.1 | 99.6157 | 0 | 0 | 0 | 320 | 313.2 | 97.875 | 320 | 311.9 | 97.4688 | 640 | 625.1 | 97.6719 | 640 | 640 | 328 | 327.6 | 99.878 | 312 | 317.2 | 101.6667 | 320 | 317.2 | 99.125 | 1600 | 1587.1 | 0 | 960 | 960 | 400 | 394.1 | 98.525 | 333 | 333 | 100 | 365 | 376.2 | 103.0685 | 2698 | 2690.4 | 0 | 1098 | 1098 | 325 | 326.3 | 100.4 | 330 | 326.9 |  | 99.0606 | 680.6 | 674.5 | 99.1037 |  |  | 1335.6 | 1335.6 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–4 018,1тыс.руб. (за период 01-12.2019г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 3 909,4тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 108,7 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 65,4 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» – 4,8 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 38,5 тыс.руб. | Экономия образовалась в свяли с уменьшением площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в МКД за отчётный период.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 625.1 | 97.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698 | 2690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698 | 2690.4 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4033.6 | 4018.1 | 99.6157 | 0 | 0 | 0 | 320 | 313.2 | 97.875 | 320 | 311.9 | 97.4688 | 640 | 625.1 | 97.6719 | 640 | 640 | 328 | 327.6 | 99.878 | 312 | 317.2 | 101.6667 | 320 | 317.2 | 99.125 | 1600 | 1587.1 |  | 960 | 960 | 400 | 394.1 | 98.525 | 333 | 333 | 100 | 365 | 376.2 | 103.0685 | 2698 | 2690.4 |  | 1098 | 1098 | 325 | 326.3 | 100.4 | 330 | 326.9 |  | 99.0606 | 680.6 | 674.5 | 99.1037 | 4033.6 | 4018.1 | 1335.6 | 1335.6
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности.
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ |  | всего: | 310.2 | 256.2 | 82.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0 |  |  |  |  | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД - 256,2 тыс.руб. Выполнение работ по устройству пандуса по адресам : мкр.2,д.105 - 162,3 тыс.руб.; мкр.2,д.66 (2 подъезд), мкр. 2, д.102 (3 подъезд), мкр. 1Г, д. 10Г (2 подъезд)- 93,9 тыс.руб. | Выполнение работ по устройству пандуса закрыто по фактическому объему выполненных работ.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 310.2 | 256.2 | 82.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ УЖКХ |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ УЖКХ | 6-10. | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  | Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (утепление, размещение брошюр)
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  | В целях сокращения объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями проводится мероприятия по энергосбережению и мониторингу потребления энергетических ресурсов. По всем зданиям бюджетных учреждений, находящимся в муниципальной собственности проведены энергетические обследования и выданы энергетические паспорта.
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  |  | всего: | 226285.173 | 218990.7 | 96.7764 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17228.5 | 16629.6 | 96.5238 | 19048.8 | 18186.2 | 95.4716 | 38052.3 | 36587.6 | #DIV/0! | 38052.3 | 38052.3 | 17110.1 | 16333 | 95.4582 | 12523.4 | 12969.6 | 103.5629 | 27163.2 | 16579.5 | 61.0366 | 94849 | 82469.7 | 0 | 56796.7 | 56796.7 | 19693.8 | 19605.8 | 100 | 24260.5 | 25656.7 | 105.755 | 23430.4 | 20888.2 | 89.15 | 160769.2 | 147466.1 | 0 | 67074.5 | 67384.7 | 19828.5 | 22815.1 | 115.0622 | 13081.473 | 13331.5 | 0 | 101.9113 | 31141.5 | 34223.7 | 109.8974 | 215717.873 | 210067.5 | 64051.473 | 64051.473
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11991.9 | 8924.5 | 74.4211 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 | 1673 | 1568.1 | 188.9594 | 199.8 | 199.8 | 996.3 | 523.8 | 52.5745 | 19.4 | 184.8 | 952.5773 | 0 | 15.5 | 0 | 3228.1 | 3163.2 | 0 | 1015.7 | 1015.7 | 896.4 | 483.5 | 53.938 | 1154.3 | 1212.6 | 105.0507 | 1550 | 0 | 0 | 5711.9 | 5687.6 | 0 | 3600.7 | 3600.7 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0 | 7175.7 | 5736 | 79.9365 | 5711.9 | 5687.6 | 7175.7 | 7175.7
|  |  |  | местный бюджет | 214293.273 | 210066.2 | 98.0274 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17128.6 | 16629.6 | 97.0867 | 18948.9 | 18154.7 | 95.8087 | 38052.3 | 36587.6 | #DIV/0! | 37852.5 | 37852.5 | 16113.8 | 15809.2 | 98.1097 | 12504 | 12784.8 | 102.2457 | 27163.2 | 16564 | 60.9796 | 92732.2 | 82378.8 | 0 | 55781 | 55781 | 18797.4 | 19122.3 | 100 | 23106.2 | 24444.1 | 105.7902 | 21880.4 | 20888.2 | 95.4653 | 158554.9 | 145636.7 | 0 | 63473.8 | 63473.8 | 19828.5 | 22673.2 | 114.3465 | 13081.473 | 12736.6 | 0 | 97.3637 | 23965.8 | 28487.7 | 118.8681 | 102245.7 | 99018.2 | 56875.773 | 54820.473
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3315.9 | 3315.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.9 | 2786.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 0 | 529 | 529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 496 | 271 | 54.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.1 | 271 | 68.4171
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 496 | 271 | 54.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.1 | 271 | 68.4171
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 225789.173 | 218719.7 | 96.7764 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17228.5 | 16629.6 | 96.5238 | 19048.8 | 18186.2 | 95.4716 | 38052.3 | 36587.6 | #DIV/0! | 38052.3 | 38052.3 | 17110.1 | 16333 | 95.4582 | 12523.4 | 12969.6 | 103.5629 | 27163.2 | 16579.5 | 61.0366 | 94849 | 82469.7 | 0 | 56796.7 | 56796.7 | 19693.8 | 19605.8 | 99.5532 | 24260.5 | 25656.7 | 105.755 | 23330.5 | 20888.2 | 89.15 | 160769.2 | 147466.1 | 0 | 67074.5 | 67384.7 | 19828.5 | 22815.1 | 115.0622 | 13081.473 | 13331.5 | 0 | 101.9113 | 30745.4 | 33952.7 | 109.8974
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11991.9 | 8924.5 | 74.4211 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 | 1673 | 1568.1 | 188.9594 | 199.8 | 199.8 | 996.3 | 523.8 | 52.5745 | 19.4 | 184.8 | 952.5773 | 0 | 15.5 | 0 | 3228.1 | 3163.2 | 0 | 1015.7 | 1015.7 | 896.4 | 483.5 | 53.938 | 1154.3 | 1212.6 | 105.0507 | 1550 | 0 | 0 | 5711.9 | 5687.6 | 0 | 3600.7 | 3600.7 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0 | 7175.7 | 5736 | 79.9365
|  |  |  | местный бюджет | 213797.273 | 209795.2 | 98.0274 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17128.6 | 16629.6 | 97.0867 | 18948.9 | 18154.7 | 95.8087 | 38052.3 | 36587.6 | #DIV/0! | 37852.5 | 37852.5 | 16113.8 | 15809.2 | 98.1097 | 12504 | 12784.8 | 102.2457 | 27163.2 | 16564 | 60.9796 | 92732.2 | 82378.8 | 0 | 55781 | 55781 | 18797.4 | 19122.3 | 101.7284 | 23106.2 | 24444.1 | 105.7902 | 21780.5 | 20888.2 | 95.4653 | 158554.9 | 145636.7 | 0 | 63473.8 | 63473.8 | 19828.5 | 22673.2 | 114.3465 | 13081.473 | 12736.6 | 0 | 97.3637 | 23569.7 | 28216.7 | 118.8681
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3315.9 | 3315.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.9 | 2786.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 0 | 529 | 529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 225789.173 | 218719.7 | 96.869 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17228.5 | 16629.6 | 96.5238 | 19048.8 | 18186.2 | 95.4716 | 39725.3 | 38155.7 | 96.0489 | 38052.3 | 38052.3 | 100 | 16333 | 150.6842 | 0.92258 | 12969.6 | 1054.823 | 8.133 | 16579.5 | 60.9796 | 95960.3 | 85542 | 89.1431 | 56796.7 | 56796.7 | 100 | 19605.8 | 155.6664 | 0.79398 | 25656.7 | 210.8409 | 0.82178 | 20888.2 | 95.9032 | 0.45913 | 151324.3 | 0 | 0 | 67074.5 | 19828.5 | 29.5619 | 114.3465 | 13081.473 | 11440.202 | 97.3637 | 97.3637 | 30745.4 | 33952.7 | 110.4318 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11991.9 | 8924.5 | 74.4211 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 | 1673 | 1568.1 | 188.9594 | 199.8 | 199.8 | 996.3 | 523.8 | 52.5745 | 19.4 | 184.8 | 952.5773 | 0 | 15.5 | 0 | 3228.1 | 3163.2 | 0 | 1015.7 | 1015.7 | 896.4 | 483.5 | 53.938 | 1154.3 | 1212.6 | 105.0507 | 1550 | 0 | 0 | 5711.9 | 5687.6 | 0 | 3600.7 | 3600.7 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0 | 7175.7 | 5736 | 79.9365
|  |  |  | местный бюджет | 213797.273 | 209795.2 | 98.1281 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17128.6 | 16629.6 | 97.0867 | 18948.9 | 18154.7 | 95.8087 | 38052.3 | 36587.6 | #DIV/0! | 37852.5 | 37852.5 | 16113.8 | 15809.2 | 98.1097 | 12504 | 12784.8 | 102.2457 | 27163.2 | 16564 | 60.9796 | 92732.2 | 82378.8 | 0 | 55781 | 55781 | 18797.4 | 19122.3 | 101.7284 | 23106.2 | 24444.1 | 105.7902 | 21780.5 | 20888.2 | 95.9032 | 158554.9 | 145636.7 | 0 | 63473.8 | 63473.8 | 19828.5 | 22673.2 | 114.3465 | 13081.473 | 12736.6 | 97.3637 | 97.3637 | 23569.7 | 28216.7 | 119.716 | 119.716
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3315.9 | 3315.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.9 | 2786.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 0 | 529 | 529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ «УКС г.Урай») |  |  |  | всего: | 496 | 271 | 54.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 396.1 | 271 | 68.4171
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 496 | 271 | 54.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 396.1 | 271 | 68.4
| Ответственный исполнитель | [20 empty] | Согласовано:
| муниципальной программы: | [13 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| И.о.начальника МКУ "УЖКХ г.Урай" | [22 empty] | Председатель Комитета по финансам
| ___________________ Л.А.Сиденко | [22 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" _______________20____г. | [23 empty] | "_____" ________________20___г.
Исполнитель : Волокитина А.С. тел. 8(34676)2-84-61(381)
Note on F21: 1: