## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [62 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - июнь 2020 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  | в том числе: | [55 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  | 2017 год (проверка)
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 290088 | 98296 | 33.8849 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38748.8 | 33011.2 | 85.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56503.4 | 17973.7 | 18310.1 | 101.8716 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 30295.2 | 18284.8 | 60.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59562.2 | 52358.5 | 0 | 0 | 42508.3 | 0 | 0 | 29527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124394.1 | 18453.1 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 19284.3 | 0 | 0 | 48140.8 | 0 | 49628.3 | 49628.3
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 1396.1 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 100 | 387.7 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 834 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 286071.6 | 96899.9 | 33.8726 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38428.8 | 32691.2 | 85.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56183.4 | 17773.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29907.5 | 17803.7 | 59.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58418.9 | 51524.5 | 0 | 0 | 42422.3 | 0 | 0 | 29527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123474.1 | 17665.4 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 18438.9 | 0 | 0 | 32651.6 | 0 | 47995.2 | 47905.5
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1666.9 | 1441.9 | 86.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 96418.8 | 34069 | 35.3344 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6770.8 | 99.6849 | 6792.1 | 6770 | 99.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584.3 | 6942.2 | 6843.1 | 98.5725 | 4987.8 | 4848.1 | 97.1992 | 9436.9 | 8837 | 93.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21366.9 | 8928.2 | 0 | 0 | 12796.6 | 0 | 0 | 10310.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32035.5 | 8528.2 | 0 | 0 | 7319.6 | 0 | 0 | 0 | 13584.3 | 0 | 0 | 29432.1 | 0 | 29432.1 | 29432.1 | Организация содержания дорожного хозяйства –34068,9 тыс. руб. в т.ч. содержание автомобильных дорог производственной зоны –3979,4 тыс.руб.;содержание дорог жилой зоны –30089,6 тыс.руб.; | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги производственной зоны и жилой зоны закрыто по факту,
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 96418.8 | 34069 | 35.3344 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6770.8 | 99.6849 | 6792.1 | 6770 | 99.6746 |  |  |  |  | 13584.3 | 6942.2 | 6843.1 | 98.5725 | 4987.8 | 4848.1 | 97.1992 | 9436.9 | 8837 | 93.643 |  |  |  |  | 21366.9 | 8928.2 | 0 | 0 | 12796.6 | 0 | 0 | 10310.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32035.5 | 8528.2 | 0 | 0 | 7319.6 | 0 |  | 0 | 13584.3 | 0 | 0 | 29432.1 | 0 | 29432.1 | 29432.1
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект «Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ». Финанасирование в сумме 225,0 тыс. руб., за счет переходящих остатков денежных средств местного бюджета предусмотрено на выполнение проектных работ. В настоящее время прорабатываются замечания по проектным работам, оплата работ в 3 квартале 2020 года. | Неисполнено 225,0 тыс. руб. за счет переходящих остатков денежных средств по объекту «Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ». Средства предусмотрены на выполнение проектных работ, в настоящее время проект на стадии согласования, по отставанию по срокам выполнения работ с подрядчиком ведется притензионная работа.
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 86 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Контракт на оказание услуг по содержанию мест массового отдыха населения заключен 08.06.2020г. Услуги оказываются с 15.06.2020г. Оплата за июнь будет произведена в июле 2020 года.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 86 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 32.5 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 91.6667 | 5.7 | 3.2 | 56.1404 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | Организация содержания мест захоронения - 6,5 тыс.руб., в т.ч.,транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших (2 ед.) - 6,5 тыс.руб., | Оплата за транспортировку и доставку в морг останков невостребованных осуществлялась по факту перевозки.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 32.5 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 91.6667 | 5.7 | 3.2 | 56.1404 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Контракт на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда заключен 27.04.2020г. Период выполнения работ с 27.04.2020 по 30.06.2020 г. Оплата будет произведена в июле 2020 года.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС г.Урай" | 5. | всего: | 128403.1 | 30898.1 | 24.0634 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 766.6 | 98.5854 | 21952 | 18454 | 84.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22729.6 | 3623.7 | 4207.1 | 116.0996 | 2740.7 | 2655.1 | 96.8767 | 13297.4 | 4815.3 | 36.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19661.8 | 38167.9 | 0 | 0 | 25682.5 | 0 | 0 | 14806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78657.1 | 5323.5 | 0 | 0 | 1620.6 | 0 | 0 | 0 | 410.5 | 0 | 0 | 7354.6 | 0 | 7354.6 | 7354.6 | Текущее содержание объектов благоустройства – 30898,1 тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -9039,8 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны – 675,6 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –5291,7 тыс.руб.; содержание детских городков – 284,9 тыс.руб.; содержание кладбищ -758,0 тыс.руб.; содержание контейнерных площадок -695,7 тыс.руб., содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господни) – 90,9 тыс.руб.содержание детского городка «Гнездо» -180,4 тыс.руб., содержание объекта водопонижения микр. Юго-Восточный – 249, 7 тыс. руб., содержание мест проведения праздничных мероприятий -41,9 тыс. руб., содержание газонов – 458,9 тыс. руб., содержание цветников – 312,1 тыс.руб.; 2.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 7,007 тыс.м3) – 33,8 тыс.руб.;3.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 6862,2 тыс.руб.;.4 Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-18,2 тыс.руб.- за период с 01 января 2020г. по 14 января 2020г. собранны на территории г. Урай 12 тел падших безнадзорных и бродячих животных ; 5 Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб:г.Урай, мкр.2А-1101,4 тыс. руб.; 6 Благоустройство парковой зоны в районе МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры"на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Урай. - 13 842,7 тыс.руб. | 1.Выпонение работ по содержанию парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов , детских городков , контейнерных площадок , содержание цветников за май 2020г. закрыто пофактическому объему исполненных работ. 2. Не освоение на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Урай. произошло в связи с тем , что подрядчик ООО "Завод детского игрового и спортивного оборудования "ДиКом" не верно рассчитал сумму авансового платежа и предоставил соответствующие документы для оплаты на меньшую сумму и образовавшейся экономией в результате выполнения проектно-изыскательских работ на объекте. 3. Конкурс «Гениальный мастер» отменен, Постановление об отмене конкурса «Гениальный мастер» проходит процедуру согласования
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 128403.1 | 30898.1 | 24.0634 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 766.6 | 98.5854 | 21952 | 18454 | 84.0652 |  |  |  |  | 22729.6 | 3623.7 | 4207.1 | 116.0996 | 2740.7 | 2655.1 | 96.8767 | 13297.4 | 4815.3 | 36.2123 |  |  |  |  | 19661.8 | 38167.9 | 0 | 0 | 25682.5 | 0 | 0 | 14806.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78657.1 | 5323.5 | 0 | 0 | 1620.6 | 0 |  | 0 | 410.5 | 0 | 0 |  |  | 7354.6 | 7354.6
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 30496.9 | 19050.5 | 62.467 | 0 | 0 | 0 | 5877.9 | 5791.1 | 98.5233 | 5543.3 | 4460.8 | 80.4719 |  |  |  |  | 11421.2 | 4149.2 | 5185.9 | 124.9855 | 1887.2 | 1720 | 91.1403 | 2954 | 1892.7 | 64.0724 |  |  |  |  | 8990.4 | 2145.5 | 0 | 0 | 1700.9 | 0 | 0 | 2268.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6114.9 | 2009.2 | 0 | 0 | 1122.2 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 3970.4 | 0 | 3970.4 | 3970.4 | Организация электроснабжения уличного освещения – 19050,5 тыс.руб, техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-05.20г.- 2390,2тыс.руб., перенос щита управления улич.освещением в районе стадиона "Нефтяник" г.Урай- 77,2 тыс.руб., технологическое присоеденение ВРУ Урайский клуб здоровья "Моржи"-1,1 тыс.руб., Поставка электрической энергии за период 01.-05.2020 г. 1.)по м/к № 599/УЮ( 1877,916 тыс.кВт*час) .14828,1 тыс.руб., 2.) по м/к № 598/УЮ( 280,806 тыс.кВт*час) 1753,9 тыс.руб. | Выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения города Урай закрыто по факту.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 30496.9 | 19050.5 | 62.467 | 0 | 0 | 0 | 5877.9 | 5791.1 | 98.5233 | 5543.3 | 4460.8 | 80.4719 |  |  |  |  | 11421.2 | 4149.2 | 5185.9 | 124.9855 | 1887.2 | 1720 | 91.1403 | 2954 | 1892.7 | 64.0724 |  |  |  |  | 8990.4 | 2145.5 | 0 | 0 | 1700.9 | 0 | 0 | 2268.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6114.9 | 2009.2 | 0 | 0 | 1122.2 | 0 |  | 0 | 839 | 0 | 0 |  |  | 3970.4 | 3970.4
1.7. | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1246.5 | 1000.5 | 80.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | 0 | 320.5 | 481.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 160 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-1000,5 тыс.руб.- произведен отлов 64 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 1115 дней, вакцинация , стерилизация, кастрация 75 безнадзорных и бродячих домашних животных
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1246.5 | 1000.5 | 80.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 |  |  |  |  | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | 0 | 320.5 | 481.1 | 100 |  |  |  |  | 680.5 | 160 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | Отдел учета и отчетности Администрация города Урай | 1. | всего: | 2949.3 | 395.6 | 13.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 112.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 507.7 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 718.8 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.1 | 0 | 0 | 1722.8 | 0 | 1722.8 | 1722.8 | Фактическое потребление населением сжиженного газа – 395,6 тыс.руб. | Оплата по факту потребления ресурса. Снижение объема потребления связано с уменьшением объема потребления сжиженного газа, в связи со сносом деревянного жилищного фонда.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2769.9 | 395.6 | 13.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 67.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 462.8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 674 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 845.4 | 0 | 0 |  |  | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.9 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 1722.8 | 0 | 89.7 | 89.7
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 21627.8 | 9885.9 | 45.7092 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 1490.2 | 1477.2 | 99.1276 | 3345.5 | 2999.7 | 89.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.8 | 2722.6 | 2783.9 | 102.2515 | 696 | 689.4 | 99.0517 | 1804.2 | 1464.6 | 81.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222.8 | 1816.1 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1805.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5424.5 | 1463.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 | 0 | 0 | 2699.9 | 0 | 0 | 5651.7 | 0 | 5651.7 | 5651.7 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | Отклонение факта от плана связано с открытой вакансией, больничным листом, перенесом сроков заключения договоров на приобретение картриджей и оплатой по факту за услуги связи .
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 21627.8 | 9885.9 | 45.7092 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 1490.2 | 1477.2 | 99.1276 | 3345.5 | 2999.7 | 89.6637 |  |  |  |  | 5328.8 | 2722.6 | 2783.9 | 102.2515 | 696 | 689.4 | 99.0517 | 1804.2 | 1464.6 | 81.1773 |  |  |  |  | 5222.8 | 1816.1 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1805.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5424.5 | 1463.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 |  | 0 | 2699.9 | 0 | 0 |  |  | 5651.7 | 5651.7
|  | МКУ УЖКХ | 6 | всего: | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.1.10 | 10.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | МКУ УКС | 9 | всего: | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 2438.2 | 1400.6 | 57.444 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1971.9 | 99.3901 | 454.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2438.2 | 0 | -1421.9 | 0 | 0 | 377.2 | 100 | 0 | 473.4 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Снос аварийных МКД -1400,6тыс.руб. 1) Произведен снос жилых многоквартирных домов - 827,2 тыс.руб., расположенные по адресам: мкр.1Г,д.7, мкр. 1А, д. 16, ул. Нагорная д.13 2) Оказание услуг по разработке проекта:"Организация работ по сносу жил.многоквартирного дома" расположенных по адресам - 100,0 тыс. руб. по адр.: мкр.1А, д.№16; мкр. 1А, дом 2; мкр.1Г, д.7., ул. Нагорная д.37,ул. Пионеров, д. 13. 3.)Выполнение работ по отключению от сети газоснабжения снесенных домов по адресу :г.Урай,мкр.1Г,ж/д №7,17,47,мкр.1Д,ж/д №12,15- 436, 2 тыс. руб.; 4.) Обследование технического состояния многоквартирного дома:г.Урай,мкр.1Г,дом 52 -37,2 тыс.руб. | Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2438.2 | 1400.6 | 57.444 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1971.9 | 99.3901 | 454.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2438.2 | 0 | -1421.9 | 0 | 0 | 377.2 | 100 | 0 | 473.4 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Снос,разбор конструкций,вывоз мусора,отсыпка участков под домами:г.Урай,мкр.1А,д.1,3,4. - 1441, 9 тыс.руб.:
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 4175.5 | 1589.3 | 38.0625 | 0 | 0 | 0 | 336 | 327.6 | 97.5 | 336 | 3.5 | 1.0417 |  |  |  |  | 672 | 336 | 512.6 | 152.5595 | 426 | 424.9 | 99.7418 | 246 | 320.7 | 100 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 815.5 | 0 | 0 |  |  | 1487.5 | 1487.5 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–1589,3 тыс.руб. (за период 01-05.2020г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 1540,8 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 48,5 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 27,2 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –2,0 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 19,3 тыс.руб.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 4175.5 | 1589.3 | 38.0625 | 0 | 0 | 0 | 336 | 327.6 | 97.5 | 336 | 3.5 | 1.0417 |  |  |  |  | 672 | 336 | 512.6 | 152.5595 | 426 | 424.9 | 99.7418 | 246 | 320.7 | 100 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 |  | 0 | 815.5 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 1487.5 | 1487.5
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности.
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 290088 | 98296 | 33.8849 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38748.8 | 33011.2 | 85.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56503.4 | 17973.7 | 18310.1 | 101.8716 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 30295.2 | 18284.8 | 60.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59562.2 | 52358.5 | 0 | 0 | 42508.3 | 0 | 0 | 29527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124394.1 | 18453.1 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 19284.3 | 0 | 0 | 48140.8 | 0 | 49628.3 | 49628.3
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 1396.1 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 100 | 387.7 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 834 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 286071.6 | 96899.9 | 33.8726 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38428.8 | 32691.2 | 85.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56183.4 | 17773.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29907.5 | 17803.7 | 59.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58418.9 | 51524.5 | 0 | 0 | 42422.3 | 0 | 0 | 29527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123474.1 | 17665.4 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 18438.9 | 0 | 0 | 32651.6 | 0 | 47995.2 | 47995.2
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 57525.3 | 13697.7 | 23.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 20279.1 | 0 | 0 | 11871.4 | 0 | 0 | 8906.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 57525.3 | 13697.7 | 23.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 20279.1 | 0 | 0 | 11871.4 | 0 | 0 | 8562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 232562.7 | 84598.3 | 36.3766 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22311.6 | 19313.5 | 1.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40066.2 | 17973.7 | 18310.1 | 101.8716 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 29920.2 | 18139.8 | 21.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59187.2 | 32079.4 | 0 | 0 | 30636.9 | 0 | 0 | 20620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124394.1 | 18453.1 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 19284.3 | 0 | 0 | 48140.8 | 0 | 49628.3 | 49628.3
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 1396.1 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 71.2023 | 387.7 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 834 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1633.1
|  |  |  | местный бюджет | 228546.3 | 83202.2 | 36.405 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 21991.6 | 18993.5 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.2 | 17773.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29532.5 | 17658.7 | 20.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58043.9 | 31245.4 | 0 | 0 | 30550.9 | 0 | 0 | 20964.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82761 | 17665.4 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 18438.9 | 0 | 0 | 32651.6 | 0 | 47995.2 | 47995.2
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
В том числе: | [62 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 229458.4 | 84202.7 | 36.6963 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22311.6 | 19313.5 | 86.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40066.2 | 17968.7 | 18310.1 | 101.8716 | 10897.7 | 10714.7 | 98.3207 | 29758.1 | 18139.8 | 21.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58624.5 | 31360.6 | 0 | 0 | 30636.9 | 0 | 0 | 20620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82618.2 | 17665.4 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 18249.2 | 0 | 0 | 46418 | 0 | 47905.5 | 47805.5
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1246.5 | 1000.5 | 80.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | 0 | 320.5 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 160 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 228211.9 | 83202.2 | 36.4583 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 21991.6 | 18993.5 | 86.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.2 | 17768.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29437.6 | 17658.7 | 20.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57944 | 31200.6 | 0 | 0 | 30550.9 | 0 | 0 | 20620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82372.2 | 17665.4 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 18249.2 | 0 | 0 | 32651.6 | 0 | 47995.2 | 47895.2
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 57525.3 | 13697.7 | 23.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 20279.1 | 0 | 0 | 11871.4 | 0 | 0 | 8906.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41057.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 57525.3 | 13697.7 | 23.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 20279.1 | 0 | 0 | 11871.4 | 0 | 0 | 8906.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41057.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 4 – (Отдел учета и отчетности Администрация города Урай) |  |  |  | всего: | 2949.3 | 395.6 | 13.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 112.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 507.7 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 718.8 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.1 | 0 | 0 | 1722.8 | 0 | 1722.8 | 1722.8
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2769.9 | 395.6 | 13.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 67.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 462.8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 674 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 845.4 | 0 | 0 |  |  | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.9 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 1722.8 | 0 | 89.7 | 89.7
| Ответственный исполнитель | [11 empty] | Согласовано: | [46 empty] | 48140.8 | 0 | 49628.3
| муниципальной программы: | [10 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [10 empty] | Председатель Комитета по финансам | [47 empty] | 0 | 49628.3 | 49628.3
| _____________________________ | О.А.Лаушкин | [9 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [11 empty] | "_____" ________________20___г.
Исполнитель : Волокитина А.С.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Note on F19: 1: