## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [62 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за март 2020 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  | в том числе: | [55 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  | 2017 год (проверка)
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 281955.6 | 50590.8 | 17.9428 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 39348.8 | 33011.2 | 83.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57103.4 | 21755.6 | 0 | 0 | 13411.6 | 0 | 0 | 19573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54740.9 | 43948.2 | 0 | 0 | 39183.8 | 0 | 0 | 29549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112681.4 | 19253.1 | 0 | 0 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 25164.8 | 0 | 0 | 55942.4 | 0 | 57429.9 | 57429.9
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 555.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.8 | 834 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.5 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 277939.2 | 50270.8 | 18.087 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 39028.8 | 32691.2 | 83.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56783.4 | 21200 | 0 | 0 | 13251.6 | 0 | 0 | 19346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53798.1 | 43114.2 | 0 | 0 | 39023.8 | 0 | 0 | 29422.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111560.9 | 18465.4 | 0 | 0 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 24319.4 | 0 | 0 | 32562 | 0 | 55796.8 | 55796.8
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 95067 | 13540.8 | 14.2434 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6770.8 | 99.6849 | 6792.1 | 6770 | 99.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584.3 | 6792.2 | 0 | 0 | 5737.8 | 0 | 0 | 9267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21797.6 | 8928.2 | 0 | 0 | 12796.5 | 0 | 0 | 8528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30253 | 8528.2 | 0 | 0 | 7319.6 | 0 | 0 | 0 | 13584.3 | 0 | 0 | 29432.1 | 0 | 29432.1 | 29432.1 | Организация содержания дорожного хозяйства –13540,8тыс. руб. в т.ч. содержание автомобильных дорог производственной зоны –1434,0 тыс.руб.;содержание дорог жилой зоны –12106,8 тыс.руб.;
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 95067 | 13540.8 | 14.2434 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6770.8 | 99.6849 | 6792.1 | 6770 | 99.6746 |  |  |  |  | 13584.3 | 6792.2 | 0 | 0 | 5737.8 | 0 | 0 | 9267.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21797.6 | 8928.2 | 0 | 0 | 12796.5 | 0 | 0 | 8528.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30253 | 8528.2 | 0 | 0 | 7319.6 | 0 |  | 0 | 13584.3 | 0 | 0 | 29432.1 | 0 | 29432.1 | 29432.1
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 86 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 86 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 32.5 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 91.6667 | 5.7 | 3.2 | 56.1404 |  |  |  |  | 9.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3 | Организация содержания мест захоронения - 6,5 тыс.руб., в т.ч.,транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших (2 ед.) - 6,5 тыс.руб., | Оплата за транспортировку и доставку в морг останков невостребованных осуществлялась по факту перевозки.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 32.5 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 91.6667 | 5.7 | 3.2 | 56.1404 |  |  |  |  | 9.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС г.Урай" | 5. | всего: | 121800.5 | 19220.6 | 15.7804 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 766.6 | 98.5854 | 22552 | 18454 | 81.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23329.6 | 7828.7 | 0 | 0 | 3965.6 | 0 | 0 | 5848.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17642.5 | 30152.4 | 0 | 0 | 22282.8 | 0 | 0 | 16474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68909.2 | 5823.5 | 0 | 0 | 1620.6 | 0 | 0 | 0 | 4475.1 | 0 | 0 | 11919.2 | 0 | 11919.2 | 11919.2 | Текущее содержание объектов благоустройства – 19220,6 тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -4125,0 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны – 83,0 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –3214,1 тыс.руб.; содержание детских городков – 107,7тыс.руб.; содержание кладбищ -242,0 тыс.руб.; содержание контейнерных площадок -387,3 тыс.руб., содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господни) – 90,9 тыс.руб.; 2.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти (2,903 тыс.м3) – 14,0 тыс.руб.;3.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 1050,0 тыс.руб.;.4 Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-18,2 тыс.руб.- за период с 01 января 2020г. по 14 января 2020г. собранны на территории г. Урай 12 тел падших безнадзорных и бродячих животных ; 5 Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб:г.Урай, мкр.2А-315,7 тыс. руб.; 6 Благоустройство парковой зоны в районе МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры"на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Урай. - 13 697,7тыс.руб. | 1.Оплата за содержание парково-культурной зоны, внутриквартальных проездов , детских городков за февраль 2020г. не производилась, в связи с тем подрядчик ООО "Прогресс" не предоставил соответствующие документы для оплаты в срок 2. Не освоение на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Урай. произошло по вине подрядчика ООО "Завод детского игрового и спортивного оборудования "ДиКом", который не верно рассчитал сумму авансового платежа и предоставил соответствующие документы для оплаты на меньшую сумму.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 121800.5 | 19220.6 | 15.7804 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 766.6 | 98.5854 | 22552 | 18454 | 81.8287 |  |  |  |  | 23329.6 | 7828.7 | 0 | 0 | 3965.6 | 0 | 0 | 5848.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17642.5 | 30152.4 | 0 | 0 | 22282.8 | 0 | 0 | 16474 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68909.2 | 5823.5 | 0 | 0 | 1620.6 | 0 |  | 0 | 4475.1 | 0 | 0 |  |  | 11919.2 | 11919.2
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 30496.9 | 10251.9 | 33.6162 | 0 | 0 | 0 | 5877.9 | 5791.1 | 98.5233 | 5543.3 | 4460.8 | 80.4719 |  |  |  |  | 11421.2 | 2149.2 | 0 | 0 | 1666.2 | 0 | 0 | 2201.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6017 | 1795.5 | 0 | 0 | 1700.9 | 0 | 0 | 2268.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5764.9 | 2309.2 | 0 | 0 | 2243.2 | 0 | 0 | 0 | 2741.4 | 0 | 0 | 7293.8 | 0 | 7293.8 | 7293.8 | Организация электроснабжения уличного освещения – 10251,9 тыс.руб, техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-02.20г.- 600,0 тыс.руб., перенос щита управления улич.освещением в районе стадиона "Нефтяник" г.Урай- 77,2 тыс.руб., технологическое присоеденение ВРУ Урайский клуб здоровья "Моржи"-1,1 тыс.руб., Поставка электрической энергии за период 01.-02.2020 г. 1.)по м/к № 599/УЮ( 1017,4 тыс.кВт*час) 6695,9 тыс.руб.+ предоплата за март 2020 г.-1434,3 тыс.руб., 2.) по м/к № 598/УЮ( 231,1 тыс.кВт*час) 1443,4 тыс.руб. | Экономия обусловлена оплатой за фактическое потребление электрической энергии.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 30496.9 | 10251.9 | 33.6162 | 0 | 0 | 0 | 5877.9 | 5791.1 | 98.5233 | 5543.3 | 4460.8 | 80.4719 |  |  |  |  | 11421.2 | 2149.2 | 0 | 0 | 1666.2 | 0 | 0 | 2201.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6017 | 1795.5 | 0 | 0 | 1700.9 | 0 | 0 | 2268.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5764.9 | 2309.2 | 0 | 0 | 2243.2 | 0 |  | 0 | 2741.4 | 0 | 0 |  |  | 7293.8 | 7293.8
1.7. | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1246.5 | 320 | 25.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-320,0 тыс.руб.- произведен отлов 21 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 600 дней, вакцинация , стерилизация, кастрация 29 безнадзорных и бродячих домашних животных
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1246.5 | 320 | 25.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 |  |  |  |  | 320 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |  |  |  |  | 480 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1. | всего: | 2769.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 462.8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 674 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 1633.1 | 0 | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2769.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 462.8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 674 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 845.4 | 0 | 0 |  |  | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 21627.8 | 4948 | 22.878 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 1490.2 | 1477.2 | 99.1276 | 3345.5 | 2999.7 | 89.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.8 | 2060.4 | 0 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 1602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208.9 | 1816.1 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1816.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5435.2 | 1463.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 | 0 | 0 | 2703.1 | 0 | 0 | 5654.9 | 0 | 5654.9 | 5654.9 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | Отклонение факта от плана связано с открытой вакансией, больничным листом, перенесом сроков заключения договоров на приобретение конвертов, картриджей и оплатой по факту за услуги связи .
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 21627.8 | 4948 | 22.878 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 1490.2 | 1477.2 | 99.1276 | 3345.5 | 2999.7 | 89.6637 |  |  |  |  | 5328.8 | 2060.4 | 0 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 1602.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5208.9 | 1816.1 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1816.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5435.2 | 1463.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 |  | 0 | 2703.1 | 0 | 0 |  |  | 5654.9 | 5654.9
|  | МКУ УЖКХ | 6 | всего: | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.1.10 | 10.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | МКУ УКС | 9 | всего: | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 2438.2 | 1971.9 | 80.8752 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1971.9 | 99.3901 | 454.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2438.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Снос аварийных МКД -1971,9 тыс.руб. 1) Произведен снос жилых многоквартирных домов - 1891,9 тыс.руб., расположенные по адресам: мкр.1Г,д.7, мкр. 1А, д. 1,3,4. 2) Оказание услуг по разработке проекта:"Организация работ по сносу жил.многоквартирного дома" расположенных по адресам - 80,0 тыс. руб. по адр.: мкр.1А, д.№16; мкр. 1А, дом 2; мкр.1Г, д.7., ул. Нагорная д.37. | Экономия сложилась по результатам проведенных конкурсных торгов.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2438.2 | 1971.9 | 80.8752 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1971.9 | 99.3901 | 454.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2438.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 4175.5 | 331.1 | 7.9296 | 0 | 0 | 0 | 336 | 327.6 | 97.5 | 336 | 3.5 | 1.0417 |  |  |  |  | 672 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 815.5 | 0 | 0 |  |  | 1487.5 | 1487.5 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–331,1тыс.руб. (за период 01-02.2020г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 311,7 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 19,4 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 10,9 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –0,8 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 7, 7 тыс.руб. | Оплата взносов за февраль 2020г. на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах не производилась, в связи с тем, что Югорский фонд капитального ремонта не предоставил соответствующие документы в срок для оплаты.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 4175.5 | 331.1 | 7.9296 | 0 | 0 | 0 | 336 | 327.6 | 97.5 | 336 | 3.5 | 1.0417 |  |  |  |  | 672 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 0 | 0 | 336 | 0 |  | 0 | 815.5 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 1487.5 | 1487.5
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности.
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 281955.6 | 50590.8 | 17.9428 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 39348.8 | 33011.2 | 83.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57103.4 | 21755.6 | 0 | 0 | 13411.6 | 0 | 0 | 19573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54740.9 | 43948.2 | 0 | 0 | 39183.8 | 0 | 0 | 29549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112681.4 | 19253.1 | 0 | 0 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 25164.8 | 0 | 0 | 55942.4 | 0 | 57429.9 | 57429.9
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 320 | 7.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 555.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.8 | 834 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.5 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 1633.1
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 277939.2 | 50270.8 | 18.087 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 39028.8 | 32691.2 | 83.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56783.4 | 21200 | 0 | 0 | 13251.6 | 0 | 0 | 19346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53798.1 | 43114.2 | 0 | 0 | 39023.8 | 0 | 0 | 29422.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111560.9 | 18465.4 | 0 | 0 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 24319.4 | 0 | 0 | 32562 | 0 | 55796.8 | 55796.8
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 54790.8 | 13697.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18263.6 | 0 | 0 | 11871.4 | 0 | 0 | 8218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 54790.8 | 13697.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18263.6 | 0 | 0 | 11871.4 | 0 | 0 | 8218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 227164.8 | 36893.1 | 16.2407 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22911.6 | 19313.5 | 0.56025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40666.2 | 21755.6 | 0 | 0 | 13411.6 | 0 | 0 | 19573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54740.9 | 25684.6 | 0 | 0 | 27312.4 | 0 | 0 | 21330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112681.4 | 19253.1 | 0 | 0 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 25164.8 | 0 | 0 | 55942.4 | 0 | 57429.9 | 57429.9
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 320 | 7.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 555.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.8 | 834 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.5 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1633.1
|  |  |  | местный бюджет | 223148.4 | 36573.1 | 16.3896 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22591.6 | 18993.5 | 0.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40346.2 | 21200 | 0 | 0 | 13251.6 | 0 | 0 | 19346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53798.1 | 24850.6 | 0 | 0 | 27152.4 | 0 | 0 | 21204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111560.9 | 18465.4 | 0 | 0 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 24319.4 | 0 | 0 | 32562 | 0 | 55796.8 | 55796.8
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
В том числе: | [62 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 227009.8 | 36893.1 | 16.2518 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22911.6 | 19313.5 | 0.56025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40666.2 | 21750.6 | 0 | 0 | 13411.6 | 0 | 0 | 19523.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54685.9 | 25684.6 | 0 | 0 | 27312.4 | 0 | 0 | 21330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112681.4 | 19253.1 | 0 | 0 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 25064.8 | 0 | 0 | 55942.4 | 0 | 57429.9 | 57329.9
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4016.4 | 320 | 7.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 555.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.8 | 834 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.5 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1633.1
|  |  |  | местный бюджет | 222993.4 | 36573.1 | 16.401 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22591.6 | 18993.5 | 0.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40346.2 | 21195 | 0 | 0 | 13251.6 | 0 | 0 | 19296.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53743.1 | 24850.6 | 0 | 0 | 27152.4 | 0 | 0 | 21204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111560.9 | 18465.4 | 0 | 0 | 13012 | 0 | 0 | 0 | 24219.4 | 0 | 0 | 32562 | 0 | 55796.8 | 55696.8
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 54790.8 | 13697.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18263.6 | 0 | 0 | 11871.4 | 0 | 0 | 8218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 54790.8 | 13697.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18263.6 | 0 | 0 | 11871.4 | 0 | 0 | 8218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [11 empty] | Согласовано:
| муниципальной программы: | [10 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай | [47 empty] | 55942.4 | 0 | 57429.9 | 57429.9
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [10 empty] | Председатель Комитета по финансам
[60 empty] | 55942.4 | 0 | 57429.9 | 57429.9
| _____________________________ | О.А.Лаушкин | [9 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
[60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| "_____" ________________20___г. | [11 empty] | "_____" ________________20___г.
[60 empty] | 55942.4 | 0 | 57429.9 | 57429.9
Исполнитель : Волокитина А.С.
| тел. 8(34676)2-84-61(381) | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 55942.4 | 0 | 57429.9 | 57429.9
[60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F19: 1: