## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [64 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за январь - декабрь 2020 год.
№ | Основные мароприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [55 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  | 2017 год (проверка)
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | Всего: | 295144.3 | 287495.3 | 97.4084 | 240081.8 | 119.7489 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38748.8 | 33011.2 | 85.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56503.4 | 17973.7 | 18310.1 | 101.8716 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 30243.2 | 18284.8 | 60.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59510.2 | 16585.4 | 16942.8 | 102.1549 | 22953.6 | 23833.8 | 100 | 84529.2 | 28503 | 33.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124068.2 | 17119.9 | 26839.9 | 100 | 12271.8 | 53750 | 0 | 100 | 25670.8 | 39329.8 | 100 | 52360.3 | 115852.2 | 55062.5 | 55062.5
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3804.8 | 3804.6 | 99.9947 | 2328.2 | 163.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 71.2023 | 387.7 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 778.9 | 471.8 | 76.232 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.9 | 0 | 556.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.6 | 1142.5 | 77.3737 | 656.9 | 656.9 | 1476.6 | 1476.6
|  |  |  | Местный бюджет | 291339.5 | 283690.7 | 97.3746 | 237753.6 | 119.3213 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38428.8 | 32691.2 | 85.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56183.4 | 17773.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29855.5 | 17803.7 | 59.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58366.9 | 15806.5 | 16471 | 100 | 22867.6 | 23701.6 | 100 | 84529.2 | 28397.2 | 33.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123203.3 | 17119.9 | 26283.7 | 100 | 12271.8 | 53750 | 0 | 100 | 24194.2 | 38187.3 | 100 | 33516.2 | 28732.8 | 53585.9 | 52918.1
|  |  |  | Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1602.9 | 1576.9 | 98.3779 | 1602.9 | 98.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53585.9
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; МКУ "УКС г. Урай"; органы администрации города Урай: отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | 5. | всего: | 98583.9 | 91975.1 | 93.2963 | 68021.3 | 135.2151 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6770.8 | 99.6849 | 6792.1 | 6770 | 99.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584.3 | 6942.2 | 6843.1 | 98.5725 | 4987.8 | 4848.1 | 97.1992 | 9436.9 | 8837 | 93.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21366.9 | 9178.2 | 9187.6 | 100.1024 | 12546.6 | 12252 | 97.652 | 11345.3 | 12237.5 | 107.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33070.1 | 8528.2 | 7579 | 88.8699 | 7319.6 | 6708.6 | 0 | 91.6525 | 14714.8 | 9941.4 | 67.5606 | 30562.6 | 24229 | 30562.6 | 30562.6 | Организация содержания дорожного хозяйства –91975,1 тыс. руб.: 1.Содержание автомобильных дорог производственной зоны –12057,0 тыс.руб.;2.Содержание дорог жилой зоны –73223,1 тыс.руб.; 3.Ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог по ул. Яковлева (район дома №77 мкр.2), ул.Узбекистанская (район Храма Рождества Пресвятой Богородицы), ул.Космонавтов (район дома №13 ул.Маяковского, район дома №38 мкр.1Г), ул.Парковая (район МБУ ДО «Детская школа искусств») -209,5 тыс. руб.; 4.Ремонт светофоров-3498,8 тыс. руб.;5.Поставка информационных щитов в кол-ве 21 шт -126,0 тыс.руб.; 6. Поставка модулей ожидания общественного транспорта в кол-ве 16 шт. - 2850,4 тыс.руб., 7. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки -10,3 тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги производственной зоны и жилой зоны закрыто по факту. Неосвоение денежных средств по объекту "Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ", обусловлено поздними сроками получения проектно-сметной документации на выполнение работ по замене п-образных опор и установке г-образных опор (в 4 квартале 2020 года), доведенными лимитами на выполнение работ в ноябре 2020 года. Работы планируются к выполнению в 1 квартале 2021 года.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 98583.9 | 91975.1 | 93.2963 | 68021.3 | 135.2151 | 0 | 0 | 0 | 6792.2 | 6770.8 | 99.6849 | 6792.1 | 6770 | 99.6746 |  |  |  |  | 13584.3 | 6942.2 | 6843.1 | 98.5725 | 4987.8 | 4848.1 | 97.1992 | 9436.9 | 8837 | 93.643 |  |  |  |  | 21366.9 | 9178.2 | 9187.6 | 100.1024 | 12546.6 | 12252 | 97.652 | 11345.3 | 12237.5 | 107.864 |  |  |  |  | 33070.1 | 8528.2 | 7579 | 88.8699 | 7319.6 | 6708.6 |  | 91.6525 | 14714.8 | 9941.4 | 67.5606 | 30562.6 | 24229 | 30562.6 | 30562.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 161 | 135 | 83.8509 | 161 | 83.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | В рамках данного мероприятия финансируется объект "Модернизация участков автомобильных дорог города Урай на регулируемых перекрестках: ул. Ленина - ул. Космонавтов; ул. Узбекистанская - ул. Космонавтов; ул. Нефтяников - ул. Строителей; ул. Нефтяников - ул. 50 лет ВЛКСМ", с финансированим в сумме 1232,6 тыс. руб., в том числе 1071,6 тыс. руб. - лимиты, 161,0 тыс. руб. - переходяще остатки. Выполнены и оплачены проектные работы (за счет переходящих остатков средств).
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 270.6 | 270.6 | 100 | 270.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 86 | 92.5 | 100 | 98.6 | 120 | 100 | 0 | 58.1 | 100 |  |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Содержание мест массового отдыха на р.Конда - 270,6 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 270.6 | 270.6 | 100 | 270.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 86 | 92.5 | 100 | 98.6 | 120 | 100 | 0 | 58.1 | 100 |  |  |  |  | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 17.5 | 13 | 74.2857 | 17.5 | 74.2857 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 91.6667 | 5.7 | 3.2 | 56.1404 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 100 | 0 | 3.2 | 100 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | Организация содержания мест захоронения - 13,0 тыс.руб., в т.ч.,транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших (4 ед.) - 13,0 тыс.руб., | Оплата за транспортировку и доставку в морг останков невостребованных осуществлялась по факту перевозки.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 17.5 | 13 | 74.2857 | 17.5 | 74.2857 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.3 | 91.6667 | 5.7 | 3.2 | 56.1404 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  | 100 | 0 | 3.2 | 100 | 0 | 6.5 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 2028.8 | 1467 | 72.3088 | 2028.8 | 72.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028.8 | 0 | 158.2 | 100 | 0 | 1130.7 | 100 | 0 | 76.2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда - 1467,0 тыс.руб. в т.ч произведен 1. Ремонт жилых помещений по адресу:г.Урай,1Д, дом 39, кв. 20; мкр. 1Д, дом 36, кв. 13; мкр. 1Д, дом 23, кв. 11; мкр. 1Г, дом 49, кв. 9; мкр. 1А, дом 70, кв. 1; мкр. 1Д, дом 53А, кв. 5; мкр. 1Д, дом 30А, кв. 1; мкр. Западный, дом 13, кв. 73; мкр. 3, дом 25, кв. 85; мкр. 2А, дом 21, кв. 13; мкр. 2, дом 83, кв. 22; мкр. 2А, дом 40/1, кв. 48; мкр. 2А, дом 21, кв. 11; мкр. 2А, дом 45/2, кв. 35; мкр.3, дом 44, кв.58; мкр. 2А, дом 40/1, кв.40;мкр. 1, дом 5, кв.54; мкр. 2А, дом 45/2, кв.18; мкр. 2А, дом 21, кв.9; мкр.1Д, дом 35, кв.13; мкр. 2А, дом 45/2, кв.13; мкр.1Г, дом 8Г, кв. 21; мкр. 1Г, дом 8Г, кв. 15; мкр. 3, дом 26, кв. 15 - 1130,7 тыс.руб., 2.Восстановление греющего кабеля системы водоснабжения жил.фонда - 158,2 тыс. руб.; 3.Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения муниципального жил.фонда ул.Кольцова д.59 - 76,2 тыс. руб. , 4. Замена насосного оборуд.газ котла:г.Урай,мкр.2А,д.45/2,кв.6,26, замена электронной платы газ.котла:г.Урай,мкр.Г,д.13Г,кв.8- 43,2 тыс. руб., 5. Выполнение работ по ремонту жилых помещений по адр. г. Урай, мкр. 1Д, дом 35А, кв. 8-58,7 тыс. руб. | Проведен электронный аукцион от 29.12.2020г. В настоящее время идет процедура заключения контракта на выполнение работ по ремонту жилого помещения по адресу: г. Урай, мкр. 2, дом 77, кв. 31
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2028.8 | 1467 | 72.3088 | 2028.8 | 72.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028.8 | 0 | 158.2 | 100 | 0 | 1130.7 | 100 | 0 | 76.2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» " МКУ "УКС г.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" | 5. | всего: | 124191.8 | 124010.4 | 99.8539 | 117678.1 | 105.381 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 766.6 | 98.5854 | 21952 | 18454 | 84.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22729.6 | 3623.7 | 4207.1 | 116.0996 | 2740.7 | 2655.1 | 96.8767 | 13292.4 | 4815.3 | 36.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19656.8 | 3644.7 | 3743.2 | 102.7026 | 7682.5 | 7566.7 | 98.4927 | 63964.5 | 10668 | 16.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75291.7 | 4482.6 | 13212.3 | 100 | 1620.6 | 43513.8 | 0 | 100 | 410.5 | 14408.3 | 100 | 6513.7 | 71134.4 | 6513.7 | 6513.7 | Текущее содержание объектов благоустройства – 124010,4 тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -35104,4 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны 3690,6 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов –10891,4 тыс.руб.; содержание детских городков – 2998,1 тыс.руб.; содержание кладбищ -3511,3 тыс.руб.; содержание контейнерных площадок -2279,2 тыс.руб., содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господни) – 90,9 тыс.руб.; содержание объекта водопонижения мкр. Юго-Восточный – 249, 7 тыс. руб., содержание мест проведения праздничных мероприятий -44,3 тыс. руб., содержание зеленных насаждений и газонов– 4961,0 тыс. руб.; содержание цветников – 5178,4 тыс. руб.; содержание берегоукрепления-217,9 тыс.руб. ; содержание детского городка «Гнездо» -845,1 тыс. руб.; содержание фонтанного хозяйства– 146,5 тыс.руб. 2.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти ( 17.240 тыс.м3) – 84,0 тыс.руб.;3.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 17999,1 тыс.руб.;.4.Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-569,7 тыс.руб.- произведен отлов 47 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 956 дней, вакцинация , стерилизация, кастрация 47 безнадзорных и бродячих домашних животных, собранны на территории г. Урай 32 тел падших безнадзорных и бродячих животных ; 5. Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А-2913,5 тыс. руб.; 6. Благоустройство парковой зоны в районе МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры"на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Урай. – 57 019,0 тыс.руб.; 7. Ремонт ливневой канализации по ул.Энтузиастов – 961,1 тыс.руб.; 8. Устройство перильного ограждения к пандусу -55,0 тыс.руб.; 9. Ремонт внутриквартальных проездов по адресу: с заезда с ул. Парковая к домам №28,29, мкр. 3; арка в доме № 24, мкр. 3 дом 24 – 361,9 тыс.руб.; 10. Ремонт внутриквартальных проездов по адресу: мкр. Д дом 77а, мкр. 3 дом 47, тротуар у ТЦ "Седой Каспий", мкр. 3 дом 30, мкр. 2 дом 83 – 105,3 тыс.руб.; 11. Ремонт внутриквартальных проездов по адресу: мкр. Западный д. 4,5,6,7,11,12; мкр. 3 проезд вдоль детского сада № 21, школа № 6; проезд от ТЦ «Олимп» до здания по адресу: ул. Береговая,10. и устройству ИДН по адресам: ул. Маяковского дом 15 (детский сад № 7 «Антошка»);мкр.2А дом 35 (детский сад № 8 «Умка»); мкр. 2 дом 70 (магазин «Монетка»); мкр. 3 дом 42,46А (детский сад № 21 «Лукоморье», школа № 6); мкр. Западный дом 13 (стоянка) – 1257,8 тыс.руб.;12. Лазерная гравировка (крышка капсулы) -2,9 тыс.руб., 14. Обустройство контейнерных площадок - 2644,7 тыс. руб., 15. приобретение контейнеров -2605,9 тыс. руб.; 15. Конкурс «Юбилейное соцветие» - 119,7 тыс. руб.; 16.ремонт тротуара: г.Урай, район д.№7 мкр.1 – 148,5 тыс.руб.; 17. Благоустройство территории в р-не заброшенных погребов:г.Урай,мкр.2,р-н жд№29,36,35,95,83 – 214,9 тыс.руб.; 18. Разработка эскизного проекта оформления новогоднего снежно-ледового городка "Зимняя сказка 2021"- 25,0 тыс. руб.; 19. Изготовление и размещение наклеек для раздельного сбора отходов на мусорные контейнеры -128,0 тыс. руб.; 20. Взвешивание транспортных средств, осущест. транспортирование снега от сезонной уборки - 3,9 тыс.руб.; 21. Ремонту малых архитектурных форм – 128,8 тыс. руб.; 22. Вырубка деревьев на территории городских кладбищ №№2,4 – 190,5 тыс. руб.; 23. Сборка, погрузке и транспортировке отработанных покрышек – 70,0 тыс.руб.; 24. Сбор, транспортировка и утилизация отработанных шин и покрышек – 55,4 тыс. руб.; 25. Проверка пожарных гидрантов – 596,0 тыс.руб. ; 26. Обустройство тротуара вдоль проезжей части напротив гимназии им. А.И.Яковлева" – 464,1 тыс. руб. 27. Техническое обслуживание и внеплановый ремонт газового оборудования: Мемориал Памяти в г.Урай – 39,3 тыс. руб.; 28. Конкурс «Снежная сказка» - 142,0 тыс. руб. | 1.Выполнение работ по поддержанию санитарного состояния территорий в местах размещения новогодних елей 149,6 тыс. руб. - договор заключен со сроком выполнения работ до 20 января 2021г. Оплата будет произведена в феврале 2021 года .
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 124191.8 | 124010.4 | 99.8539 | 117678.1 | 105.381 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 766.6 | 98.5854 | 21952 | 18454 | 84.0652 |  |  |  |  | 22729.6 | 3623.7 | 4207.1 | 116.0996 | 2740.7 | 2655.1 | 96.8767 | 13292.4 | 4815.3 | 36.226 |  |  |  |  | 19656.8 | 3644.7 | 3743.2 | 102.7026 | 7682.5 | 7566.7 | 98.4927 | 63964.5 | 10668 | 16.678 |  |  |  |  | 75291.7 | 4482.6 | 13212.3 | 100 | 1620.6 | 43513.8 |  | 100 | 410.5 | 14408.3 | 100 |  |  | 6513.7 | 6513.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 37992.4 | 37992 | 99.9989 | 28263.2 | 134.4221 | 0 | 0 | 0 | 5877.9 | 5791.1 | 98.5233 | 5543.3 | 4460.8 | 80.4719 |  |  |  |  | 11421.2 | 4149.2 | 5185.9 | 124.9855 | 1887.2 | 1720 | 91.1403 | 2954 | 1892.7 | 64.0724 |  |  |  |  | 8990.4 | 745.5 | 675.5 | 90.6103 | 1000.9 | 984.9 | 98.4014 | 6105.2 | 3872.2 | 63.4246 |  |  |  |  | 7851.6 | 2309.2 | 2212.7 | 95.8211 | 874.5 | 831.8 | 0 | 95.1172 | 6545.5 | 10364.4 | 158.3439 | 9729.2 | 13408.9 | 9729.2 | 9729.2 | Организация электроснабжения уличного освещения – 37 992,0 тыс.руб, в том числе 1.Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-12.20г.- 6406,1 тыс.руб., 2.Перенос щита управления улич.освещением в районе стадиона "Нефтяник" г.Урай- 77,2 тыс.руб., 3.,Технологическое присоеденение ВРУ Урайский клуб здоровья "Моржи", ВРУ-0,4кВ объекта "Фонтан"-2,2 тыс.руб., 4. Восстановление опоры уличного освещения- 48,0 тыс. руб. ; 5. Выполнение работ по электроснабжению фонтана 42,3 тыс. руб.; 6.Работы по разделению учета электрической энергии - 34,3 тыс.руб., 7. Оформление документов на технологическое присоеденение "Линия наружного освещения проезда 10 и автостоянки - 0,6 тыс.руб; 8. Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные - 2386,9 тыс. руб.,9.Выполнение работ по устройству уличного освещения-157,2 тыс.руб. 10"Поставка электрической энергии за период 01.-12.2020 г. 1.)по м/к № 599/УЮ( 3365,249 тыс.кВт*час) .24 797,3 тыс.руб. предоплата за декабрь 2020 г.-2 286,0 тыс.руб, 2.) по м/к № 598/УЮ( 280,806 тыс.кВт*час) 1753,9 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 37992.4 | 37992 | 99.9989 | 28263.2 | 134.4221 | 0 | 0 | 0 | 5877.9 | 5791.1 | 98.5233 | 5543.3 | 4460.8 | 80.4719 |  |  |  |  | 11421.2 | 4149.2 | 5185.9 | 124.9855 | 1887.2 | 1720 | 91.1403 | 2954 | 1892.7 | 64.0724 |  |  |  |  | 8990.4 | 745.5 | 675.5 | 90.6103 | 1000.9 | 984.9 | 98.4014 | 6105.2 | 3872.2 | 63.4246 |  |  |  |  | 7851.6 | 2309.2 | 2212.7 | 95.8211 | 874.5 | 831.8 |  | 95.1172 | 6545.5 | 10364.4 | 158.3439 |  |  | 9729.2 | 9729.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 1246.5 | 1246.5 | 100 | 1246.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | 0 | 320.5 | 481.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 160 | 0 | 0 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай-1246,5тыс.руб.- произведен отлов 75 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 1505 дней, вакцинация , стерилизация, кастрация 105 безнадзорных и бродячих домашних животных , собранны на территории г. Урай 48 тел падших безнадзорных и бродячих животных
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1246.5 | 1246.5 | 100 | 1246.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 |  |  |  |  | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | 0 | 320.5 | 481.1 | 100 |  |  |  |  | 680.5 | 160 | 0 | 0 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 |  |  |  |  | 246 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 1990 | 1954.1 | 98.196 | 1081.7 | 180.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 67.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 462.8 | 618.9 | 471.8 | 76.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 618.9 | 0 | 548.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.3 | 538.5 | 59.2866 | 908.3 | 1086.7 | 908.3 | 908.3 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам - 1954,1 тыс.руб. 1) Фактическое потребление населением сжиженного газа – 1819,3тыс.руб (10 234 кг)., 2. Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям - 132,2 тыс.руб., администрирование переданного государственного полномочия составило - 2,6 тыс.руб. (оплата труда 1,997 тыс.руб. и начисления на оплату труда 0,603тыс.руб.) | Оплата по факту потребления ресурса
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1901.4 | 1901.2 | 99.9895 | 1081.7 | 175.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 67.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 462.8 | 618.9 | 471.8 | 76.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 618.9 | 0 | 548.2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 819.7 | 485.6 | 59.2412 |  |  | 819.7 | 819.7
|  |  |  | местный бюджет | 88.6 | 52.9 | 59.7065 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88.6 | 52.9 | 59.7065 | 908.3 | 1086.7 | 88.6 | 88.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 20163.9 | 19916.7 | 98.774 | 15517.4 | 128.3508 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 1490.2 | 1477.2 | 99.1276 | 3345.5 | 2999.7 | 89.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.8 | 2722.6 | 2783.9 | 102.2515 | 696 | 689.4 | 99.0517 | 1803.2 | 1464.6 | 81.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.8 | 1816.1 | 1781 | 98.0673 | 1203 | 1228.6 | 100 | 1947.7 | 1144.4 | 58.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966.8 | 1463.9 | 1590.3 | 108.6345 | 1487.9 | 1762.7 | 0 | 118.469 | 1694.7 | 2523.8 | 148.9231 | 4646.5 | 5876.8 | 4646.5 | 4646.5 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай": за 2020 год учреждением заключено 294 мун. контрактов и договоров, из них 31ед. с применением конкурентных процедур, в соответствии с ФЗ 05.04.2013г. № 44-ФЗ методом проведения запроса котировок, электронного аукциона, открытого конкурса, 263 ед. заключены с единственным поставщиком, . Заключено 5 соглашений на предоставление субсидии . За отчетный период учреждением организована работа по ремонту в 25 мун. квартирах, произведен ремонт внутридомовой системы теплоснабжения муниципального жил.фонда, восстановление греющего кабеля системы водоснабжения, ремонт газовых котлов. . Организован снос 15 ветхих домов с отсыпкой участков после сноса песком, обследовано на предмет аварийности 34 жилых дома., разработаны проекты сноса 21 МКД. | Экономия по начислениям на оплату труда обусловлена возвратом больничного с ФСС.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 20163.9 | 19916.7 | 98.774 | 15517.4 | 128.3508 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 1490.2 | 1477.2 | 99.1276 | 3345.5 | 2999.7 | 89.6637 |  |  |  |  | 5328.8 | 2722.6 | 2783.9 | 102.2515 | 696 | 689.4 | 99.0517 | 1803.2 | 1464.6 | 81.2223 |  |  |  |  | 5221.8 | 1816.1 | 1781 | 98.0673 | 1203 | 1228.6 | 100 | 1947.7 | 1144.4 | 58.7565 |  |  |  |  | 4966.8 | 1463.9 | 1590.3 | 108.6345 | 1487.9 | 1762.7 |  | 118.469 | 1694.7 | 2523.8 | 148.9231 |  |  | 4646.5 | 4646.5
|  |  | 6 | всего: |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.10 | 10.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | МКУ УКС | 9 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.10. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 4593.4 | 4592.8 | 99.9869 | 3268.7 | 140.5085 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1971.9 | 99.3901 | 454.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2438.2 | 0 | -1421.9 | 0 | 0 | 377.2 | 100 | 0 | 473.4 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 517.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 830.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 830.5 | 0 | 1347.4 | 100 | 633.2 | 480 | 0 | 75.8054 | 691.5 | 847.5 | 100 |  |  | 1324.7 | 1324.7 | Снос аварийных МКД -4592,8 тыс. руб. 1) Произведен снос жилых многоквартирных домов – 3 033,1 тыс.руб., расположенные по адресам: мкр.1Г,д.7, мкр. 1А, д. 16, ул. Нагорная д.13, мкр. 1А, д.2, ул. Пионеров, д.13. , мкр.1А,д.5, мкр.1Г,д.21,мкр. 1А,д.7, ул. Толстого,д.15, мкр. 1Г, д. 40, мкр. 1Д, д. 26. 2) Оказание услуг по разработке проекта: "Организация работ по сносу МКД" – 376,0 тыс. руб. расположенных по адр.: мкр.1А, д.№16; мкр. 1А, дом 2; мкр.1Г, д.7., ул. Нагорная д.37, ул. Пионеров, д. 13., мкр. 1А, д.5, 7, мкр. 1Г, д. 21, ул. Толстого, д. 15 , мкр.1Г, д. 40, ул.Береговая, д. 4, мкр. 1Д, д 26, мкр. 1Г, д. 18, 39, 45; мкр. 1Д, д. 27, 28, 42, 73, ул. Толстого, д. 12, 17 3.)Выполнение работ по отключению от сети газоснабжения снесенных домов по адресу :г.Урай,мкр.1Г,ж/д №7,17,47,мкр.1Д,ж/д №12,15- 436,2 тыс. руб.; 4.) Обследование технического состояния многоквартирного дома: - 427,3 тыс.руб. расположенные по адр.: г.Урай,мкр.1Г,дом 10,39,41,42,43,44,50,56,62,52; мкр.1Д, д.65; мкр. Аэропорт, д. 6А , мкр. 1А, д.19,20,21,22, 33, 23,24,30,31,32, мкр.1Г, д. 51, 54; мкр. 1Д, д. 8, 9, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 37, 39; 5.) Оказание услуг по размещению строительных отходов IV-V класса опасности -320,2 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 656.9 | 656.9 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9 | 656.9 | 100 | 656.9 | 656.9 | 656.9 | 656.9
|  |  |  | местный бюджет | 3936.5 | 3935.9 | 99.9848 | 3268.7 | 120.4118 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1971.9 | 99.3901 | 454.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2438.2 | 0 | -1421.9 | 0 | 0 | 377.2 | 100 | 0 | 473.4 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 517.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 830.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 830.5 | 0 | 1347.4 | 100 | 633.2 | 480 |  | 75.8054 | 34.6 | 190.6 | 100 | 667.8 | 2018 | 667.8 | 667.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Снос,разбор конструкций,вывоз мусора,отсыпка участков под домами:г.Урай,мкр.1А,д.1,3,4. - 1441, 9 тыс.руб.:
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 4065.5 | 4057.1 | 99.7934 | 2688 | 150.9338 | 0 | 0 | 0 | 336 | 327.6 | 97.5 | 336 | 3.5 | 1.0417 |  |  |  |  | 672 | 336 | 512.6 | 152.5595 | 426 | 424.9 | 99.7418 | 246 | 320.7 | 100 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 315.7 | 93.9583 | 336 | 418.7 | 100 | 336 | 340.8 | 101.4286 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 342 | 100 | 336 | 347.9 | 0 | 100 | 705.5 | 702.7 | 99.6031 |  |  | 1377.5 | 1377.5 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–4057,1 тыс.руб. (за период 01-12.2020г.). В том числе, сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов составила 3940,6 тыс.руб., сумма взносов, перечисленных на специальные счета составила 116,5 тыс.рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 65,4 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –4,9 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 46,3 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4065.5 | 4057.1 | 99.7934 | 2688 | 150.9338 | 0 | 0 | 0 | 336 | 327.6 | 97.5 | 336 | 3.5 | 1.0417 |  |  |  |  | 672 | 336 | 512.6 | 152.5595 | 426 | 424.9 | 99.7418 | 246 | 320.7 | 100 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 315.7 | 93.9583 | 336 | 418.7 | 100 | 336 | 340.8 | 101.4286 |  |  |  |  | 1008 | 336 | 342 | 100 | 336 | 347.9 |  | 100 | 705.5 | 702.7 | 99.6031 | 1377.5 | 1392.6 | 1377.5 | 1377.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Финансирование на 2020 год не предусмотрено
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай |  |  | всего: | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #VALUE!
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF!
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | иные источники финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию населения об обязанностях, возложенных законодательством об энергосбережении на собственников многоквартирных домов, и ответственности, возникающей в случае неисполнения положений Закона об энергосбережении.
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  | В целях сокращения объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями проводится мероприятия по энергосбережению и мониторингу потребления энергетических ресурсов. По всем зданиям бюджетных учреждений, находящимся в муниципальной собственности проведены энергетические обследования и выданы энергетические паспорта.
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 295144.3 | 287495.3 | 97.4084 |  |  | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38748.8 | 33011.2 | 85.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56503.4 | 17973.7 | 18310.1 | 101.8716 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 30243.2 | 18284.8 | 60.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59510.2 | 16585.4 | 16942.8 | 102.1549 | 22953.6 | 23833.8 | 100 | 84529.2 | 28503 | 33.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124068.2 | 17119.9 | 26839.9 | 100 | 12271.8 | 53750 | 0 | 100 | 25670.8 | 39329.8 | 100 | 52360.3 | 115852.2 | 55062.5 | 55062.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3804.8 | 3804.6 | 99.9947 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 71.2023 | 387.7 | 481.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 778.9 | 471.8 | 60.5726 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.9 | 0 | 556.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.6 | 1142.5 | 77.3737 | 656.9 | 656.9 | 1476.6 | 1476.6
|  |  |  | местный бюджет | 291339.5 | 283690.7 | 97.3746 |  |  | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 38428.8 | 32691.2 | 85.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56183.4 | 17773.7 | 18110.7 | 101.8961 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29855.5 | 17803.7 | 59.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58366.9 | 15806.5 | 16471 | 104.204 | 22867.6 | 23701.6 | 100 | 84529.2 | 28397.2 | 33.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123203.3 | 17119.9 | 26283.7 | 100 | 12271.8 | 53750 | 0 | 100 | 24194.2 | 38187.3 | 100 | 33516.2 | 28732.8 | 53585.9 | 53585.9
|  |  |  | иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1602.9 | 1576.9 | 98.3779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 58554.6 | 57483.1 | 98.1701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 523.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40539.3 | 0 | 0 | 0 | 1203.1 | 42406.5 | 0 | 100 | 0 | 710.7 | 100 |  |  |  | 1203.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 58554.6 | 57483.1 | 98.1701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 523.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40539.3 | 0 | 0 | 0 | 1203.1 | 42406.5 | 0 | 100 | 0 | 710.7 | 100 |  |  |  | 1203.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 161 | 135 | 83.8509 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 236589.7 | 230012.2 | 97.2199 | 0 | 0 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22311.6 | 19313.5 | 86.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40066.2 | 17973.7 | 18310.1 | 100 | 11293.3 | 11110.3 | 98.3796 | 29868.2 | 18139.8 | 60.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59135.2 | 16585.4 | 16419.6 | 99.0003 | 22953.6 | 23833.8 | 100 | 43989.9 | 28503 | 33.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83528.9 | 17119.9 | 26839.9 | 100 | 11068.7 | 11343.5 | 0 | 100 | 25670.8 | 38619.1 | 100 | 52360.3 | 115852.2 | 55062.5 | 53859.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3804.8 | 3804.6 | 99.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 555.6 | 395.6 | 71.2023 | 387.7 | 481.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.3 | 778.9 | 471.8 | 60.5726 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.9 | 0 | 556.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.6 | 1142.5 | 77.3737 | 656.9 | 656.9 | 1476.6 | 1476.6
|  |  |  | местный бюджет | 232784.9 | 226207.6 | 97.1745 | 0 | 0 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 21991.6 | 18993.5 | 86.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.2 | 17773.7 | 18110.7 | 100 | 10737.7 | 10714.7 | 99.7858 | 29480.5 | 17658.7 | 59.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57991.9 | 15806.5 | 15947.8 | 100.8939 | 22867.6 | 23701.6 | 100 | 43989.9 | 28397.2 | 33.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82664 | 17119.9 | 26283.7 | 100 | 11068.7 | 11343.5 | 0 | 100 | 24194.2 | 37476.6 | 100 | 33516.2 | 28732.8 | 53585.9 | 52382.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе: | [64 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 233910.7 | 227382.1 | 97.2089 | 0 | 0 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 22311.6 | 19313.5 | 86.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40066.2 | 17973.7 | 18310.1 | 100 | 10897.7 | 10714.7 | 98.3207 | 29751 | 17668 | 59.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58622.4 | 15966.5 | 16419.6 | 100 | 22953.6 | 23833.8 | 100 | 43455.9 | 27969 | 64.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82376 | 17119.9 | 26291.7 | 100 | 11068.7 | 11343.5 | 0 | 100 | 24657.5 | 37938.6 | 100 | 51452 | 114765.5 | 54154.2 | 52846.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1903.4 | 1903.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 200 | 199.4 | 99.7 | 160 | 0 | -28.7977 | 320.5 | 9.3 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.5 | 160 | 471.8 | 100 | 86 | 132.2 | 100 | 0 | 105.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9 | 656.9 | 18.1325 |  |  |  | 656.9
|  |  |  | местный бюджет | 232007.3 | 225478.7 | 97.186 | 0 | 0 | 493.1 | 471.1 | 95.5384 | 17261.5 | 17108.5 | 99.1136 | 21991.6 | 18993.5 | 86.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.2 | 17773.7 | 18110.7 | 100 | 10737.7 | 10714.7 | 98.3207 | 29430.5 | 17658.7 | 60.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57941.9 | 15806.5 | 15947.8 | 100 | 22867.6 | 23701.6 | 100 | 43455.9 | 27863.2 | 64.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82130 | 17119.9 | 26283.7 | 100 | 11068.7 | 11343.5 | 0 | 100 | 24000.6 | 37281.7 | 100 | 33516.2 | 28732.8 | 53585.9 | 52277.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1441.9 | 1441.9 | 14.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 155 | 142 | 91.6129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 142 | 100 |  |  |  | 105
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 155 | 142 | 91.6129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105 | 142 | 100 |  |  |  | 105
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 58554.6 | 57483.1 | 98.1701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 523.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40539.3 | 0 | 0 | 0 | 1203.1 | 42406.5 | 0 | 100 | 0 | 710.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1203.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 58554.6 | 57483.1 | 98.1701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 13697.7 | 83.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 145 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 523.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40539.3 | 0 | 0 | 0 | 1203.1 | 42406.5 | 0 | 100 | 0 | 710.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1203.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 161 | 135 | 83.8509 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Соисполнитель 4 – (Отдел учета и отчетности Администрация города Урай) |  |  |  | всего: | 2524 | 2488.1 | 98.5777 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 67.2 | 471.8 | 100 |  |  |  |  | 462.8 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 100 |  |  |  |  | 1152.9 | 0 | 548.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.3 | 538.5 | 59.2866 | 908.3 | 1086.7 | 908.3 | 908.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1901.4 | 1901.2 | 98.5777 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 395.6 | 100 | 67.2 | 471.8 | 100 |  |  |  |  | 462.8 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 618.9 | 0 | 548.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7 | 485.6 | 59.2412 |  |  | 819.7 | 819.7
|  |  |  | местный бюджет | 622.6 | 586.9 | 94.266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 100 | 0 |  |  |  | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 52.9 | 59.7065 | 908.3 | 1086.7 | 88.6 | 88.6
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель | [13 empty] | Согласовано: | [46 empty] | 52360.3 | 115852.2 | 55062.5
| муниципальной программы: | [12 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [12 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А.Лаушкин | [11 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [13 empty] | "_____" ________________20___г.
Исполнитель : Волокитина А.С.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
[62 empty] | 52360.3 | 115852.2 | 55062.5
[62 empty] | 52360.3 | 115852.2 | 55062.5
[62 empty] | 0 | 0 | 0
Note on F21: 1: