## развитие ЖКК
Приложение 2
к Порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования городской округ город Урай, их
| ОТЧЕТ | [62 empty] | формирования, утверждения, корректировки и
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [62 empty] | реализации
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за март 2019 года
2017-05-01
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования на год |  |  | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  | 2017 год (проверка) |  |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | План | Факт | Исп-е в % | план | факт | исп-е, % | план | факт | исп-е, % | план | факт | исп-е, % | план | факт | исп-е,% |  |  | план | факт | исп-е, % | план | факт | исп-е, % | план | факт | исп-е, % | план | касса | исп-е, % |  |  | план | факт | исп-е, % | план | факт | исп-е, % | план | касса | исп-е, % | план | факт | исп-е, % |  |  | план | касса | исп-е, % | план | касса | план | исп-е, % | план | касса | исп-е, % | план | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1.1.1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай | МКУ УЖКХ |  | всего: | 195586.183 | 36587.6 | 18.7066 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17074.6 | 16629.6 | 97.3938 | 18894.81 | 18186.2 | 96.2497 | 37744.41 | 36587.6 | #DIV/0! | 37744.41 | 37744.41 | 16147.3 | 0 | 0 | 14364.9 | 0 | 0 | 20833.6 | 0 | 0 | 89090.21 | 36587.6 | 0 | 51345.8 | 51345.8 | 23097.1 | 0 | 0 | 19086.2 | 0 | 0 | 16575.4 | 0 | 0 | 147848.91 | 36587.6 | 0 | 58758.7 | 58758.7 | 15111.7 | 0 | 0 | 11109.973 | 0 | 0 | 0 | 21515.6 | 0 | 0 | 190152.583 | 35019.5 | 47737.273 | 47737.273
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5453.4 | 31.5 | 9.8715 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 | 1673 | 1568.1 | 188.9594 | 199.8 | 199.8 | 996.3 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.1 | 1568.1 | 0 | 1015.7 | 1015.7 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188.1 | 1568.1 | 0 | 896.4 | 896.4 | 1669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 4188.1 | 1568.1 | 3341.5 | 3341.5
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 190132.783 | 36556.1 | 19.2266 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 16974.7 | 16629.6 | 97.967 | 18794.91 | 18154.7 | 96.5937 | 37744.41 | 36587.6 | #DIV/0! | 37544.61 | 37544.61 | 15151 | 0 | 0 | 14345.5 | 0 | 0 | 20833.6 | 0 | 0 | 86874.41 | 36587.6 | 0 | 50330.1 | 50330.1 | 22200.7 | 0 | 0 | 19086.2 | 0 | 0 | 16575.4 | 0 | 0 | 145633.11 | 36587.6 | 0 | 57862.3 | 57862.3 | 13442.2 | 0 | 0 | 11109.973 | 0 | 0 | 0 | 19843.6 | 0 | 0 | 95726.1 | 15914.5 | 44395.773 | 44395.773
1.1.1.1 | 1. Организация содержания дорожного хозяйства | МКУ УЖКХ | 1.1.5. | всего: | 82865.6 | 14255.9 | 17.2036 | 0 | 0 | 0 | 7666.7 | 7666.4 | 99.9961 | 6589.3 | 6589.5 | 100.003 | 14256 | 14255.9 | 99.9993 | 14256 | 14256 | 7006.3 | 0 | 0 | 4630.4 | 0 | 0 | 5329.9 | 0 | 0 | 31222.6 | 14255.9 |  | 16966.6 | 16966.6 | 9071 | 0 | 0 | 8652.2 | 0 | 0 | 8252.2 | 0 | 0 | 57198 | 14255.9 |  | 25975.4 | 25975.4 | 6970.5 | 0 | 0 | 6598.1 | 0 |  | 0 | 12099 | 0 | 0 | 82865.6 | 14255.9 | 25667.6 | 25667.6 | Организация содержания дорожного хозяйства – 14255,9 тыс. руб. в т.ч. содержание автомобильных дорог производственной зоны – 760,6 тыс.руб.;содержание дорог жилой зоны – 13495,3 тыс.руб.;
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 82865.6 | 14255.9 | 17.2036 | 0 | 0 | 0 | 7666.7 | 7666.4 | 99.9961 | 6589.3 | 6589.5 | 100.003 | 14256 | 14255.9 | 99.9993 | 14256 | 14256 | 7006.3 | 0 | 0 | 4630.4 | 0 | 0 | 5329.9 | 0 | 0 | 31222.6 | 14255.9 | 0 | 16966.6 | 16966.6 | 9071 | 0 | 0 | 8652.2 | 0 | 0 | 8252.2 | 0 | 0 | 57198 | 14255.9 | 0 | 25975.4 | 25975.4 | 6970.5 | 0 | 0 | 6598.1 | 0 | 0 | 0 | 12099 | 0 | 0 | 82865.6 | 14255.9 | 25667.6 | 25667.6
1.1.1.2 | 2.Организация содержания мест массового отдыха населения | МКУ УЖКХ | 1.1.5. | всего: | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 |  | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 |  | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 3. Организация содержания мест захоронения | МКУ УЖКХ | 1.1.5. | всего: | 2020.6 | 90.5 | 4.4789 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 29.1 | 32.9558 | 88.2 | 61.4 | 69.6145 | 176.5 | 90.5 | 51.2748 | 176.5 | 176.5 | 88.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 1244.2 | 0 | 0 | 1551.5 | 90.5 |  | 1375 | 1375 | 42.5 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 1685.6 | 90.5 |  | 134.1 | 134.1 | 48.7 | 0 | 0 | 85 | 0 |  | 0 | 201.3 | 0 | 0 | 2020.6 | 90.5 | 335 | 335 | Организация содержания мест захоронения - 90,5 тыс.руб., в т.ч.текущее содержание городских кладбищ, содержание кладбища (очистка от мусора и снега ) - 90,5 тыс.руб. | Транспортировка и доставка в морг останков невостребованных по факту перевозки,выполнение по содержанию кладбищ закрыто по фактическому объему исполненных работ.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2020.6 | 90.5 | 4.4789 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 29.1 | 32.9558 | 88.2 | 61.4 | 69.6145 | 176.5 | 90.5 | 51.2748 | 176.5 | 176.5 | 88.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 1244.2 | 0 | 0 | 1551.5 | 90.5 | 0 | 1375 | 1375 | 42.5 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 1685.6 | 90.5 | 0 | 134.1 | 134.1 | 48.7 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 201.3 | 0 | 0 | 2020.6 | 90.5 | 335 | 335
1.1.1.4. | 4.Организация ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ УЖКХ | 1.1.5. | всего: | 2215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.8 | 0 |  | 2215.8 | 2215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2215.8 | 2215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.5. | 5.Организация содержания объектов благоустройства | МКУ УЖКХ | 1.1.5. | всего: | 47612.01 | 4938.8 | 10.373 | 0 | 0 | 0 | 2409.8 | 2265.5 | 94.012 | 2550.01 | 2673.3 | 100 | 4959.81 | 4938.8 | 99.5764 | 4959.81 | 4959.81 | 3058.8 | 0 | 0 | 3419.9 | 0 | 0 | 10420.1 | 0 | 0 | 21858.61 | 4938.8 |  | 16898.8 | 16898.8 | 9466.4 | 0 | 0 | 6558 | 0 | 0 | 4264.3 | 0 | 0 | 42147.31 | 4938.8 |  | 20288.7 | 20288.7 | 2183 | 0 | 0 | 977.8 | 0 |  | 0 | 2303.9 | 0 | 0 | 47612.01 | 4938.8 | 5464.7 | 5464.7 | Текущее содержание объектов благоустройства – 4938,8 тыс.руб. 1.Содержание объектов внешнего благоустройства -2855,1 тыс.руб. в.т.ч .содержание парково-культурной зоны – 716,9 тыс.руб.; содержание внутриквартальных проездов – 1984,4 тыс.руб.; содержание детских городков – 153,8 тыс.руб.;2.содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господни) – 98,5 тыс.руб.; 3.Выполнение работ по формовке деревьев по адресу: г.Урай,ул.Сибирская,д.4, мкр. 2, дом 29 – 196,6 тыс.руб.;4.Оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти (2,656 тыс.м3) – 9,7 тыс.руб.; 5.Обслуживание газового оборудования Мемориала Памяти –3,0 тыс.руб.;6.Содержание территорий в микр.1,ДСК "Олимп" г.Урай -97,3 тыс.руб.;7.Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 1034,2 тыс.руб.;8.Выполнение работ по устройству ограждений несанкционированных проездов на территории г.Урай - 93,0 тыс.руб.;9 Содержание и по заливка катка,расположенного в микр.2 - 167,1 тыс. руб.; 10 Уборка и вывоз снега - 343,7 тыс. руб.; 11 Проведение праздничных мерпоприятий на площади "Планета Звезд" в микр.2 г.Урай - 40,6 тыс.руб.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 47612.01 | 4938.8 | 10.373 | 0 | 0 | 0 | 2409.8 | 2265.5 | 94.012 | 2550.01 | 2673.3 | 100 | 4959.81 | 4938.8 | 99.5764 | 4959.81 | 4959.81 | 3058.8 | 0 | 0 | 3419.9 | 0 | 0 | 10420.1 | 0 | 0 | 21858.61 | 4938.8 | 0 | 16898.8 | 16898.8 | 9466.4 | 0 | 0 | 6558 | 0 | 0 | 4264.3 | 0 | 0 | 42147.31 | 4938.8 | 0 | 20288.7 | 20288.7 | 2183 | 0 | 0 | 977.8 | 0 | 0 | 0 | 2303.9 | 0 | 0 |  |  | 5464.7 | 5464.7
1.1.1.6. | 6 Организация электроснабжения уличного освещения | МКУ УЖКХ | 1.1.5. | всего: | 30419.7 | 10495.4 | 34.502 | 1300 | 1300 | 100 | 5160 | 5022.3 | 97.3314 | 4782.3 | 4173.1 | 87.2614 | 11242.3 | 10495.4 | 93.3563 | 11242.3 | 11242.3 | 2600 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 2049.2 | 0 | 0 | 18108.5 | 10495.4 |  | 6866.2 | 6866.2 | 1700 | 0 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 23752.5 | 10495.4 |  | 5644 | 5644 | 2537 | 0 | 0 | 1809 | 0 |  | 0 | 2321.2 | 0 | 0 | 30419.7 | 10495.4 | 6667.2 | 6667.2 | Организация электроснабжения уличного освещения – 10495,4 тыс.руб, техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период 01.-02.19г.- 1173,3 тыс.руб., поставка электрической энергии за период 01.-02.2019г. ( 1209,1тыс.кВт*час) 6952,5 тыс.руб.+ предоплата за 03.2019г.-2369,6 тыс.руб. | Уличное освещение закрыто по фактическим показаниям приборов учета, выполнение работ по тех.обслуживанию сетей уличного освещения закрыто согласно фактическому объему работ.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 30419.7 | 10495.4 | 34.502 | 1300 | 1300 | 100 | 5160 | 5022.3 | 97.3314 | 4782.3 | 4173.1 | 87.2614 | 11242.3 | 10495.4 | 93.3563 | 11242.3 | 11242.3 | 2600 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 2049.2 | 0 | 0 | 18108.5 | 10495.4 | 0 | 6866.2 | 6866.2 | 1700 | 0 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 23752.5 | 10495.4 | 0 | 5644 | 5644 | 2537 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 2321.2 | 0 | 0 |  |  | 6667.2 | 6667.2
1.1.1.7 | 7.Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных. | МКУ УЖКХ | 1.1.5. | всего: | 319.1 | 31.5 | 9.8715 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 | 199.8 | 31.5 | 15.7658 | 199.8 | 199.8 | 99.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 31.5 |  | 119.3 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 31.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 31.5 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай- 31,5 тыс.руб.- произведен отлов 6 безнадзорных и бродячих домашних животных (выполнен отлов, транспортировка и регистрация животных), в передержке животные находились (суммарно) 73 дня | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай закрыто по факту
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 319.1 | 31.5 | 9.8715 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 |  |  |  | 199.8 | 199.8 | 99.9 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 119.3 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 31.5 | 15.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.8 | 8.Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам | МКУ УЖКХ | 1.1.1. | всего: | 5134.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 0 |  | 896.4 | 896.4 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.8 | 0 |  | 896.4 | 896.4 | 1669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1672 | 0 | 0 | 5134.3 | 0 | 3341.5 | 3341.5
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5134.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 896.4 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 896.4 | 1669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 |  |  | 3341.5 | 3341.5
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.3 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | 9.Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» | МКУ УЖКХ | 1.1.1. 1.1.5. | всего: | 19293.473 | 5207.4 | 26.9905 | 475 | 471.8 | 99.3263 | 1329.9 | 1333.1 | 100.2406 | 3432.1 | 3402.5 | 99.1376 | 5237 | 5207.4 | 99.4348 | 5237 | 5237 | 1482.5 | 0 | 0 | 1499.9 | 0 | 0 | 1384.2 | 0 | 0 | 9603.6 | 5207.4 |  | 4366.6 | 4366.6 | 1514.8 | 0 | 0 | 1673.2 | 0 | 0 | 1486.1 | 0 | 0 | 14277.7 | 5207.4 |  | 4674.1 | 4674.1 | 1383 | 0 | 0 | 1320.073 | 0 |  | 0 | 2312.7 | 0 | 0 | 19293.473 | 5207.4 | 5015.773 | 5015.773 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г.Урай"
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 19293.473 | 5207.4 | 26.9905 | 475 | 471.8 | 99.3263 | 1329.9 | 1333.1 | 100.2406 | 3432.1 | 3402.5 | 99.1376 | 5237 | 5207.4 | 99.4348 | 5237 | 5237 | 1482.5 | 0 | 0 | 1499.9 | 0 | 0 | 1384.2 | 0 | 0 | 9603.6 | 5207.4 | 0 | 4366.6 | 4366.6 | 1514.8 | 0 | 0 | 1673.2 | 0 | 0 | 1486.1 | 0 | 0 | 14277.7 | 5207.4 | 0 | 4674.1 | 4674.1 | 1383 | 0 | 0 | 1320.073 | 0 | 0 | 0 | 2312.7 | 0 | 0 |  |  | 5015.773 | 5015.773
|  | МКУ УЖКХ | 6 | всего: | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.1.10 | 10.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | МКУ УКС | 9 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.3 | 1436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1436.3 | 1436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1.10 | 10.Снос аварийных многоквартирных жилых домов | МКУ УЖКХ | 1.1.3. | всего: | 1628.1 | 943 | 57.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 943 | 91.2875 | 1033 | 943 | 91.2875 | 1033 | 1033 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.1 | 943 | 0 | 595.1 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1628.1 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Снос аварийных многоквартирных жилых домов - 943,0 тыс.руб: 1)Произведен снос жилых многоквартирных домов – 711,0 тыс.руб., расположенные по адресам: мкр. 1 А дом 48 , 1Д дом 15; 2) выполнены работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов г.Урай на предмет аварийности – 232,0 тыс. руб., расположенные по адресам мкр.1А, дом 18 ; ул.Береговая, д.4; ул. Толстого, д.17; ул. Пионеров , д.13; мкр.1А, д. 17; мкр.1Г, дом 9; мкр.1Г, дом 8. | Оплата за выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов г.Урай на предмет аварийности , расположенные по адресам мкр.1Г, дом 10,32 будет произведена в апреле 2019 г. , в связи с тем, что подрядчик не предоставил соответствующие документы в срок
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 943 | 91.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.1 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.1 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.1 | 943 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1628.1 | 943 | 57.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 943 | 91.2875 | 1033 | 943 | 91.2875 | 1033 | 1033 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.1 | 943 |  | 595.1 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.1 | 943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.1 | 943 | 0 | 0
1.1.1.11 | 11.Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) | МКУ УЖКХ | 1.1.4. | всего: | 3805.5 | 625.1 | 16.4262 | 0 | 0 | 0 | 320 | 313.2 | 97.875 | 320 | 311.9 | 97.4688 | 640 | 625.1 | 97.6719 | 640 | 640 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1600 | 625.1 | 0 | 960 | 960 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 2560 | 625.1 | 0 | 960 | 960 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |  | 0 | 605.5 | 0 | 0 |  |  | 1245.5 | 1245.5 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах)–625,1тыс.руб. (за период 01-02.2019г.):оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах - 610,4 тыс.руб., оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на специальном счете ТСЖ «Кедр» – 10,9 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» – 0,8тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 3,0 тыс.руб. | В связи с корректировкой площади муниципальных квартир согласно письму комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай от 20.02.2019 №25/2-Исх-110
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 625.1 | 97.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 625.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2560 | 625.1 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 3805.5 | 625.1 | 16.4262 | 0 | 0 | 0 | 320 | 313.2 | 97.875 | 320 | 311.9 | 97.4688 | 640 | 625.1 | 97.6719 | 640 | 640 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1600 | 625.1 |  | 960 | 960 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 2560 | 625.1 |  | 960 | 960 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |  | 0 | 605.5 | 0 | 0 | 3805.5 | 625.1 | 1245.5 | 1245.5
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности.
2.1.1. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ УЖКХ |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов | МКУ УЖКХ | 2.1.1 -2.1.5 | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.1.1.2 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | 2.1.6-2.1.10 | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
0
0
0
0
0
0
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 195586.183 | 36587.6 | 18.7066 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 17074.6 | 16629.6 | 97.3938 | 18894.81 | 18186.2 | 96.2497 | 37744.41 | 36587.6 | #DIV/0! | 37744.41 | 37744.41 | 16147.3 | 0 | 0 | 14364.9 | 0 | 0 | 20833.6 | 0 | 0 | 89090.21 | 36587.6 | 0 | 51345.8 | 51345.8 | 23097.1 | 0 | 0 | 19086.2 | 0 | 0 | 16575.4 | 0 | 0 | 147848.91 | 36587.6 | 0 | 58758.7 | 58758.7 | 15111.7 | 0 | 0 | 11109.973 | 0 | 0 | 0 | 21515.6 | 0 | 0 | 190152.583 | 35019.5 | 47737.273 | 47737.273
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5453.4 | 31.5 | 9.8715 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 31.5 | 31.5315 | 1673 | 1568.1 | 188.9594 | 199.8 | 199.8 | 996.3 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.1 | 1568.1 | 0 | 1015.7 | 1015.7 | 896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188.1 | 1568.1 | 0 | 896.4 | 896.4 | 1669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 4188.1 | 1568.1 | 3341.5 | 3341.5
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 190132.783 | 36556.1 | 19.2266 | 1775 | 1771.8 | 99.8197 | 16974.7 | 16629.6 | 97.967 | 18794.91 | 18154.7 | 96.5937 | 37744.41 | 36587.6 | #DIV/0! | 37544.61 | 37544.61 | 15151 | 0 | 0 | 14345.5 | 0 | 0 | 20833.6 | 0 | 0 | 86874.41 | 36587.6 | 0 | 50330.1 | 50330.1 | 22200.7 | 0 | 0 | 19086.2 | 0 | 0 | 16575.4 | 0 | 0 | 145633.11 | 36587.6 | 0 | 57862.3 | 57862.3 | 13442.2 | 0 | 0 | 11109.973 | 0 | 0 | 0 | 19843.6 | 0 | 0 | 95726.1 | 15914.5 | 44395.773 | 44395.773
| Ответственный исполнитель | [6 empty] | Согласовано:
| муниципальной программы: | [6 empty] | Комитет по финансам
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [6 empty] | администрации города Урай
Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А.Лаушкин
| "_______"_______________________ 20 г. | [6 empty] | _______________________________ И.В.Хусаинова
"_______"_______________________ 20 г.
Исполнитель: Волокитина А.С. тел. 2-84-61(381)
Note on F18: 1: