

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от №

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях реализации Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы города Урай от 20.09.2023 №59:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года согласно приложению.

2. Информация о количественных и качественных показателях исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года предоставляется органами администрации города Урай в управление экономического развития администрации города Урай ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Урай:

1) от 28.12.2018 №3542 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай до 2020 года и на период до 2030 года на 2019 - 2030 годы»;

2) от 22.04.2020 №1010 «О внесении изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай до 2020 года и на период до 2030 года на 2019 - 2030 годы».

4. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.П. Новосёлову.

Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от №

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года**

**(далее – План мероприятий)**

# 

# 1. Этапы реализации мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия).

1.1. Стратегия реализуется в 4 этапа:

1. 1 этап – 2023 – 2025 г.г. (3 года);
2. 2 этап – 2026 – 2030 г.г. (5 лет);
3. 3 этап – 2031 – 2036 г.г. (5 лет);
4. 4 этап – 2037 - 2050 г.г. (14 лет).

1.2. Этапы реализации Стратегии выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования, а также этапности реализации Стратегии и государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического развития города Урай для каждого этапа реализации Стратегии.

2.1. Дерево целей города Урай содержит главную цель, два целевых блока (экономический и социальный), 12 целей (4 цели в экономическом блоке и 8 целей в социальном блоке), 38 задач (15 задач в экономическом блоке и 23 задачи в социальном блоке).

Главная цель – активное развитие города и повышение качества жизни населения разбивается на два целевых блока:

1. диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, инвестиционное развитие;
2. развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы.

2.2. Необходимым условием достижения первого целевого блока «Диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, инвестиционное развитие» является реализация следующих стратегических целей:

2.2.1. Диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для развития креативных индустрий, в том числе развитие туризма;

2.2.2. Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества услуг связи;

2.2.3. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение;

2.2.4. Развитие гражданского общества и муниципального управления, обеспечение сбалансированности бюджета.

2.3. Необходимым условием достижения второго целевого блока «Развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы»является реализация следующих стратегических целей:

2.3.1. Создание условий для развития технологий здоровьесбережения, повышения доступности и качества здравоохранения, повышение эффективности услуг в социальной сфере;

2.3.2. Создание условий для развития физической культуры и спорта;

2.3.3. Обеспечение доступного и качественного образования;

2.3.4. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи;

2.3.5. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала;

2.3.6. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай;

2.3.7. Устойчивое развитие территории городского округа, улучшение качества городской среды и экологической обстановки;

2.3.8. Обеспечение безопасности жизни в городе.

2.4. Для реализации 4 стратегических целей развития в экономическом блоке необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач:

2.4.1. Цель 1 «Диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для развития креативных индустрий, в том числе развитие туризма»:

1. задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий;
2. задача 2. Развитие нефтесервисного сектора и высокотехнологичных производств в рамках корпоративной структуры;
3. задача 3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
4. задача 4. Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности;
5. задача 5. Создание туристских продуктов, информационное обеспечение.

2.4.2. Цель 2 «Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества услуг связи»:

1. задача 1. Развитие улично-дорожной сети города;
2. задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры межмуниципального и регионального значения;
3. задача 3. Формирование инфраструктуры для велосипедного и пешеходного движения;
4. задача 4. Создание условий по развитию качественных услуг связи на территории города Урай.

2.4.3. Цель 3 «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение»:

1) задача 1. Плановое развитие и повышение эффективности систем энергетической и коммунальной инфраструктуры;

2) задача 2. Внедрение энергосберегающих технологий.

2.4.4. Цель 4 «Развитие гражданского общества и муниципального управления, обеспечение сбалансированности бюджета»:

1) задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

2) задача 2. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Урай;

3) задача 3. Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций города Урай;

4) задача 4. Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города;

5) задача 5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

2.5. Дляреализации 8 стратегических целей развития в социальном блоке необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач:

2.5.1. Цель 1 «Создание условий для развития технологий здоровьесбережения, повышения доступности и качества здравоохранения, повышение эффективности услуг в социальной сфере»:

1) задача 1. Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения;

2) задача 2. Популяризация среди населения здорового и активного образа жизни.

2.5.2. Цель 2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»:

1) задача 1. Развитие условий, способствующих доступному физическому воспитанию населения и вовлечению в занятия физической культурой и массовым спортом различных категорий населения;

2) задача 2. Развитие детско-юношеского спорта с ориентиром на спорт высоких достижений.

2.5.3. Цель 3 «Обеспечение доступного и качественного образования»:

1) задача 1. Достижение высокого качества образования;

2) задача 2. Обеспечение условий цифровой трансформации;

3) задача 3. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

4) задача 4. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

5) задача 5. Развитие патриотического воспитания;

6) задача 6. Кадровое обеспечение инновационного развития системы образования.

2.5.4. Цель 4 «Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи»:

1) задача 1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие волонтерского и добровольческого движения;

2)задача 2. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи.

2.5.5. Цель 5 «Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала»:

1) задача 1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса организаций культуры и дополнительного образования в области искусств;

2) задача 2. Формирование современной культурной среды для эффективного взаимодействия всех участников культурной жизни в целях реализации творческого потенциала жителей.

2.5.6. Цель 6 «Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай»:

1) задача 1. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда;

2)задача 2. Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2.5.7. Цель 7 «Устойчивое развитие территории городского округа, улучшение качества городской среды и экологической обстановки»:

1) задача 1. Обеспечение сбалансированного пространственного развития городского округа за счет эффективной реализации градостроительного потенциала территории;

2) задача 2. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, благоустройство общественных и дворовых территорий;

3) задача 3. Управление городскими лесами;

4) задача 4. Разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды.

2.5.8. Цель 8 «Обеспечение безопасности жизни в городе»:

1) задача 1. Создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций;

2) задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Урай;

3) задача 3. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявления экстремизма на территории города Урай.

2.6. На первом этапе (2023 – 2025 г.г.) будут созданы организационно-правовые и институциональные условия для роста экономики, обеспечено совершенствование стратегического планирования, проектного управления и внедрения целевых моделей в части улучшения делового климата. Будет продолжена реализация базовых проектов высокой степени готовности (строительство учреждения образования, здравоохранения, жилья и т.д.).

Основной целью на первом этапе является поддержание устойчивости социально-экономического развития города Урай, реализация имеющихся планов и проектов, предусмотренных в муниципальных и государственных программах. В части экономической политики необходимо обеспечить технологическое развитие традиционных отраслей и условия для формирования новых, базирующихся на повышении производительности труда, гибкости и быстрой адаптации к изменяющимся условиям, обеспечивающих предпосылки дальнейшего перехода экономики на инновационный путь развития и повышение конкурентных преимуществ города Урай. В области развития человеческого капитала необходимо обеспечить укрепление здоровья населения, увеличение обеспеченности населения базовыми объектами социальной инфраструктуры и жильем, повышение качества образования, уровня безопасности жизнедеятельности.

На первом этапе приоритетными направлениями являются создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в сфере туризма, креативных индустрий, агропромышленного комплекса и промышленного производства, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация благоустройства города, повышение качества жизни, развитие транспортной инфраструктуры города, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

На втором этапе (2026 – 2030 г.г.)основные усилия будут направлены на обеспечение экономического ро­ста, улучшение демографической ситуации, получение отдачи от реализации стратегических проектов, повышение качества и комфорта жизни населения города Урай.

Основной целью является рост конкурентоспособности экономики города Урай за счет инновационного и технологического обновления традиционных сегментов экономики и создания новых высокотехнологичных производств в рамках реализации национальной технологической инициативы, значительного увеличения инвестиционной и предпринимательской активности субъектов хозяйственной деятельности. Ключевым моментом является преодоление инфраструктурных ограничений, особенно в части обеспеченности объектами и мощностями в коммунальной, энергетической и транспортной сферах, а также обеспечение высоких стандартов качества городской среды на основе технологий «умного города» (подсистема «светлый город»: модернизация наружного освещения, замена на современное энергосберегающее светотехническое оборудование; «безопасный город»: видеонаблюдение, фотовидеофиксация нарушений ПДД; туристская система: реализация Wi-Fi сети, покрывающей все туристские объекты, туристский портал и др.), закрепление эколого-экономических принципов деятельности с целью перехода к «зеленой» экономике.

На втором этапе приоритетными направлениями являются активное развитие нефтесервисного производства, запуск механизмов диверсификации в ключевых видах деятельности: АПК, туризм, обрабатывающие и перерабатывающие производства, IT и др., реализация ключевых инвестиционных и инфраструктурных проектов по направлениям развития экономики, активная работа с молодежью для закрепления жителей на территории города, развитие материально-технической базы учреждений социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры, спорта), дальнейшее благоустройство города.

Натретьем этапе (2031 – 2036 г.г.) и четвертом этапе (2037 - 2050 г.г.) экономика города Урай вступает в стадию перехода на новый тип экономического развития – экономики знаний. Характерными чертами экономики становятся высокая производительность труда, производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, развитие цифровых технологий, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду.

Активное участие города Урай в реализации окружных и федеральных проектов и государственных программ обеспечит качественное изменение места города среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Активное позиционирование города Урай в качестве центра туризма и города социально-экономического благополучия (предоставление медицинских услуг, производство узнаваемой продукции под местным брендом и т.д.) повысит узнаваемость города как в округе, так и за его пределами.

На третьем этапе приоритетными направлениями являются развитие транспортно-логистической инфраструктуры и транзитного потенциала, развитие туристского и рекреационного потенциала территории, повышение конкурентоспособности производственного сектора экономики за счет реализации инвестиционных проектов.

В области развития человеческого капитала будут обеспечены высокие стандарты качества жизни, в т.ч. уровня благосостояния граждан, внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании, переход к индивидуализированному непрерывному образованию и персонализированной медицине. Достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности, формирование благоприятной, комфортной, безопасной городской среды как территории для проживания обеспечит высокий уровень качества жизни населения, возможности реализации экономического и раскрытию творческого потенциала жителей.

Реализация основных задач Стратегии позволит обеспечить активизацию всех факторов, направленных на создание условий для улучшения социально-эко­номического положения города Урай и повышения благосостояния насе­ления.

С целью количественной оценки степени реализации социально-экономической политики города Урай устанавливаются показатели достижения целей по основным направлениям социально-экономического развития. Показатели достижения стратегической цели социально-экономического развития представляют абсолютные и относительные количественные значения, устанавливаемые к уровню до 2050 года, с детализацией по годам реализации Стратегии до 2030 года.

Целевые показатели социально-экономического развития города Урай и их значения структурированы по двум целевым блокам реализации Стратегии и Плана мероприятий:

1. диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, инвестиционное развитие;
2. развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы.

3. Целевые показатели реализации Стратегии

Таблица 1

| № | Целевой показатель | Ед.изм. | 2021  отчёт | 2022  отчёт | Этап I | | | Этап II | | | | | Этап III (2031-2036) | Этап IV (2037-2050) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2036** | **2050** |
| **Целевой блок 1 «Диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, инвестиционное развитие»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индекс промышленного производства | % | 117,2 | 99,0 | 100,2 | 101,3 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 102,2 | 102,4 | 102,9 | 103,4 | 103,8 |
|  | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Млн.руб. | 248,9 | 249,6 | 250,8 | 251,6 | 252,9 | 254,4 | 255,9 | 257,4 | 258,9 | 260,4 | 267,5 | 285,9 |
|  | Инвестиции в основной капитал | Млрд.  руб. | 3,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,6 | 7,0 |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед./10 тыс. чел. | 315,4 | 297,6 | 298,0 | 298,3 | 298,7 | 299,0 | 299,3 | 299,7 | 300,0 | 300,4 | 301,6 | 310,7 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 16,3 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,5 | 26,8 |
|  | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. | 6578 | 6573 | 6580 | 6582 | 6585 | 6588 | 6590 | 6592 | 6593 | 6595 | 6610 | 6645 |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Км. | 1,7 | 4,5 | 6,6 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ОМСУ и муниципальных казенных учреждений, подключенных к корпоративной сети передачи данных ОМСУ | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей | % | 4,3 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт∙ч/чел. | 122,5 | 118,5 | 121,5 | 121,0 | 120,5 | 120,4 | 120,3 | 120,2 | 120,1 | 120 | 118,5 | 115,0 |
|  | Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 89,0 |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | 70,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 58,0 | 65,0 |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города | Ед. на 10 тыс. населения | 11,79 | 18,67 | 18,96 | 19,21 | 19,45 | 19,70 | 19,95 | 20,19 | 20,68 | 20,93 | 21,18 | 21,42 |
|  | Количество ТОС | Ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 38,0 | 37,4 | 29,2 | 26,8 | 40,4 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,7 | 40,8 | 40,9 |
|  | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | % | 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
| **Целевой блок 2 Развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 54,5 | 64,0 | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 74,3 | 74,6 | 74,9 | 75,2 | 75,5 | 77,3 | 81,5 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | % | 58,9 | 59,8 | 60,8 | 61,8 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,7 | 64,0 | 64,3 | 66,1 | 70,3 |
|  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 88,5 | 92,1 | 92,3 | 92,5 | 92,8 | 93,1 | 93,3 | 93,6 | 93,9 | 94,2 | 95,0 | 96,4 |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 96,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 82,5 | 87,6 | 87 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 29,4 | 25,7 | 24,0 | 17,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих современную и безопасную цифровую образовательную среду, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай | % | 46,9 | 76 | 76,0 | 76,1 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,5 | 76,6 | 76,7 | 76,8 | 76,9 |
|  | Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах | % | 9 | 50,9 | 52,2 | 53,6 | 54,6 | 55,7 | 56,9 | 58,1 | 59,3 | 60,4 | 61,6 | 62,7 |
|  | Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 91,9 | 92 | 92 | 92,1 | 92,2 | 92,3 | 92,4 | 92,5 | 92,6 | 92,7 | 92,8 | 92,9 |
|  | Численность молодежи, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку и социальную активность молодежи | Чел. | 8487 | 8515 | 8627 | 8722 | 8875 | 8928 | 9105 | 9125 | 9250 | 9313 | 9625 | 10000 |
|  | Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов | % | 0 | 0 | 6,44 | 8,48 | 8,44 | 8,40 | 8,35 | 8,31 | 8,27 | 8,23 | 8,43 | 9,45 |
|  | Доля зданий учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов, в общем количестве зданий учреждений культуры | % | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 100,0\* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры | % | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,8 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
|  | Число посещений культурных мероприятий | Тыс.ед. | 258 | 270 | 276 | 317 | 402 | 447 | 490 | 532 | 568 | 668 | 708 | 749 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м²/чел. | 23,1 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 26,5 | 30,2 |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | семей | 275 | 479 | 597 | 641 | 690 | 711 | 732 | 753 | 774 | 795 | 921 | 1215 |
|  | Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода | % | **18,0** | **22,9** | 22,4 | 20,3 | 18,3 | 16,0 | 13,2 | 9,5 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля площади лесов, охваченных мониторингом, в общей площади городских лесов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | Тыс. человек | 2,205 | 2,94 | 3,675 | 4,41 | 5,14 | 5,87 | 6,61 | 7,34 | 8,08 | 8,815 | 13,315 | 23,815 |
|  | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения города Урай | % | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 62,5 | 69,5 |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды | % | 37 | 47,3 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 |
|  | Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в год | % | 5,67 | 2,99 | 2,6 | 2,46 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 2,50 | 2,51 | 2,52 | 2,58 | 2,72 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 60 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 55 | 69 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 51 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 70 | 84 |
|  | Доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай | % | 58,9 | 55,7 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,2 | 55,0 | 50,0 |
|  | Уровень оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований снаряжением, средствами индивидуальной защиты | % | 97,1 | 97,5 | 95,4 | 95,9 | 96,4 | 96,9 | 97,4 | 97,9 | 98,4 | 98,9 | 99,0 | 100 |
|  | Уровень преступности | число преступлений/  1000 чел. | 15,3 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,0 | 12,3 | 11,8 |

**4. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии**

**Таблица 2**

| **№ п/п** | **Направление развития (наименование цели, задачи, мероприятия)** | | | **Ожидаемые результаты** | | **Показатель и его целевое значение** | **Источник финансового/ ресурсного обеспечения** | | | | | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Целевой блок 1. Диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, инвестиционное развитие** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Цель 1. Диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для развития креативных индустрий, в том числе развитие туризма»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | Высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе Урай. Благоприятный предпринимательский климат и условия для ведения бизнеса в городе Урай. | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  (26,5% к 2036 году;  26,8% к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай | | |
| 1.1.2 | Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» путем предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | Высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе Урай. Благоприятный предпринимательский климат и условия для ведения бизнеса в городе Урай. | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  (26,5% к 2036 году  26,8% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай | | |
| 1.1.3 | Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | | Высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе Урай. Благоприятный предпринимательский климат и условия для ведения бизнеса в городе Урай. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  (301,6 ед. к 2036 году;  310,7 ед. к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай | | |
| 1.1.4 | Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых | | | Развитая инфраструктура потребительского рынка и сферы услуг, высокий уровень обеспеченности населения объектами, их доступности и определение перспективы развития | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  (301,6 ед. к 2036 году;  310,7 ед. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай | | |
| 1.1.5 | Создание условий для активизации субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в сфере креативных индустрий, в том числе оказание консультационной и информационной поддержки субъектов креативных индустрий по вопросам финансовой, имущественной, образовательной поддержки, информационно-коммуникационном продвижении креативных индустрий и продукции | | | Рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в городе Урай и включенных в региональный реестр субъектов креативных индустрий. Благоприятный предпринимательский климат и развитая инфраструктура для ведения бизнеса в сфере креативных индустрий в городе Урай. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения  (301,6 ед. к 2036 году;  310,7 ед. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых отношений управления экономического развития администрации города Урай | | |
| **1.2** | **Задача 2. Развитие нефтесервисного сектора и высокотехнологичных производств в рамках корпоративной структуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Комплексная поддержка хозяйствующих субъектов по развитию новых направлений промышленной политики и инноваций и реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности. Мониторинг и информационно-консультационная поддержка хозяйствующих субъектов деятельности в сфере обрабатывающих и перерабатывающих производств | | | Создание новых высокотехнологичных рабочих мест, обеспечение высокопроизводительной занятости населения, повышение конкурентоспособности, снижение импортозависимости, создание конкурентоспособных производств традиционной специализации, создание новых сегментов экономики | | Инвестиции в основной капитал  (5,6 млрд. руб. к 2036 году;  7,0 млрд. руб. к 2050 году)  Индекс промышленного производства  (103,4% к 2036 году;  103,8% к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел по инвестициям и проектному управлению, отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай | | |
| **1.3** | **Задача 3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Оказание комплексной поддержки субъектам агропромышленного комплекса, в том числе оказание информационной и консультационной поддержки и предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства | | | Развитие АПК на территории города Урай. Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий и доходов работников сельского хозяйства. | | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (267,5 млн.руб. к 2036 году; 285,9 млн.руб. к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай | | |
| 1.3.2 | Создание условий для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе оказание методической, консультационной помощи в организации участия местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях и т.д. | | | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий и доходов работников сельского хозяйства. Формирование кластерных объединений и процессов кооперации среди малых и средних компаний | | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (267,5 млн.руб. к 2036 году; 285,9 млн.руб. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай | | |
| 1.3.3 | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, путем передачи земельных участков для разведения сельскохозяйственных животных и птицы | | | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, рост инвестиционного потенциала территории, предотвращение деградации природно-экологического потенциала | | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (267,5 млн.руб. к 2036 году; 285,9 млн.руб. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай | | |
| **1.4** | **Задача 4. Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Развитие информационного ресурса об инвестиционном потенциале города Урай, актуализация информационных ресурсов | | | Формирование каталога инвестиционных проектов, земельных участков, промышленных и инфраструктурных площадок для размещения бизнеса. Улучшение позиций города Урай в рейтинге муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции | | Инвестиции в основной капитал  (5,6 млрд. руб. к 2036 году;  7,0 млрд. руб. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай | | |
| 1.4.2 | Обеспечение соответствия деятельности администрации города Урай стандартам развития инвестиционной деятельности | | | Благоприятный инвестиционный климат и развитая конкуренция. Формирование инфраструктуры развития и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | | Инвестиции в основной капитал  (5,6 млрд. руб. к 2036 году;  7,0 млрд. руб. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай | | |
| 1.4.3 | Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления и служащих муниципальных казенных учреждений в сфере привлечения инвестиций | | | Формирование системы опережающей подготовки специалистов для создания благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции, для реализации инвестиционных проектов | | Инвестиции в основной капитал  (5,6 млрд. руб. к 2036 году;  7,0 млрд. руб. к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | | |
| **1.5** | **Задача 5. Создание туристских продуктов, информационное обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Продвижение туристского бренда города Урай | | | Продвижение города в сфере туризма.  Формирование единой системы визуальных коммуникаций (визуальной идентичности) | | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения  (6610 чел. к 2036 г.,  6645 чел. к 2050 году) | бюджетные средства | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, | | |
| 1.5.2 | Актуализация событийного туристского календаря и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай  <http://uray.ru/tag/turizm/> | | | Информирование туристов о событиях и мероприятиях в городе Урай | | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения  (6610 чел. к 2036 г.,  6645 чел. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | | |
| 1.5.4 | Содействие формированию туристских продуктов, разработке туристских маршрутов и программ города Урай | | | Развитие и популяризация туризма в городе Урай, расширение спектра туристических услуг, увеличение туристского потока.  Создание условий для посещения и (или) использования туристских ресурсов города Урай. | | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения  (6610 чел. к 2036 г.,  6645 чел. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | | |
| 1.5.5 | Продвижение туристских продуктов города Урай.  Размещение информации о туристском потенциале города на специализированных интернет-ресурсах; участие в специализированных выставках, ярмарках | | | Развитие и популяризация туризма в городе Урай, расширение спектра туристических услуг, увеличение туристского потока. | | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения  (6610 чел. к 2036 г.,  6645 чел. к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | | |
| **2** | **Цель 2 «Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества услуг связи»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Задача 1. Развитие улично-дорожной сети города** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в частном секторе. | | | Развитая транспортная инфраструктура города по оказанию транспортных услуг. Улучшение транспортного обслуживания населения. | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  (0,9 км. в 2036 году;  0,9 км. в 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | | |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Развитая транспортная инфраструктура города по оказанию транспортных услуг. Улучшение транспортного обслуживания населения. | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  (0,9 км. в 2036 году;  0,9 км. в 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | | |
| 2.1.3 | Поддержание нормативного состояния автомобильных дорог города, в т.ч. восстановление асфальтовых покрытий и ремонт грунтовых дорог с добавлением каменных материалов (щебень) в микрорайонах индивидуальной жилой застройки | | | Развитая транспортная инфраструктура города по оказанию транспортных услуг. Улучшение транспортного обслуживания населения. | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  (0,9 км. в 2036 году;  0,9 км. в 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | | |
| 2.1.4 | Установка остановочных павильонов, в т.ч. теплых павильонов в отдаленных районах города | | | Развитая транспортная инфраструктура города по оказанию транспортных услуг. Улучшение транспортного обслуживания населения. | | Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании (не менее 100% в год) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай | | |
| **2.2** | **Задача 2. Формирование инфраструктуры для велосипедного и пешеходного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Устройство велосипедных дорожек, связывающих микрорайоны города | | | Развитая инфраструктура для велосипедного движения современного формата. | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.  (0,9 км. в 2036 году;  0,9 км. в 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай», отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | | |
| 2.2.2 | Устройство пешеходных дорожек (тротуаров вдоль улично-дорожной сети города), в том числе формирование новых пешеходных связей в центральной части города Урай | | | Развитая инфраструктура для пешеходного движения современного формата. Строительство 27 км тротуаров вдоль улично-дорожной сети города.  Обеспечение связанности территории города пешеходными маршрутами. | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.  (0,9 км. в 2036 году;  0,9 км. в 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай», отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | |
| 2.3 | Задача 3. Создание условий по развитию качественных услуг связи на территории города Урай | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | | | Создание условий по развитию качественных услуг связи на территории города Урай. | | Доля органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, подключенных к корпоративной сети передачи данных органов местного самоуправления (100% к 2036 г.;  100% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай | | |
| 2.3.2 | Информирование населения и бизнес - сообщества о доступности услуг связи. Формирование системы обратной связи с населением и бизнес - сообществом через проведение мониторинга общественного мнения о качестве услуг связи | | | Обеспечение повышения качества жизни и работы граждан, улучшение доступности и качества государственных услуг, повышение степени информированности и цифровой грамотности жителей города | |
| **3** | **Цель 3. «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача 1. Плановое развитие и повышение эффективности систем энергетической и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения:  - Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149;  - Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС инв. № 101030001122. | | | Повышение доступности, качества, надежности и эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. | | Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей  (5% в 2036 г.  6% в 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2024 - 2036 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | | |
| 3.1.2 | Замена ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, капитальный ремонт и реконструкции наиболее изношенных участков сетей и оборудования систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе при подготовке к осенне-зимнему периоду | | | Повышение доступности, качества, надежности и эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.  Снижение удельного веса протяженности ветхих сетей, количества аварий (отказов) по отдельным системам. | | Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей  (5% в 2036 г.;  6% в 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | | |
| 3.2 | Задача 2. Внедрение энергосберегающих технологий | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности путем разработки/актуализации и реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | Применение энергоэффективных технологий и оборудования, привлечение «зеленых финансов», направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности. | | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия (118,5 кВт∙ч/чел. к 2036 г.; 115,0 кВт∙ч/чел. к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | | |
| 3.2.2 | Проведение обязательных энергетических обследований | | | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры. Рациональное использование энергетических ресурсов. | | Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг  (не менее 87% к 2036 г.;  не менее 89% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | | |
| 3.2.3 | Перевод удаленных потребителей тепловой энергии с низкой отопительной нагрузкой (дома частного сектора) на индивидуальное отопление при наличии газификации | | | Повышение доступности, качества, надежности и эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. | | Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг  (не менее 87% к 2036 г.;  не менее 89% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | | |
| 3.2.4 | Реализация энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | | | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры. Рациональное использование энергетических ресурсов. | | Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг  (не менее 87% к 2036 г.;  не менее 89% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | | |
| 4 | **Цель 4. Развитие гражданского общества и муниципального управления, обеспечение сбалансированности бюджета** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Внедрение и практическое применение современных методов и технологий повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. | | | Повышение производительности труда.  Обеспечение эффективного достижения целей и повышение качества принимаемых решений при формировании, мониторинге и контроле реализации проектов. | | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа  (58,0% к 2036 году;  65,0% к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | | |
| 4.1.2 | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих и служащих муниципальных казенных учреждений, внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы | | | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений | | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа  (58,0% к 2036 году;  65,0% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай | | |
| 4.1.3 | Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления: информирование населения города в СМИ о деятельности органов местного самоуправления, основных событиях социально-экономического развития, достижениях, реализуемых проектах и т.д. | | | Формирование положительного образа города Урай как социально-ориентированного, комфортного и динамично развивающего муниципального образования | | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа  (58,0% к 2036 году;  65,0% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай | | |
| 4.2 | Задача 2. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Урай | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Развитие гражданского общества в городе Урай, в том числе формирование городских инициатив | | | Формирование механизмов активизации общественного участия в жизнедеятельности города  Ежегодное привлечение денежных средств из окружного и федерального бюджета | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города  (21,1 ед. на 10 тыс. населения к 2036 году  21,4 ед. на 10 тыс. населения   к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Управление по развитию местного самоуправления  администрации города Урай | | |
| 4.2.2 | Организация и проведение форумов, стратегических сессий, ежегодных конференций, практических семинаров и совещаний, встреч с представителями органов местного самоуправления, депутатами Думы города Урай | | |
| 4.3 | Задача 3. Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций города Урай | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Создание условий для развития СОНКО, ТОС, в том числе оказание финансовой, имущественной, образовательной и информационной поддержки | | | Расширение спектра качественных и экономически эффективных социальных услуг, повышающих уровень социальной интеграции и качество жизни. | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города  (21,1 ед. на 10 тыс. населения к 2036 году  21,4 ед. на 10 тыс. населения   к 2050 году)  Количество ТОС, созданных на территории города Урай  (13 ед. к 2036 году;  14 ед. к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по развитию местного самоуправления  администрации города Урай | | |
| 4.3.2 | Выявление лучших практик развития деятельности СОНКО и ТОС и их тиражирование | | | Формирование положительного имиджа некоммерческого сектора среди жителей города.  Содействие устойчивому развитию НКО, внедрение успешного опыта деятельности.  Популяризация деятельности СОНКО и ТОС. | |
| 4.4 | Задача 4. Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Расширение доходной базы бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе за счет повышения собираемости доходов и дополнительных мер по изысканию финансовых резервов | | | Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы города Урай. Эффективное управление муниципальными финансами. | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)  (40,8% к 2036 году;  40,9% к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Комитет по финансам администрации города Урай | | |
| 4.4.2 | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупных налогоплательщиков города Урай. Мониторинг уровня собираемости налогов. | | |
| 4.5 | Задача 5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Обеспечение контроля, учета, сохранности, страхования имущества и иных имущественных интересов города Урай:  - выявление незарегистрированных объектов капитального строительства, бесхозяйных объектов недвижимости;  - оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и функциями муниципальных учреждений;  - формирование и реализация планов по проведению земельно-имущественных торгов. | | Эффективное использование имущества. Увеличение налоговой базы и доходной части бюджета, вовлечение объектов в хозяйственный оборот | | | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (не более 0,1% к 2036 году;  не более 0,1% к 2050 году)  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)  (40,8% к 2036 году;  40,9% к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». | | |
| **II** | **Целевой блок 2 Развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Цель 5. Повышения доступности и качества здравоохранения, повышение эффективности услуг в социальной сфере** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Задача 1. Популяризация среди населения здорового и активного образа жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья через информирование населения о причинах возникновения заболеваний и об условиях, способствующих их распространению, о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь | | Формирование здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья.  Повышение приверженности вакцинации, мотивация к своевременному обращению за медицинской помощью.  Снижение (отказ) потребления табачной и алкогольной продукции, электронных сигарет и кальянов.  Снижение (отказ) от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  (77,3% к 2036 году;  (81,5% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,  Управление образования администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам | | |
| **6** | **Цель 6. Создание условий для развития физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Задача 1. Развитие условий, способствующих доступному физическому воспитанию населения и вовлечению в занятия физической культурой и массовым спортом различных категорий населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (новое строительство, капитальный и текущий ремонты, оснащение оборудованием, инвентарем) | | Обеспечение населения города Урай возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом. Создание условий и соответствующей материально-технической базы для вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  (77,3% к 2036 году;  (81,5% к 2050 году)  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями  (66,1 % - к 2036 году;  70,3 % - к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
| 6.1.2 | Создание спортивных объектов и площадок в местах притяжения населения (в рамках благоустройства дворовых и общественных территорий):  - открытых универсальных площадок для общефизической подготовки;  - многофункциональных площадок с нестандартным оборудованием;  - комплексные площадки для игровых видов спорта на открытом воздухе;  - специализированные спортивные площадки (закрытый скейт-парк, роллердром и др.);  - оснащение спортивных площадок специализированными снарядами для людей с ограниченными возможностями здоровья и др. | | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в т.ч. в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности обеспечивающих, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  (77,3% к 2036 году;  (81,5% к 2050 году)  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями  (66,1 % - к 2036 году;  70,3 % - к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай», муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
| 6.1.3 | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и различного уровня | | Популяризация физической культуры и пропаганда массового спорта.  Вовлечение всех возрастных и социальных групп населения в ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). Увеличение доли населения города Урай, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО». | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  (77,3% к 2036 году;  (81,5% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 6.1.4 | Повышение качества и спектра предоставляемых спортивных услуг, в т.ч. за счет частных инвесторов и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры:  - создание сети спортивных клубов по месту жительства, в т.ч. спортивных клубов выходного дня;  - открытие групп здоровья среди людей старшего поколения и др. | | Создание условий для вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  (77,3% к 2036 году;  (81,5% к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2024 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| **6.2** | **Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта с ориентиром на спорт высоких достижений** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях | | Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки | | | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  (95,0% к 2036 году;  96,4% к 2050 году) | бюджетные средства;  внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 6.2.2 | Развитие спорта высоких достижений на базе спортивных школ. Подготовка спортивного резерва учреждениями, осуществляющими стандарты спортивной подготовки | | Развитие профессиональной деятельности в области спорта как одного из приоритетов социально-экономического развития города. Создание условий, направленных на увеличение численности перспективных спортсменов,  создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва, начиная с детско-юношеского спорта | | | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  (95,0% к 2036 году;  96,4% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 6.2.3 | Организация и проведение окружных и региональных соревнований по видам спорта на территории города Урай | | Повышение активности использования потенциала спорта при позиционировании города Урай на окружном и федеральном уровне | | |
| 6.2.4 | Формирование профессионального кадрового состава, привлечение и закрепление молодых и квалифицированных кадров | | Устранение дефицита кадров тренерско-преподавательского состава. Увеличение видов услуг в области физической культуры и спорта | | |
| **7** | **Цель 7. «Обеспечение доступного и качественного образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Задача 1. Достижение высокого качества образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Модернизация содержания образовательного процесса | | | Высокий уровень знаний обучающихся | Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай  (76,8% к 2036 году  76,9% к 2050 году) | | | бюджетные средства | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | | | Управление образования администрации города Урай | |
| 7.2 | Задача 2. Обеспечение условий цифровой трансформации | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Создание системы повышения цифровой компетентности работников образовательных учреждений | Обеспечение реализации отдельных положений (мероприятий) в рамках формирования современной цифровой образовательной среды, создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования, увеличение числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы | | | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих современную и безопасную цифровую образовательную среду, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций  (100% к 2036 году  100% к 2050 году) | | | бюджетные средства | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | | | Управление образования администрации города Урай | |
| 7.2.2 | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | Доступность для всех категорий граждан образования всех видов и уровней | | | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих современную и безопасную цифровую образовательную среду, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций  (100% к 2036 году  100% к 2050 году) | | | бюджетные средства | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | | | Управление образования администрации города Урай | |
| 7.2.3 | Создание центра дополнительного образования для реализации программ в области искусственного интеллекта и робототехники, интернета вещей, новых компьютерных технологий, виртуальной и дополненной реальности | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного и дополнительного образования детей. | | | | Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  (87,1% к 2036 году  87,1% к 2050 году) | | | внебюджетные средства | | | 2024-2027 | | | Управление образования администрации города Урай | |
| 7.3 | Задача 3. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Развитие образовательной среды в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями  (Строительство школы в мкр. 1А (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 900 мест) | | Обеспечение односменного режима обучения детей в общеобразовательных организациях | | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  (5,8% к 2036 году  5,8% к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025 | Управление образования администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | | |
| 7.3.2 | Капитальный ремонт образовательных организаций. Развитие материально-технической базы образовательных организаций (оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения) | | Соблюдение требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образования, образовательного процесса | | | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций  100% к 2036 году  100% к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средств | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | | |
| 7.4 | Задача 4. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | Развитие научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях (выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, лидеров в сфере образования, развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи) | | Развитие у обучающихся технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности.Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в мероприятиях творческой направленности | | | Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай  (76,8% к 2036 году  76,9% к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | | |
| 7.5 | Задача 5. Развитие патриотического воспитания | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | | Воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей | | | Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай  (76,8% к 2036 году  76,9% к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | | |
| 7.6 | Задача 6. Кадровое обеспечение инновационного развития системы образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.1 | Развитие кадрового потенциала системы образования через реализацию проектов «HR – академия», «Педагогический класс» | | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников | | | Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах  (61,6% к 2036 году  62,7% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай | | |
| 7.6.2 | Реформирование воспитательной системы (введение должности советника директора по воспитанию в каждой общеобразовательной организации; выявление и тиражирование лучших практик воспитания, стимулирование повышения качества образования на муниципальном уровне и уровне образовательной организации) | | Реализация программ воспитания на основе государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, развитие наставничества – целевые ориентиры развития муниципальной системы воспитания | | | Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах  (61,6% к 2036 году  62,7% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай | | |
| 7.6.3 | Развитие образовательно-производственного кластера на территории города Урай, реализация инновационной модели опережающей профессиональной подготовки (создание профориентационных классов, взаимодействие в сфере профессионального образования БУ ПО ХМАО– Югры «Урайский политехнический колледж» и руководителей предприятий и организаций города Урай) | | Стимулирование притока молодых специалистов и преодоление дефицита кадров | | | Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах (61,6% к 2036 году  62,7% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай | | |
| 7.7 | Задача 7. Повышение качества образования на всех этапах образовательного процесса с возможностью формирования индивидуальных образовательных траекторий | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.7.1 | Развитие здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, психолого-педагогического сопровождения на всех этапах образовательного процесса | | | Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья учащихся | | Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  (92,8% к 2036 году  92,9% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай | | |
| 7.7.2 | Развитие научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях (выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, лидеров в сфере образования, развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи) | | | Развитие у обучающихся технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности.Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в мероприятиях творческой направленности | | Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай  (76,8% к 2036 году  76,9% к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай | | |
| 7.7.3 | Развитие системы дополнительного образования детей и реализация инновационных дополнительных общеобразовательных программ: - модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; - дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности;  - инновационные образовательные проекты; - мир профессий будущего (атлас новых профессий) и др. | | | Обеспечение дополнительного образования детей, соответствующего приоритетным направлениям технологического развития города Урай, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации, в рамках реализации инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» | | Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  (87,1% к 2036 году  87,1% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай | | |
| 8 | Цель 8. «Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи» | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Задача 1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие волонтерского и добровольческого движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы ценностей и мировоззрения (в том числе направленные на оказание поддержки добровольчеству/волонтерству), культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи (конференции, форумы, сборы, походы, соревнования и др.) | | | Формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | | Численность молодежи, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку и социальную активность молодежи  (9625% к 2036г.  10000% к 2050г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай,  управление внутренней политики администрации города Урай | | |
| 8.1.2 | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов | | | Социализация молодежи, содействие реализации трудового потенциала | | Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов  (8,43% к 2036г.  9,45% к 2050г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай,  управление внутренней политики администрации города Урай | | |
| 8.2 | Задача 2. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций (фестивали, форумы, конференции, конкурсы, встречи и др.) | | | Формирование творческого потенциала молодежи, вовлечение в социально-значимую деятельность города | | Численность молодежи, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку и социальную активность молодежи  (9625% к 2036г.  10000% к 2050г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай,  управление внутренней политики администрации города Урай | | |
| 8.2.2 | Организация участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет во всероссийских, окружных молодежных мероприятиях | | |
| 9 | Цель 9. «Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала» | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Задача 1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса организаций культуры и дополнительного образования в области искусств | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры (капитальный и текущий ремонты, оснащение оборудованием, комплектование костюмного фонда и сценического реквизита) | | | Создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям, историческому наследию и информационным ресурсам различных групп граждан. Сохранение культурного и исторического наследия города | | Доля зданий учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов, в общем количестве зданий учреждений культуры  (100% к 2036г.  100% к 2050 г.) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 – 2036  2037 - 2050 | управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай,  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | | |
| 9.1.2 | Развитие перечня услуг в сфере культуры, новых видов и форм предоставления услуг. Расширение применения современных информационных технологий в культуре. | | | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей | | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры  (97,3% к 2036г.  97,3% к 2050 г.) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | | |
| 9.2 | Задача 2. Формирование современной культурной среды для эффективного взаимодействия всех участников культурной жизни в целях реализации творческого потенциала жителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия. Развитие основных направлений деятельности в сфере культуры (библиотечное, музейное дело, исполнительские искусства, традиционная народная культура и др.) | | | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и гражданской идентичности | | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры  (97,3% к 2036г.  97,3% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2050 | управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | | |
| 9.2.2 | Стимулирование притока молодых специалистов и преодоление дефицита кадров (библиотекарей, преподавателей, концертмейстеров, режиссеров, сценаристов и т.д.). | | | Решение кадровых вопросов  Повышение квалификации и профессионального уровня кадров учреждений культуры города, в том числе за счет участия в реализации основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» национального проекта «Культура» | | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры  (97,3% к 2036г.  97,3% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2050 | управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | | |
| 9.2.3 | Реализация «умной социальной политики» в области культуры | | | Повышение качества услуг, расширение спектра услуг населению в области культуры. | | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры  (97,3% к 2036г.  97,3% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2050 | управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | | |
| 9.2.4 | Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, мастер-классов, творческих площадок) различного уровня и для различных групп населения на территории города, в т.ч. на открытых площадках | | | Вовлечение населения в культурную жизнь города  Реализация творческого потенциала жителей | | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры  (97,3% к 2036г.  97,3% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2050 | управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | | |
| 9.2.5 | Реализация программы социальной поддержки молодёжи «Пушкинская карта» и культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» | | | Формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи | | Число посещений культурных мероприятий  (708 чел. в год к 2036г.  749 чел. в год к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2050 | управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | | |
| 10 | Цель 10 «Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай» | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Задача 1. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Проведение технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов, планируемых признать аварийными. Снос аварийного жилья. | | | Выявление и ликвидация непригодного для проживания и ветхого (аварийного) жилья | | Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода (0% к 2036 году; 0% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | | |
| 10.1.2 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем | | | Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом)  (921 семья к 2036 году; 1215 семей к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | | |
| 10.1.3 | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | Сокращение непригодного для проживания и ветхого (аварийного) жилья | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом)  (921 семья к 2036 году; 1215 семей к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | | |
| 10.1.4 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | | | Улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом)  (921 семья к 2036 году; 1215 семей к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | | |
| 10.1.5 | Проектирование систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | | | Содействие развитию жилищного строительства, увеличение объемов жилищного строительства | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  (26,5м2/чел. к 2036 году;  30,2 м2/чел. к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | | |
| 10.2 | Задача 2. Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности | | | Улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай. | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (921 семья к 2036 году; 1215 семей к 2050 году) | без финансирования | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | | |
| 10.2.2 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | Улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай. | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (921 семья к 2036 году; 1215 семей к 2050 году) | без финансирования | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | | |
| 10.2.3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | | | Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом)  (921 семья к 2036 году; 1215 семей к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | | |
| 10.2.4 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | | | Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом)  (921 семья к 2036 году; 1215 семей к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | | |
| 10.2.5 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда | | | Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом)  (921 семья к 2036 году; 1215 семей к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | | |
| 11 | Цель 11 «Устойчивое развитие территории городского округа, улучшение качества городской среды и экологической обстановки» | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Задача 1. Обеспечение сбалансированного пространственного развития городского округа за счет эффективной реализации градостроительного потенциала территории | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Реализация документов стратегического и территориального планирования – генеральный план города, в части освоения экономически обоснованных территорий и формирования связей между разными функциональными зонами | | | Обеспечение единых подходов создания комфортной городской среды, проведение мероприятий по благоустройству территорий города в соответствие с едиными требованиями, формирование идентичного облика города. | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды  (не менее 30,0% к 2036 году; не менее 30,0% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | |
| 11.1.2 | Разработка дизайн-кода. Формирование единого стилистического образа города посредством создания элементов благоустройства в соответствии с дизайн-кодом города. | | | Стилистически единая, комфортная и безопасная городская среда. Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | |
| 11.2 | Задача 2. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, благоустройство общественных и дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Благоустройство (реновация) не менее одной общественной территории в год в соответствии с результатами рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | | | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. | | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  (55 к 2036 году;  69 к 2050 году) | бюджетные средства,  внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»,  муниципальное казенное учреждение   «Управление капитального строительства города Урай» | | |
| 11.2.2 | Благоустройство (реновация) не менее одной дворовой территории в год на основании предложений заинтересованных лиц | | | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий. | | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)  (70 к 2036 году;  84 к 2050 году) | бюджетные средства, внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»,  муниципальное казенное учреждение   «Управление капитального строительства города Урай» | | |
| 11.2.3 | Увеличение количества граждан, участвующих в мероприятиях по вопросам благоустройства, в том числе: голосования, опросы, анкетирование, трудовое и финансовое участие | | | Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды  (не менее 30,0% к 2036 году; не менее 30,0% к 2050 году) | бюджетные средства,  внебюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | |
| 11.3 | Задача 3. Управление городскими лесами | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | Организация городского лесничества | | | Создание территориальной единицы управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Организация проведения лесоустройства, ведение государственного лесного реестра | | Доля площади лесов, охваченных мониторингом, в общей площади городских лесов (100% к 2036 году; 100% к 2050 году | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | |
| 11.3.2 | Мониторинг состояния городских лесов города Урай | | | Выявление негативно воздействующих на леса процессов, явлений, а также их предупреждение и ликвидация | | Доля площади лесов, охваченных мониторингом, в общей площади городских лесов (100% к 2036 году; 100% к 2050 году | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | |
| 11.4 | Задача 4. Разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1 | Реализация мероприятий национального проекта  «Экология» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов») | | | Улучшение экологической ситуации в городе. Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе жизнедеятельности | | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (13315тыс.чел. к 2036 году; 23815 тыс.чел. к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай | | |
| 11.4.2 | Экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры в городе Урай | | | Формирование экологически мотивированных культурных навыков у жителей города, стимулирование спроса на «зеленые» технологии, товары и услуги | | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения города Урай (62,5% к 2036 году; 69,5% к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Управление образования администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | |
| 11.4.3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории города Урай. | | | Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе жизнедеятельности | | Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в год (2,58% к 2036 году; 2,72% к 2050 году) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | |
| 11.4.4 | Проведение природоохранных мероприятий на территории города | | | Улучшение экологической ситуации в городе. Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе жизнедеятельности | | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общей численности населения города Урай (62,5% к 2036 году; 69,5% к 2050 году) | без финансирования (в рамках текущей деятельности) | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | |
| 12 | Цель 12. Обеспечение безопасности жизни в городе | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Задача 1. Создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории города Урай | | | Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | Уровень оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований снаряжением, средствами индивидуальной защиты (99% к 2036 г.;  100% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | | |
| 12.2 | Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Урай | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | Ведение противопожарной пропаганды, проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний и навыков в области пожарной безопасности | | | Предупреждение угрозы возникновения пожароопасных ситуаций | | Доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай  (55% к 2036 г.;  50% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | | |
| 12.2.2 | Содержание и развитие технических средств раннего обнаружения пожаров и возгораний | | | Предупреждение и ликвидация пожаров, снижение количества погибших и травмированных на пожаре | | Доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай  (55% к 2036 г.;  50% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | | |
| 12.3 | Задача 3. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявления экстремизма на территории города Урай | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | Укрепление общероссийской гражданской идентичности; содействие этнокультурному многообразию народов России | | | Повышение уровня безопасности жизни в городе, снижение уровня преступности. Стабилизация криминогенной обстановки, повышение уровня раскрываемости преступлений. | | Уровень преступности  (число преступлений/  1000 человек)  (12,3% к 2036 г.;  11,8% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | | |
| 12.3.2 | Популяризация и поддержка русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения.  Популяризация и поддержка родных языков народов России, проживающих в городе Урай. | | | Повышение уровня безопасности жизни в городе, снижение уровня преступности. Стабильная и спокойная этническая и конфессиональная ситуация в городе | | Уровень преступности  (число преступлений/  1000 человек)  (12,3% к 2036 г.;  11,8% к 2050 г.) | бюджетные средства | | | | | 2023 - 2025  2026 - 2030  2031 - 2036  2037 - 2050 | Отдел гражданской защиты населения и общественной безопасности администрации города Урай | | |
| 12.3.3 | Социальная и культурная адаптация мигрантов | | |
| 12.3.4 | Профилактика распространения экстремистской идеологии, выявление и своевременное реагирование на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений | | |

# 5. Перечень инвестиционных проектов

**Таблица 3**

| Направление развития  (наименование цели, задачи) | Наименование инвестиционного проекта и инвестиционного предложения |
| --- | --- |
| **I. Диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, инвестиционное развитие** | |
| **Цель 1 «Диверсификация экономики, развитие «умной» экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для развития креативных индустрий, в том числе развитие туризма»** | |
| задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий | - Создание кластера креативных индустрий на территории агломерации «Урай-Кондинский район». |
| задача 3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | - Строительство животноводческого комплекса беспривязного содержания на 800 голов.  - Развитие агропромышленного кластера на территории агломерации «Урай-Кондинский район». |
| **Цель 2 «Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества услуг связи»** | |
| задача 1. Развитие улично-дорожной сети города | **-** Реконструкция объездной автомобильной дороги г. Урай.  **-** Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная.  **-** Строительство магистральной улицы общегородского значения по ул. Яковлева, на участке от ул. Узбекистанская до ул. Южная.  **-** Устройство новых дорог в районах ИЖС на территориях проектируемой застройки мкр. Южный, территория застраиваемых микрорайонов в районе перекрестка ул.Южная - ул. Спокойная (Хатл, Озерки, Пригородное, Боровое).  **-** Строительство автомобильной дороги вдоль западной стороны центральной части города от ул. Южная до Проезда № 3 с одним новым автодорожным мостом, а также реконструкция 2-х и капитальный ремонт 1- го существующих автодорожных мостов.  **-** Устройство новых дорог в районах ИЖС на территориях проектируемой застройки, размещаемой параллельно (южнее) ул. Узбекистанская (ул. Югорская, ул. Кондинская). |
| задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры межмуниципального и регионального значения | **-** Реконструкция автомобильной дороги «г. Урай - п. Шаим» в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  **-** Строительство недостающих участков дорог формирующегося транспортного коридора Север – Юг (Екатеринбург – Урай – Советский – Нягань – Надым), участок «пгт. Куминский – граница автономного округа и Свердловской области».  **-** Проектирование и строительство нового участка автомобильной дороги «г. Урай - г. Советский» (от города Урай до Северного широтного коридора (перекресток в районе вахтового поселка Ловинка)) в целях приведения в соответствие с нормативными требованиями по безопасности пассажирских перевозок. |
| **Цель 3 «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение»** | |
| задача 1. Плановое развитие и повышение эффективности систем энергетической и коммунальной инфраструктуры | - Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149.  - Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС инв. № 101030001122. |
| **Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы»** | |
| **Цель 5 «Создание условий для развития технологий здоровьесбережения, повышения доступности и качества здравоохранения, повышение эффективности услуг в социальной сфере»** | |
| задача 1. Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения | - Строительство нового Стационара общей площадью 12 380 м2.  - Создание центра Телемедицины.  - Медицинский аутсорсинг (высокотехнологичные виды медицинских услуг и высококвалифицированный медицинский персонал). |
| **Цель 6 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»** | |
| задача 1. Развитие условий, способствующих доступному физическому воспитанию населения и вовлечению в занятия физической культурой и массовым спортом различных категорий населения | - Проведение реконструкции здания ДС «Старт».  - Капитальный ремонт зданий: ФОК «Олимп», спортивный зал «Смена», клуб технических видов спорта.  - Замена искусственного покрытия футбольного поля стадиона «Нефтяник».  - Строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейном (спортивный комплекс с бассейном (50м), спортивными залами для единоборств и спортивной акробатики, а также спортивными залами для маломобильной группы населения, общей площадью 20 тыс. кв.м.). |
| **Цель 7 «Обеспечение доступного и качественного образования»** | |
| задача 3. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | - Строительство школы в мкр. 1А (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 900 мест.  - Реконструкция здания МБОУ СОШ №2 в целях перепрофилирования.  - Капитальный ремонт МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 (575 мест).  - Капитальный ремонт МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 (725 мест).  - Капитальный ремонт МБОУ Гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева (1220 мест).  - Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 7 «Антошка».  - Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 8 «Умка».  - Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 10 «Снежинка».  - Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 12.  - Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 21. |
| **Цель 9 «Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала»** | |
| задача 1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса организаций культуры и дополнительного образования в области искусств | - Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры, в т.ч. с реализацией мер по обеспечению доступности учреждений культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
| **Цель 11 «Устойчивое развитие территории городского округа, улучшение качества городской среды и экологической обстановки»** | |
| задача 2. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, благоустройство общественных и дворовых территорий | - Благоустройство общественной территории - Городской пляж.  - Создание «Карманных парков»**.** |

6. Перечень муниципальных программ города Урай, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования, установленных в Стратегии:

Таблица 4

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Период реализации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 г.** | **1 этап**  **(2023 - 2025)** | | | **2 этап (2026 - 2030)** | | | | | **3 этап (2031 - 2036)** | | | | | | **4 этап (2037 – 2050)** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** | **2031 г.** | **2032 г.** | **2033 г.** | **2034 г.** | **2035 г.** | **2036 г.** | **2037-2050** |
| 1 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай» на 2019-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Развитие образования и молодёжной политики в города Урай» на 2019 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Формирование комфортной городской среды города Урай» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | «Развитие гражданского общества на территории города Урай» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | «Культура города Урай» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | «Охрана окружающей среды в границах города Урай» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | «Управление муниципальными финансами в городе Урай» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | «Развитие транспортной системы города Урай» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории города Урай» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |

Примечание:

Х – необходимость разработки новой муниципальной программы.