## 2024
ОТЧЕТ
о ходе исполнения Комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай и укрепление здоровья граждан города Урай на 2019-2030 годы" за январь-март 2024 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | Всего: | 236221.2 | 50739 | 21.4794 | 6030 | 6000 | 99.5025 | 20000 | 21030 | 105.15 | 24755.9 | 23709 | 95.7711 | 21095.3 | 0 | 0 | 26391.8 | 0 | 0 | 23587 | 0 | 0 | 26719.8 | 0 | 0 | 18373.4 | 0 | 0 | 6143 | 0 | 0 | 20914.9 | 0 | 0 | 17374.3 | 0 | 0 | 24835.8 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первый квартал 2024 года в размере 50 785,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 50 739,0 тыс. руб. или 99,9% | Неосвоение средств в размере 46,9 тыс. руб. возникло, в связи с переносом соревнований на май 2024 года, вследвие чего данные средства будут израсходованы во втором квартале текущего года.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 10939.1 | 2200.4 | 20.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3 | 2200.4 | 97.9131 | 817.3 | 0 | 0 | 841.1 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 3037.9 | 0 | 0 | 2218.6 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 0 | 426.6 | 0 | 0 | 300.5 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 225282.1 | 48538.6 | 21.5457 | 6030 | 6000 | 99.5025 | 20000 | 21030 | 105.15 | 22508.6 | 21508.6 | 95.5573 | 20278 | 0 | 0 | 25550.7 | 0 | 0 | 23328.6 | 0 | 0 | 23681.9 | 0 | 0 | 16154.8 | 0 | 0 | 5499.8 | 0 | 0 | 20488.3 | 0 | 0 | 17073.8 | 0 | 0 | 24687.6 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация, проведение и участие в физкультурных, спортивно-массовых и информационных мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также направленных на популяризацию физической культуры и массового спорта (1-8) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.8 | Всего: | 1183.3 | 367.5 | 31.0572 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 337.5 | 337.5 | 100 | 178 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первый квартал 2024 года в размере 367,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %. Согласно утвержденного Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Урай за 1 квартал 2024 года, проведены: соревнования по лыжным гонкам и дартсу среди людей пожилого возраста, в зачет Спартакиады "Ветераны всегда в строю"(количество участников составило 211 чел.); соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, лыжным гонкам, волейболу среди работников предприятий (учреждений, организаций города) ( количество участников составило 163 чел. ); проведен муниципальный фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1183.3 | 367.5 | 31.0572 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 337.5 | 337.5 | 100 | 178 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с проведением реорганизации 31.07.2020 путем присоединения МАУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" к МАУ "СШ "Старт", финансирование в 2024 году не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО "СШ "Старт" (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 233189.4 | 50371.5 | 21.6011 | 6000 | 6000 | 100 | 20000 | 21000 | 105 | 24418.4 | 23371.5 | 95.7127 | 20860.3 | 0 | 0 | 25864.3 | 0 | 0 | 23272 | 0 | 0 | 25344.3 | 0 | 0 | 18335.4 | 0 | 0 | 6077 | 0 | 0 | 20899.9 | 0 | 0 | 17316.3 | 0 | 0 | 24801.5 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первый квартал 2024 года в размере 50 418,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 50 371,5 тыс. руб. или 99,9% | Неосвоение средств в размере 46,9 тыс. руб. возникло, в связи с переносом соревнований на май 2024 года, вследвие чего данные средства будут израсходованы во втором квартале текущего года.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9658 | 2200.4 | 22.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3 | 2200.4 | 97.9131 | 817.3 | 0 | 0 | 841.1 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 1756.8 | 0 | 0 | 2218.6 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 0 | 426.6 | 0 | 0 | 300.5 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 223531.4 | 48171.1 | 21.55 | 6000 | 6000 | 100 | 20000 | 21000 | 105 | 22171.1 | 21171.1 | 95.4896 | 20043 | 0 | 0 | 25023.2 | 0 | 0 | 23013.6 | 0 | 0 | 23587.5 | 0 | 0 | 16116.8 | 0 | 0 | 5433.8 | 0 | 0 | 20473.3 | 0 | 0 | 17015.8 | 0 | 0 | 24653.3 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Обеспечение деятельности МАУ ДО "СШ "Старт" | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.2.1 | Всего: | 223444.1 | 48052.8 | 21.5055 | 6000 | 6000 | 100 | 20000 | 21000 | 105 | 22052.8 | 21052.8 | 95.4654 | 20000 | 0 | 0 | 25400 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23495 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 20450.8 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 24645.5 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первый квартал 2024 года в размере 48 052,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 % . Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества МАУ ДО «СШ «Старт»
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 223044.1 | 48052.8 | 21.5441 | 6000 | 6000 | 100 | 20000 | 21000 | 105 | 22052.8 | 21052.8 | 95.4654 | 20000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23495 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 20450.8 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 24645.5 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 1.2.1 | Всего: | 9745.3 | 2318.7 | 23.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.6 | 2318.7 | 98.0174 | 860.3 | 0 | 0 | 464.3 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 1849.3 | 0 | 0 | 2335.4 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 449.1 | 0 | 0 | 316.3 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2024 №09-СШ/2024 при плановых сметных назначениях на 1 квартал 2024 год в размере 2 365,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2 318,7 тыс.руб. или 98%. Средства были направлены на участие учащихся спортивной школы в выездных соревнованиях. | Неосвоение средств в размере 46,9 тыс. руб. возникло, в связи с переносом соревнований на май 2024 года, вследвие чего данные средства будут израсходованы во втором квартале текущего года.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9258 | 2200.4 | 23.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3 | 2200.4 | 97.9131 | 817.3 | 0 | 0 | 441.1 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 1756.8 | 0 | 0 | 2218.6 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 0 | 426.6 | 0 | 0 | 300.5 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 487.3 | 118.3 | 24.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 118.3 | 100 | 43 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство объекта "Крытый каток в г. Урай" | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Старт" |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта "Крытый каток в г. Урай" завершено, объект сдан в эксплуатацию в 2020 году, в связи с этим финансирование на 2023 год не предусмотрено.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ "Управление капитального строительства города Урай", МАУ ДО"СШ "Старт" |  | Всего: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые сметные назначения на 1 квартал 2024 года не предусмотрены
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ "Управление капитального строительства города Урай", МАУ ДО "СШ "Старт" | 1.2.1 | Всего: | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые сметные назначения на 1 квартал 2024 года не предусмотрены
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1281.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока, на отчетный период действует 9 туристических (экскурсионных) маршрутов. Всего за 1 квартал 2024 года экскурсиями воспользовались – 9 чел.
2.1. | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в городе Урай (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга за 1 квартал 2024 года этноцентр "Силава" посетило 348 туристов, из них 121 - дети. В гостиницах города за данный период было размещено 1 667 человек. Музей истории города Урай посетило 6 426 человек, из них - 2 874 дети. Основные проблемы развития туризма приходятся на слаборазвитую туристскую инфраструктуру города Урай, узкий ассортимент предоставляемых услуг; недостаточное финансирование направления туризма; удаленность от больших центров, сложную транспортную схему. Перспективой развития туризма представляется в продвижении культурно-познавательного туризма, в связи с наличием в городе Культурно-исторического центра и обновленного Музея истории города Урай, обладающего интерактивными технологиями и передовым техническим оснащением, сопоставимым с ведущими музеями России. Для продвижения туристических продуктов создан электронный каталог «Добро пожаловать в Урай», созданы страницы ВКонтакте (https://vk.com/urayfirstoil). Информация для туристов и горожан о событиях и мероприятиях в городе Урай размещается на станицах сообщества «Добро пожаловать в Урай» в социальных сетях ВКонтакте.
2.2. | Разработка туристических маршрутов (11-12) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2.1.1-2.1.2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципального проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району» всего действует 9 туристических (экскурсионных) маршрутов 1. Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор». 2. Пешеходная экскурсия «КосмоКвест». 3. Пешеходная экскурсия квест «Памятники Урая».4. Пешеходная экскурсия «Нескучный парк» 5. Экскурсия по городу «Урай – история и современность». 6. Пешеходная экскурсия «Урай. Под крылом самолета». 7. Пешеходная экскурсия «Комсомольцы – молодые строители Урая». 8. Пешеходная экскурсия «Первые на Конде» 9. Пешеходная экскурсия «Урай спортивный». Всего за 1 кв. 2024 год экскурсиями воспользовались – 9 чел. 1. Экскурсия на исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор» - (2 экскурсии) 6 человек. 2. Экскурсия по городу «Урай – история и современность» (1 экскурсия) - 3 человека.
3. | Подпрограмма 3 «Укрепление общественного здоровья граждан города Урай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период организованы 5 культурно-досуговых мероприятий для несовершеннолетних, направленных на формирование здорового образа жизни, с общим количеством участников 200 человек. На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке Социальная сфера» Здравоохранение https://uray.ru/tag/zdravookhranenie/, на сайтах образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных учреждений, а также официальные группы учреждений в социальных сетях размещаются материалы, касающиеся здоровья населения.
3.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (3-15) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление образования и молодежной политики администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период организованы 5 культурно-досуговых мероприятий для несовершеннолетних, направленных на формирование здорового образа жизни, с общим количеством участников 200 человек (Проект «Жизнь или наркотики? Выбор очевиден», беседа-предупреждение «Вирус сквернословия», интерактивная площадка «Я выбираю жизнь!», проект «ЖИВИНКА - вдохновение жить», «ЗОЖ – квартирник»). В образовательных организациях в целях подготовки школьников к учебной деятельности перед занятиями в школах проводится гимнастика, продолжительностью 6-7 минут. Эффективным активным отдыхом является проведение физкультурных минут на уроках. В физкультурные минуты включаются 4-5 упражнений, продолжительность 1,5-2 минуты. Физические упражнения, спортивные и подвижные игры на переменах проводятся с целью снижения утомления. Дважды в год (осенью и весной) проводится мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся на базе всех школ функционируют спортивные клубы. Проведен ряд мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях. Также во всех образовательных организациях проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: Месячник оборонно-массовых мероприятий; Турнир по волейболу «Король площадки», День здоровья. Охват детей за отчетный период составляет 5 300 человек.
3.2. | Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, о мерах для профилактики заболеваний (13-15) | Пресс-служба администрации города Урай, Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление образования и молодежной политики администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай во вкладке Социальная сфера» - Здравоохранение https://uray.ru/tag/zdravookhranenie/ размещены: - перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих; - меры профилактики ВИЧ-инфекции; - ситуация по коронавирусной инфекции; - ситуация по клещевому энцефалиту; - ситуация по гриппу и ОРВИ; - видеоролики с социальной рекламой на антинаркотическую тематику и пропаганду здорового образа жизни и др. Для информирования населения о факторах риска развития заболеваний используются сайты образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных учреждений, а также официальные группы учреждений в социальных сетях. Основная тематика, касающаяся здоровья населения за отчетный период: освещение спортивных мероприятий – различные соревнования. Также информация по теме здоровья регулярно публикуется на страницах городской газеты «Знамя», на сайте газеты и в официальных аккаунтах в соцсетях, сюжеты по теме выходят в эфире ТРК «Спектр+», в группах ТРК «Спектр+» в социальных сетях, на канале видеохостинга Ютуб. В мессенджере Вайбер создана группа телерадиокомпании под названием «ТРК «Спектр+». Урай.
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 236221.2 | 50739 | 21.4794 | 6030 | 6000 | 99.5025 | 20000 | 21030 | 105.15 | 24755.9 | 23709 | 95.7711 | 21095.3 | 0 | 0 | 26391.8 | 0 | 0 | 23587 | 0 | 0 | 26719.8 | 0 | 0 | 18373.4 | 0 | 0 | 6143 | 0 | 0 | 20914.9 | 0 | 0 | 17374.3 | 0 | 0 | 24835.8 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первый квартал 2024 года в размере 50 785,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 50 739,0 тыс. руб. или 99,9% | Неосвоение средств в размере 46,9 тыс. руб. возникло, в связи с переносом соревнований на май 2024 года, вследвие чего данные средства будут израсходованы во втором квартале текущего года.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 10939.1 | 2200.4 | 20.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3 | 2200.4 | 97.9131 | 817.3 | 0 | 0 | 841.1 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 3037.9 | 0 | 0 | 2218.6 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 0 | 426.6 | 0 | 0 | 300.5 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 225282.1 | 48538.6 | 21.5457 | 6030 | 6000 | 100 | 20000 | 21030 | 105.15 | 22508.6 | 21508.6 | 95.5573 | 20278 | 0 | 0 | 25550.7 | 0 | 0 | 23328.6 | 0 | 0 | 23681.9 | 0 | 0 | 16154.8 | 0 | 0 | 5499.8 | 0 | 0 | 20488.3 | 0 | 0 | 17073.8 | 0 | 0 | 24687.6 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановые сметные назначения на 1 квартал не предусмотрены
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего: | 236221.2 | 50739 | 21.4794 | 6030 | 6000 | 99.5025 | 20000 | 21030 | 105.15 | 24755.9 | 23709 | 95.7711 | 21095.3 | 0 | 0 | 26391.8 | 0 | 0 | 23587 | 0 | 0 | 26719.8 | 0 | 0 | 18373.4 | 0 | 0 | 6143 | 0 | 0 | 20914.9 | 0 | 0 | 17374.3 | 0 | 0 | 24835.8 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первый квартал 2024 года в размере 50 785,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 50 739,0 тыс. руб. или 99,9% | Неосвоение средств в размере 46,9 тыс. руб. возникло, в связи с переносом соревнований на май 2024 года, вследвие чего данные средства будут израсходованы во втором квартале текущего года.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 10939.1 | 2200.4 | 20.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3 | 2200.4 | 97.9131 | 817.3 | 0 | 0 | 841.1 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 3037.9 | 0 | 0 | 2218.6 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 0 | 426.6 | 0 | 0 | 300.5 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 225282.1 | 48538.6 | 21.5457 | 6030 | 6000 | 99.5025 | 20000 | 21030 | 105.15 | 22508.6 | 21508.6 | 95.5573 | 20278 | 0 | 0 | 25550.7 | 0 | 0 | 23328.6 | 0 | 0 | 23681.9 | 0 | 0 | 16154.8 | 0 | 0 | 5499.8 | 0 | 0 | 20488.3 | 0 | 0 | 17073.8 | 0 | 0 | 24687.6 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
| Ответственный исполнитель 1 (Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай) |  |  | Всего: | 236221.2 | 50739 | 21.4794 | 6030 | 6000 | 99.5025 | 20000 | 21030 | 105.15 | 24755.9 | 23709 | 95.7711 | 21095.3 | 0 | 0 | 26391.8 | 0 | 0 | 23587 | 0 | 0 | 26719.8 | 0 | 0 | 18373.4 | 0 | 0 | 6143 | 0 | 0 | 20914.9 | 0 | 0 | 17374.3 | 0 | 0 | 24835.8 | 0 | 0 | При плановых сметных назначениях на первый квартал 2024 года в размере 50 785,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 50 739,0 тыс. руб. или 99,9% | Неосвоение средств в размере 46,9 тыс. руб. возникло, в связи с переносом соревнований на май 2024 года, вследвие чего данные средства будут израсходованы во втором квартале текущего года.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 10939.1 | 2200.4 | 20.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.3 | 2200.4 | 97.9131 | 817.3 | 0 | 0 | 841.1 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 3037.9 | 0 | 0 | 2218.6 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 0 | 426.6 | 0 | 0 | 300.5 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 225282.1 | 48538.6 | 21.5457 | 6030 | 6000 | 99.5025 | 20000 | 21030 | 105.15 | 22508.6 | 21508.6 | 95.5573 | 20278 | 0 | 0 | 25550.7 | 0 | 0 | 23328.6 | 0 | 0 | 23681.9 | 0 | 0 | 16154.8 | 0 | 0 | 5499.8 | 0 | 0 | 20488.3 | 0 | 0 | 17073.8 | 0 | 0 | 24687.6 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответственный исполнитель 2 (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 2.2., 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 1 (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Старт») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 1.4., 1.5., 1.6.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 1.5.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 4 (Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 5 (Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай) |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, согласно пункта 3.1., 3.2.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За счет остатков прошлых лет в рамках муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2019-2021 годы"
1.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МАУ «СШ «Старт» (1-9) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Укрепление материально- технической базы спортивных учреждений (10) | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МАУ«СШ «Старт» | 1.1.1-1.1.9 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 8: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 8: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 8: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2024 г. | [7 empty] | 8: "_______"______________ 2024 г.
Начальник управления по культуре
и социальным вопросам администрации города Урай
У.В. Кащеева
"_______"_______________________ 2024 г.
Исполнители:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А.Кукушкина, тел.: 2-33-30 (доб.038)
Главный специалист по ФМР и Т управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
К.В. Аюгова, тел.: 9-10-28 (доб.364)
Специалист-эксперт управления
по культуре и социальным вопросам администрации города Урай
К.В. Ермакова, тел.: 2-33-48 (доб.031)