## 3 месяца 2024года
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика)
за 1 квартал 2024 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 294313.5 | 3396.1 | 5.846% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3396.1 | 3396.1 | 100% | 245258.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45658.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 236221.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 236221.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 58091.6 | 3396.1 | 5.846% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3396.1 | 3396.1 | 100% | 9036.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45658.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1,2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений (1) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 18152.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18152.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 17244.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17244.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 907.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 907.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | - | bar: 8 to 43
5 | Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 23566 | 2229.8 | 9.462% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2229.8 | 2229.8 | 300% | 13807.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7529.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 1754.3 | 166 | 9.462% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166 | 166 | 100% | 1027.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 560.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 20633.4 | 1952.3 | 9.462% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1952.3 | 1952.3 | 100% | 12088.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6592.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1178.3 | 111.5 | 9.463% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.5 | 111.5 | 100% | 690.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 376.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 2046.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2046.6 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 2046.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2046.6 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | без финансирования | 0 | 0 | 0% | bar: 8 to 43
9 | Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда (2) | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай (2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 41930.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 41930.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 39834.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39834.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 2096.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2096.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе: |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 380009.2 | 5625.9 | 1.48% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5625.9 | 5625.9 | 100% | 277217.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7529.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45658.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2046.6 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 3800.9 | 166 | 4.367% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166 | 166 | 100% | 1027.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 560.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2046.6 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 313934.3 | 1952.3 | 0.6219% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1952.3 | 1952.3 | 100% | 265555.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6592.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 62274 | 3507.6 | 5.633% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3507.6 | 3507.6 | 100% | 10634.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 376.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45658.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Инвестиции и объекты в муниципальной собственности |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 294313.5 | 3396.1 | 1.154% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3396.1 | 3396.1 | 0% | 245258.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45658.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 236221.9 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 236221.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 58091.6 | 3396.1 | 5.846% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3396.1 | 3396.1 | 0% | 9036.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45658.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 85695.7 | 2229.8 | 2.602% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2229.8 | 2229.8 | 0% | 73890.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7529.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2046.6 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 3800.9 | 166 | 4.367% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166 | 166 | 0% | 1027.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 560.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2046.6 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 77712.4 | 1952.3 | 2.512% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1952.3 | 1952.3 | 0% | 69167.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6592.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 4182.4 | 111.5 | 2.666% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 111.5 | 111.5 | 0% | 3694.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 376.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, Соисполнитель 1 |  | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Всего: | 380009.2 | 5625.9 | 1.48% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5625.9 | 5625.9 | 0% | 277217.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7529.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45658.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2046.6 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 3800.9 | 166 | 4.367% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 166 | 166 | 0% | 1027.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 560.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2046.6 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 313934.3 | 1952.3 | 0.6219% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1952.3 | 1952.3 | 0% | 265555.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6592.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 62274 | 3507.6 | 5.633% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3507.6 | 3507.6 | 0% | 10634.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 376.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45658.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Соисполнитель 1: МКУ "УКС г. Урай" |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»" | Всего: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Согласовано
| муниципальной программы: |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
| _________________Е.В.Аристархова |  |  | _________________ И.В.Хусанова
2024-04-11
исп. Макарова Л.В.2-33-51