## развитие ЖКК
Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ город Урай, их
формирования, утверждения, корректировки и реализации
ОТЧЕТ
| о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации | [63 empty] | Таблица 1
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019-2030" за за январь-март 2024 год.
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе: | [54 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е,% |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | касса | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | план | факт | исп-е, % |  |  | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | касса
| МКУ "Управление ЖКХ" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Цели 1 | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
1.1. | Задача 1 | 1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай |  |  | всего: | 539193.7 | 78832.7 | 14.6205 | 2045.3 | 12.3258 | 16149.7 | 16149.7 | 100 | 24909.3 | 24868 | 99.8342 | 40541.9 | 37815 | 93.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600.9 | 18889.9 | 0 | 0 | 16964.7 | 0 | 0 | 22640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58494.6 | 28958.9 | 0 | 0 | 21473.4 | 0 | 0 | 192174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242607.1 | 74407.8 | 0 | 0 | 19815.9 | 0 | 0 | 0 | 62267.4 | 0 | 0 | 0 | 102549.7 | 156491.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 6592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 164489.9 | 2337.8 | 1.4212 | 2045.3 | 12.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.5 | 2337.8 | 93.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.5 | 239.1 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 1466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.5 | 1740 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 143735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145715.9 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14092.6 | 0 | 0 | 0 | 14285 | 14285
|  |  |  | местный бюджет | 368111.8 | 76494.9 | 20.7803 | 0 | #DIV/0! | 16149.7 | 16149.7 | 100 | 24909.3 | 24868 | 99.8342 | 38041.4 | 35477.2 | 93.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79100.4 | 18650.8 | 0 | 0 | 16682.2 | 0 | 0 | 21173.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56506.1 | 27218.9 | 0 | 0 | 21233.3 | 0 | 0 | 41847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90299.2 | 74215.4 | 0 | 0 | 19815.9 | 0 | 0 | 0 | 48174.8 | 0 | 0 | 0 | 88264.7 | 142206.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3887 | 690.4 | 17.7618 | 0 | 0 | 539.3 | 504.2 | 93.4916 | 90.8 | 90.8 | 100 | 730.7 | 95.4 | 13.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.4 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.1 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | Организация содержания дорожного хозяйства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай»; | 5. | всего: | 123195.8 | 30907.2 | 25.0879 |  |  | 7120.1 | 7120.1 | 100 | 10012.3 | 10012.3 | 100 | 14905.8 | 13774.8 | 92.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32038.2 | 7495 | 0 | 0 | 7942.1 | 0 | 0 | 9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25326.1 | 10153.8 | 0 | 0 | 8670 | 0 | 0 | 9751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28575.6 | 8670 | 0 | 0 | 7955.1 | 0 | 0 | 0 | 20630.8 | 0 | 0 |  | 37255.9 | 37255.9 | Организация содержания дорожного хозяйства –30 907,2 тыс. руб., в том числе: 1.Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны г.Урай –14 079,1 тыс.руб. 2. Вывоз снежных осадков -15 073,0 тыс. руб. 3. Прием и складирование снежных масс - 1 755,1 тыс. руб. | 1. Содержание автомобильных дорог жилой зоны и промзоны закрыто по фактически выполненным работам. 2. Оказание услуг по приему и складированию снежных масс закрыто по фактическим оказанным услугам
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 123195.8 | 30907.2 | 25.0879 |  |  | 7120.1 | 7120.1 | 100 | 10012.3 | 10012.3 | 100 | 14905.8 | 13774.8 | 92.4123 |  |  |  |  | 32038.2 | 7495 | 0 | 0 | 7942.1 | 0 | 0 | 9889 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25326.1 | 10153.8 | 0 | 0 | 8670 | 0 | 0 | 9751.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28575.6 | 8670 | 0 | 0 | 7955.1 | 0 |  | 0 | 20630.8 | 0 | 0 | 0 | 37255.9 | 37255.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 449 | 164.8 | 36.7038 |  |  | 199.9 | 164.8 | 82.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Прием и складирование снежных масс- 164,8 тыс.руб. | Оказание услуг по приему и складированию снежных масс закрыто по фактическим оказанным услугам
1.2. | Организация содержания мест массового отдыха населения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 6472.3 | 143.3 | 2.2141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 82.1 | 100 | 172.2 | 61.2 | 35.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 254.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.3 | 2981.1 | 0 | 0 | 200.1 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130.2 | 54.3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 533.5 | 533.5 | Организация содержания мест захоронения (содержание городских кладбищ) - 143,3 тыс.руб. | Выполнение работ по содержанию городских кладбищ закрыто по фактически оказанным услугам
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6472.3 | 143.3 | 2.2141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 82.1 | 100 | 172.2 | 61.2 | 35.5401 |  |  |  |  | 254.3 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 254.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 554.3 | 2981.1 | 0 | 0 | 200.1 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5130.2 | 54.3 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 0 | 409.2 | 0 | 0 |  | 533.5 | 533.5
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация ремонта муниципального жилищного фонда (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 349.6 | 107.1 | 30.635 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 35.1 | 100 | 94.9 | 72 | 75.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда -107,1 тыс.руб. в том числе: 1. Оплата по договорам на выполнение работ по ремонту жилого помещения мкр. 2А д. 45/2, кв. 16 - 19,5 тыс. руб. 2. Произведена замена ИПУ по адресам: мкр. 2А дом 45/2, кв. 37, мкр. 2, дом 53, кв. 68 -17,9 тыс. руб. 3. Установка водонагревателей электрических по адресам: мкр. Лесной, д. 112, кв. 14- 18,0 тыс. руб. 4. Установка ИПУ тепла по адресам: мкр. 2А, д. 40/3, кв. 155, мкр. 1, д. 5, кв. 33,49, ул. Ленина, д. 96, кв. 26 – 38,4 тыс. руб. 5. Замена ПУ газоснабжения по адресам: мкр.2А д. 45/2 кв. 23 - 13,3 тыс.руб. | Расторжение контракта на выполнение работ по замене прибора учета в жилом помещении по адресу: мкр. Лесной, дом №112 кв. 4 по причине проведения данных работ собственником жилого помещения самостоятельно
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 349.6 | 107.1 | 30.635 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 35.1 | 100 | 94.9 | 72 | 75.8693 |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 132.9 | 132.9 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 90.8 | 100 | 42.1 | 42.1 | 100 |  |  |  |  | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда -132,9 тыс. руб. в том числе: 1. Замене внутридомового газового оборудования по адресу: мкр. 2А, д. 45/2, кв. 16 - 90,8 тыс.руб. 2. Замена прибора учета газового оборудования в жилых помещениях по адресам: мкр. 1Г, д1 3Г, кв.22, мкр. 2А, д. 40/2, кв.125, мкр. 2А, д. 40/1, кв.48, мкр. 2А, д 16, кв.24, мкр.1Г, д 8Г, кв.15 - 42,1 тыс. руб.
1.5. | Организация содержания объектов благоустройства (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» МКУ «УГЗиП г. Урай» | 5. | всего: | 92485.7 | 25809 | 27.9059 |  |  | 6349.6 | 6349.6 | 100 | 5266.8 | 5266.8 | 100 | 14923.6 | 14192.6 | 95.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26540 | 4670.6 | 0 | 0 | 2963.2 | 0 | 0 | 5957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13591.3 | 9526.7 | 0 | 0 | 7778.5 | 0 | 0 | 9792.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27097.4 | 6384 | 0 | 0 | 5266.2 | 0 | 0 | 0 | 13606.8 | 0 | 0 | 0 | 25257 | 25257 | Текущее содержание объектов благоустройства – 25 809,0 тыс. руб., в том числе: 1. Содержание объектов внешнего благоустройства -3 527,9 тыс.руб. (содержание парково-культурной зоны 537,4 тыс.руб. и содержание внутриквартальных проездов –2 990,5 тыс.руб.). 2. Содержание контейнерных площадок -422,8 тыс.руб. 3. Осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки – 5 899,8 тыс.руб. 4. Прием и складирование снежных масс - 1 689,4 тыс.руб. 5. Техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных труб: г.Урай, мкр.2А- 163,2 тыс. руб. 6. Оказание услуг по ТО и очистке систем водоотведения и дренажных труб в мкр. 2А - 23,3 тыс.руб. 7. Обслуживание пожарных гидрантов- 276,8 тыс. руб. 8. Оказание услуг по содержанию мест проведения городских праздничных мероприятий - 90,0 тыс. руб. 9. Содержание детских городков -145,5 тыс. руб. 10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства (стац.туалет) по адресу: г.Урай, мкр.2, детский парк "Солнышко" – 0,6 тыс. руб. 11. Вывоз и погрузка снега - 13 569,7 тыс.руб. | 1. Содержание парково-культурной зоны, детских городков закрыто по фактически выполненным работам. 2. Оказание услуг по приему и складированию снежных масс, техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб (г.Урай, мкр.2А) закрыто по фактическим оказанным услугам
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 92485.7 | 25809 | 27.9059 |  |  | 6349.6 | 6349.6 | 100 | 5266.8 | 5266.8 | 100 | 14923.6 | 14192.6 | 95.1017 |  |  |  |  | 26540 | 4670.6 | 0 | 0 | 2963.2 | 0 | 0 | 5957.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13591.3 | 9526.7 | 0 | 0 | 7778.5 | 0 | 0 | 9792.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27097.4 | 6384 | 0 | 0 | 5266.2 | 0 |  | 0 | 13606.8 | 0 | 0 |  | 25257 | 25257
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 2830.1 | 392.7 | 13.8758 |  |  | 339.4 | 339.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 688.6 | 53.3 | 7.7403 |  |  |  |  | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Текущее содержание объектов благоустройства - 392,7 тыс.руб., в том числе: 1. Прием и складирование снежных масс - 339,4 тыс.руб. 2. Содержание внутрикварт.проездов мкр.2А- 53,3 тыс.руб. | Заключен договор от 21.03.2024 № 71 на оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай. Срок оказания услуги с 21.03.2024 до 30.04.2024, оплата будет произведена во 2 квартале 2024 года
1.6. | Организация электроснабжения уличного освещения (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 43521.8 | 12634 | 29.0291 |  |  | 1554.2 | 1554.2 | 100 | 6118.4 | 6118.4 | 100 | 5148.5 | 4961.4 | 96.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12821.1 | 3346 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 1899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299.6 | 2800 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 8155.1 | 0 | 0 | 0 | 15255.1 | 15255.1 | Организация электроснабжения уличного освещения –12 634,0 тыс.руб., в том числе: 1. Техническое обслуживания сетей уличного освещения города Урай за период январь-февраль 2024 года - 1 913,3 тыс.руб. 2. Поставка электрической энергии за период январь-февраль 2024 года ( 974,054 тыс.кВт*час) - 7 941,6 тыс.руб., предоплата за март 2024 года - 2 764,1 тыс.руб. 3. Техническое обслуживание объекта "Архитектурная композиция "Пламя" - 15,0 тыс. руб. | Выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения города Урай закрыто по фактическим оказанным услугам
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 43521.8 | 12634 | 29.0291 |  |  | 1554.2 | 1554.2 | 100 | 6118.4 | 6118.4 | 100 | 5148.5 | 4961.4 | 96.3659 |  |  |  |  | 12821.1 | 3346 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9146 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 1899.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6299.6 | 2800 | 0 | 0 | 4300 | 0 |  | 0 | 8155.1 | 0 | 0 |  | 15255.1 | 15255.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 5. | всего: | 414.4 | 412.5 | 99.5415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 412.5 | 99.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по отлову безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Урай на сумму - 414,4 тыс. руб. | Произведен отлов 18 безнадзорных и бродячих домашних животных, в передержке данные животные находились (суммарно) 339 дней - 412,5 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 414.4 | 412.5 | 99.5415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 412.5 | 99.5415 |  |  |  |  | 414.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам (1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай | 1. | всего: | 2240.3 | 252.1 | 11.253 | 2045.3 | 12.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 252.1 | 62.0783 |  |  |  |  | 406.1 | 239.1 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 755.4 | 327.5 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 316.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 883.8 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам - 252,1 тыс.руб. Фактическое потребление населением сжиженного газа – 252,1 тыс.руб. (980 кг) | Оплата по факту потребления ресурса
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2240.3 | 252.1 | 11.253 | 2045.3 | 12.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 252.1 | 62.0783 |  |  |  |  | 406.1 | 239.1 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 755.4 | 327.5 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 316.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 883.8 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 195 | 195
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» (1-5) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1-5. | всего: | 23686.9 | 5682.7 | 23.9909 |  |  | 1125.8 | 1125.8 | 100 | 2724.6 | 2724.6 | 100 | 2157.4 | 1832.3 | 84.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6007.8 | 2089.2 | 0 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 1552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5317.9 | 1732.9 | 0 | 0 | 1834.7 | 0 | 0 | 2052.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5619.7 | 1815.7 | 0 | 0 | 1674.6 | 0 | 0 | 0 | 3251.2 | 0 | 0 | 0 | 6741.5 | 6741.5 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ЖКХ г. Урай" | Отклонение факта от плана связано с наличием больничных листов в отчетном периоду и переносом отпуска сотрудников учреждения
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 23686.9 | 5682.7 | 23.9909 |  |  | 1125.8 | 1125.8 | 100 | 2724.6 | 2724.6 | 100 | 2157.4 | 1832.3 | 84.9309 |  |  |  |  | 6007.8 | 2089.2 | 0 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 1552.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5317.9 | 1732.9 | 0 | 0 | 1834.7 | 0 | 0 | 2052.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5619.7 | 1815.7 | 0 | 0 | 1674.6 | 0 |  | 0 | 3251.2 | 0 | 0 |  | 6741.5 | 6741.5
|  |  | 6 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 9 | всего: | 0 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (3) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 3. | всего: | 19760.5 | 1881.3 | 15.6914 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 100 | 1769 | 1761.3 | 99.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 1483.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14831 | 0 | 0 | 0 | 14831 | 14831 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства -1 881,30 тыс.руб., в том числе: 1. Оказание услуг по разработке проекта "Организация сноса жилого многоквартирного дома" мкр. 1Д д. 16, 17, 19, 35, 36, 39- 120,0 тыс. руб. 2. Снос мкр. 1А д. 8, 24 - 1 761,3 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 18434.3 | 1673.2 | 9.0766 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1673.2 | 99.5952 |  |  |  |  | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14090 | 0 | 0 | 0 | 14090 | 14090
|  |  |  | местный бюджет | 1326.2 | 208.1 | 15.6914 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 100 | 89 | 88.1 | 98.9888 |  |  |  |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 741 | 741
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) (4) | МКУ «УЖКХ г. Урай» | 4. | всего: | 6880.7 | 1003.5 | 14.5843 |  |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 508.7 | 92.4909 | 550 | 494.8 | 89.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1380.7 | 0 | 0 | 0 | 2480.7 | 2480.7 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью в многоквартирных домах) – 1003,5 тыс.руб. (за период январь - февраль 2024 года), в том числе: 1. Сумма взносов, перечисленных в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, составила 986,8 тыс. руб. 2. Сумма взносов, перечисленных на специальные счета, составила 16,7 тыс. рублей, в том числе: ТСЖ «Кедр» – 4,6 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» –2,1 тыс.руб., ТСЖ "Западный 13" - 10 тыс.руб. | Сложилась экономия в связи с уменьшением площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах в отчетном периоде
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6880.7 | 1003.5 | 14.5843 |  |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 508.7 | 92.4909 | 550 | 494.8 | 89.9636 |  |  |  |  | 1100 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1650 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1650 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 |  | 0 | 1380.7 | 0 | 0 | 0 | 2480.7 | 2480.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. | Повышение в муниципальном образовании уровня энергосбережения и энергоэффективности. | [61 empty] | 0
1.12. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества МКД (1) | МКУ УЖКХ | 4. | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г. Урай | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.12. | Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов(1) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 1486.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1486.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1486.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1412.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 74.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 164357.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164357.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164357.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 6592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 141988.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141988.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 141988.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 15777 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» |  | всего: | 53866.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53866.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 53866.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 53866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53866.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.15. | Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2026 годы, разработка топливно-энергетического баланса(16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай (16.-18.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | всего: | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай (19.-21.) | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | Без обеспечения финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.18. | Предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.(1) | органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» |  | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
2.1. | Информирование жителей многоквартирных домов о возможностях эффективного использования энергетических ресурсов (6-10) | МКУ «УЖКХ г.Урай» | 6-10. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2. | Снижение потребления энергетических ресурсов (11-15) | МКУ «УЖКХ г.Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай | 11-15. | без финансирования | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 539193.7 | 78832.7 | 14.6205 | 2045.3 | 12.3258 | 16149.7 | 16149.7 | 100 | 24909.3 | 24868 | 99.8342 | 40541.9 | 37815 | 93.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600.9 | 18889.9 | 0 | 0 | 16964.7 | 0 | 0 | 22640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58494.6 | 28958.9 | 0 | 0 | 21473.4 | 0 | 0 | 192174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242607.1 | 74407.8 | 0 | 0 | 19815.9 | 0 | 0 | 0 | 62267.4 | 0 | 0 | 0 | 102549.7 | 156491.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 6592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 164489.9 | 2337.8 | 1.4212 | 2045.3 | 12.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.5 | 2337.8 | 93.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.5 | 239.1 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 1466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.5 | 1740 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 143735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145715.9 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14092.6 | 0 | 0 | 0 | 14285 | 14285
|  |  |  | местный бюджет | 368111.8 | 76494.9 | 20.7803 | 0 | #DIV/0! | 16149.7 | 16149.7 | 100 | 24909.3 | 24868 | 99.8342 | 38041.4 | 35477.2 | 93.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79100.4 | 18650.8 | 0 | 0 | 16682.2 | 0 | 0 | 21173.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56506.1 | 27218.9 | 0 | 0 | 21233.3 | 0 | 0 | 41847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90299.2 | 74215.4 | 0 | 0 | 19815.9 | 0 | 0 | 0 | 48174.8 | 0 | 0 | 0 | 88264.7 | 142206.1
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 3887 | 690.4 | 17.7618 | 0 | 0 | 539.3 | 504.2 | 93.4916 | 90.8 | 90.8 | 100 | 730.7 | 95.4 | 13.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.1 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 633.1
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего: | 57410.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 837.3 | 0 | 0 | 2456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53866.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 57410.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 837.3 | 0 | 0 | 2456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.3 | 53866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53866.4
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 1802.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 633.1
Прочие расходы |  |  |  | всего: | 481783.2 | 78832.7 | 16.3627 | 2045.3 | 12.3258 | 16149.7 | 16149.7 | 100 | 24909.3 | 24868 | 99.8342 | 40541.9 | 37815 | 93.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600.9 | 18889.9 | 0 | 0 | 16964.7 | 0 | 0 | 22640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58494.6 | 28708.9 | 0 | 0 | 20636.1 | 0 | 0 | 189718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242607.1 | 20541.4 | 0 | 0 | 19815.9 | 0 | 0 | 0 | 62267.4 | 0 | 0 | 0 | 102549.7 | 102624.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 6592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 164489.9 | 2337.8 | 1.4212 | 2045.3 | 12.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.5 | 2337.8 | 93.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.5 | 239.1 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 1466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.5 | 1740 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 143735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145715.9 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14092.6 | 0 | 0 | 0 | 14285 | 14285
|  |  |  | местный бюджет | 310701.3 | 76494.9 | 24.6201 | 0 | #DIV/0! | 16149.7 | 16149.7 | 100 | 24909.3 | 24868 | 99.8342 | 38041.4 | 35477.2 | 93.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79100.4 | 18650.8 | 0 | 0 | 16682.2 | 0 | 0 | 21173.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56506.1 | 26968.9 | 0 | 0 | 20396 | 0 | 0 | 39390.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89211.9 | 20349 | 0 | 0 | 19815.9 | 0 | 0 | 0 | 48174.8 | 0 | 0 | 0 | 88264.7 | 88339.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 2084.9 | 690.4 | 33.1143 | 0 | 0 | 539.3 | 504.2 | 93.4916 | 90.8 | 90.8 | 100 | 730.7 | 95.4 | 13.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 633.1
В том числе: | [63 empty] | 0
Ответственный исполнитель - МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  | всего: | 314976.4 | 78580.6 | 24.9481 | 0 | 0 | 16149.7 | 16149.7 | 100 | 24909.3 | 24868 | 99.8342 | 40135.8 | 37562.9 | 93.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81194.8 | 18650.8 | 0 | 0 | 16682.2 | 0 | 0 | 22406.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57739.2 | 28381.4 | 0 | 0 | 20396 | 0 | 0 | 25044.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73821.8 | 20349 | 0 | 0 | 19815.9 | 0 | 0 | 0 | 62055.7 | 0 | 0 | 0 | 102354.7 | 102220.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 20263.8 | 2085.7 | 10.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.4 | 2085.7 | 99.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.1 | 1412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14092.6 | 0 | 0 | 0 | 14090 | 14092.6
|  |  |  | местный бюджет | 294712.6 | 76494.9 | 25.9558 | 0 | #DIV/0! | 16149.7 | 16149.7 | 100 | 24909.3 | 24868 | 99.8342 | 38041.4 | 35477.2 | 93.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79100.4 | 18650.8 | 0 | 0 | 16682.2 | 0 | 0 | 21173.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56506.1 | 26968.9 | 0 | 0 | 20396 | 0 | 0 | 23613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70978.1 | 20349 | 0 | 0 | 19815.9 | 0 | 0 | 0 | 47963.1 | 0 | 0 | 0 | 88264.7 | 88128
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1835.8 | 690.4 | 37.6076 | 0 | 0 | 539.3 | 504.2 | 93.4916 | 90.8 | 90.8 | 100 | 730.7 | 95.4 | 13.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 633.1
Соисполнитель 1 – (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 – (МКУ "УГЗиПг.Урай") |  |  |  | всего: | 211.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7 | 0 | 0 |  |  | 211.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 211.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 211.7 | 0 | 0 |  |  | 211.7
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 – (МКУ "УКС .Урай") |  |  |  | всего: | 221767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 837.3 | 0 | 0 | 166814.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167901.5 | 53866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53866.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 6592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 141988.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141988.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 141988.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 73187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 837.3 | 0 | 0 | 18233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19321.1 | 53866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53866.4
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 1802.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.1
Соисполнитель 4 (Органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай) |  |  |  | всего: | 2237.7 | 252.1 | 11.266 | 2045.3 | 12.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 252.1 | 62.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 239.1 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4 | 327.5 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 192.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2237.7 | 252.1 | 11.266 | 2045.3 | 12.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 252.1 | 62.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 239.1 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4 | 327.5 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0 | 316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 192.4
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 249.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 5 – (МКУ "УМТО .Урай") |  |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | кроме того за счет остатков прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ответственный исполнитель | [16 empty] | Согласовано: | [43 empty] | 0 | 102549.7
| муниципальной программы: | [15 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
| Начальник МКУ "Управление ЖКХ г.Урай" | [15 empty] | Председатель Комитета по финансам
| _____________________________ | О.А. Лаушкин | [14 empty] | ________________________ И.В.Хусаинова
| "_____" ________________20___г. | [16 empty] | "_____" ________________20___г.
тел. 8(34676)2-84-61(381)
Волокитина А.С.
Note on F21: 1: